## Раздел 1
Приложение к приказу Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от года №
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в 2025-2027г.г. общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2049 годы
Раздел № 1. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Региональная программа |  | Год |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | Балл | Годы проведения ремонта | ввода в эксплуатацию | завершения последнего капитального ремонта | [5 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Республике Карелия |  |  |  | 564 |  |  | 8: 1088074.4; 9: 916693.36; 10: 88582.77; 11: 21040; 12: 1729237517.5615; 15: 1729237517.5615
Всего по Республике Карелия в 2025г. МКД |  |  |  | 180 |  |  | 8: 349304.2; 9: 296306.7; 10: 67192.37; 11: 6484; 12: 597627556.9285; 15: 597627556.9285; 18: 2025
| Итого по РО Республике Карелия в 2025г. |  |  | 148 |  | Регоператор |  |  |  | 231567.17 | 197296 | 62771.67 | 4397 | 550105303.2201 | 0 | 0 | 550105303.2201 |  |  | 2025
| Итого по СС Республике Карелия в 2025г. |  |  | 32 |  | Спецсчет |  |  |  | 117737.03 | 99010.7 | 4420.7 | 2087 | 47522253.7084 | 0 | 0 | 47522253.7084 |  |  | 2025
Всего по Республике Карелия в 2026г. МКД |  |  |  | 158 |  |  | 8: 280252.57; 9: 231874.55; 10: 10744.84; 11: 5249; 12: 599500966.3618; 15: 599500966.3618; 18: 2026
| Итого по РО Республике Карелия в 2026г. |  |  | 126 |  | Регоператор |  |  |  | 180717.81 | 145270.26 | 10744.84 | 3556 | 571240559.7962 | 0 | 0 | 571240559.7962 |  |  | 2026
| Итого по СС Республике Карелия в 2026г. |  |  | 32 |  | Спецсчет |  |  |  | 99534.76 | 86604.29 | 0 | 1693 | 28260406.5656 | 0 | 0 | 28260406.5656 |  |  | 2026
Всего по Республике Карелия в 2027г. МКД |  |  |  | 226 |  |  | 8: 458517.63; 9: 388512.11; 10: 10645.56; 11: 9307; 12: 532108994.2713; 15: 532108994.2713; 18: 2027
| Итого по РО Республике Карелия в 2027г. |  |  | 162 |  | Регоператор |  |  |  | 250304.29 | 215412.13 | 10645.56 | 5482 | 478424600.7665 | 0 | 0 | 478424600.7665 |  |  | 2027
| Итого по СС Республике Карелия в 2027г. |  |  | 64 |  | Спецсчет |  |  |  | 208213.34 | 173099.98 | 0 | 3825 | 53684393.5048 | 0 | 0 | 53684393.5048 |  |  | 2027
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 62 | 225.56640877 | 2016 | 1916 |  | Регоператор | Брусчатый | 1 | 3 | 258.46 | 199.8 | 100.3 | 29 | 47755.68 | 0 | 0 | 47755.68 | 239.0174 | 10936.76 | 2025
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 13 | 175.55200745 | 2021 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1925 | 1592 | 0 | 40 | 13697880.9309 | 0 | 0 | 13697880.9309 | 8604.1966 | 10477.1 | 2025
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 175.54898713 | 2021 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1048.9 | 957.2 | 866.19 | 27 | 4595055.3935 | 0 | 0 | 4595055.3935 | 4800.5175 | 35657.96 | 2025
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | 175.54508587 | 2021 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 598.44 | 380 | 492.24 | 14 | 156718.7 | 0 | 0 | 156718.7 | 412.4176 | 37755.05 | 2025
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 155.52805496 | 2021 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 812.2 | 738.2 | 738.2 | 16 | 6420761.4504 | 0 | 0 | 6420761.4504 | 8697.8616 | 35657.96 | 2025
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 175.54400468 | 2022 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1425 | 1291 | 89.56 | 32 | 2140241.3557 | 0 | 0 | 2140241.3557 | 1657.8167 | 35657.96 | 2025
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 175.54301681 | 2023 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 959.2 | 958.9 | 814.3 | 18 | 3890020.1831 | 0 | 0 | 3890020.1831 | 4056.7527 | 21963.12 | 2025
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 175.54301366 | 2023 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 313.5 | 288 | 288 | 8 | 2668747.6262 | 0 | 0 | 2668747.6262 | 9266.4848 | 29121.64 | 2025
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 175.54299492 | 2023 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 276.7 | 239.4 | 201.5 | 8 | 2785466.0684 | 0 | 0 | 2785466.0684 | 11635.1966 | 35863.82 | 2025
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 175.54217738 | 2023 | 1947 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2171.9 | 1930 | 0 | 32 | 11797170 | 0 | 0 | 11797170 | 6112.5233 | 21963.12 | 2025
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 175.54207591 | 2023 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1514.1 | 1367.4 | 930.9 | 20 | 7490934.904 | 0 | 0 | 7490934.904 | 5478.2323 | 37755.05 | 2025
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 175.54203121 | 2023 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1231 | 1080 | 1080 | 18 | 7183931.1024 | 0 | 0 | 7183931.1024 | 6651.7881 | 37755.05 | 2025
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 175.5420251 | 2023 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 421 | 399.65 | 369.97 | 10 | 2209620.28 | 0 | 0 | 2209620.28 | 5528.8885 | 37755.05 | 2025
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 175.54200247 | 2023 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 269.4 | 268.1 | 268.1 | 8 | 2763018.7606 | 0 | 0 | 2763018.7606 | 10305.926 | 29138.72 | 2025
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 175.54196407 | 2023 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 884.2 | 838.52 | 725.1 | 16 | 5457841.0741 | 0 | 0 | 5457841.0741 | 6508.8979 | 29138.72 | 2025
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | 175.54195883 | 2023 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4499 | 3219 | 0 | 80 | 2332669.13 | 0 | 0 | 2332669.13 | 724.6565 | 29138.72 | 2025
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 175.54101735 | 2023 | 1959 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 674.5 | 630.6 | 473 | 16 | 6242408.668 | 0 | 0 | 6242408.668 | 9899.1574 | 35657.96 | 2025
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 175.54100539 | 2023 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1485.36 | 964.5 | 887 | 23 | 87282.2968 | 0 | 0 | 87282.2968 | 90.4949 | 10477.1 | 2025
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 175.54096916 | 2023 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1662.8 | 1486.52 | 1486.52 | 15 | 7964324.3162 | 0 | 0 | 7964324.3162 | 5357.6974 | 37755.05 | 2025
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 155.55193965 | 2023 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2787.28 | 2787.28 | 2613.68 | 60 | 5325983.9 | 0 | 0 | 5325983.9 | 1910.8177 | 37755.05 | 2025
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 155.53855 | 2023 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.04 | 319.2 | 319.1 | 8 | 2787250.4542 | 0 | 0 | 2787250.4542 | 8731.9876 | 29234.32 | 2025
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 135.53647 | 2023 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 458.64 | 382.2 | 341.6 | 8 | 3791721.7788 | 0 | 0 | 3791721.7788 | 9920.7791 | 37755.05 | 2025
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6 | 175.55620115 | 2024 | 1947 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4214.2 | 2322.4 | 0 | 42 | 12188214.4598 | 0 | 0 | 12188214.4598 | 5248.1116 | 47535.87 | 2025
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21 | 175.55503115 | 2024 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2830.7 | 2789 | 0 | 64 | 14552832.2901 | 0 | 0 | 14552832.2901 | 5217.9392 | 33176.58 | 2025
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 4 | 175.55413631 | 2024 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1862.4 | 1068.2 | 1068.2 | 19 | 5572408.65 | 0 | 0 | 5572408.65 | 5216.6342 | 21963.12 | 2025
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 18 | 175.55214489 | 2024 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1662.18 | 1003.6 | 0 | 21 | 8551662.2843 | 0 | 0 | 8551662.2843 | 8520.9867 | 35863.82 | 2025
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10 | 175.55207953 | 2024 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1978 | 1876.2 | 0 | 22 | 9852528.2946 | 0 | 0 | 9852528.2946 | 5251.3209 | 35863.82 | 2025
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 4 | 175.55006538 | 2024 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 637 | 621 | 0 | 14 | 8492989.0798 | 0 | 0 | 8492989.0798 | 13676.3109 | 37755.05 | 2025
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 14 | 175.55003664 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 991.7 | 901.2 | 0 | 15 | 6858917.8522 | 0 | 0 | 6858917.8522 | 7610.872 | 35863.82 | 2025
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 2 | 175.54904534 | 2024 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1679.3 | 1047 | 0 | 40 | 5577844.6483 | 0 | 0 | 5577844.6483 | 5327.4543 | 35863.82 | 2025
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 31 | 175.54900664 | 2024 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 6 | 4800.5 | 3083.79 | 0 | 121 | 16862470.739 | 0 | 0 | 16862470.739 | 5468.0996 | 19742.2999 | 2025
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24 | 175.54809428 | 2024 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1148 | 1003 | 0 | 15 | 550249.81 | 0 | 0 | 550249.81 | 548.604 | 39008.01 | 2025
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 26 | 175.54503738 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3362.42 | 2459.8 | 0 | 60 | 956666.78 | 0 | 0 | 956666.78 | 388.9206 | 35863.82 | 2025
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 13 (ОКН) | 155.55526713 | 2024 | 1940 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 6 | 3993.3 | 3376.86 | 0 | 56 | 1323256.36 | 0 | 0 | 1323256.36 | 391.86 | 29234.32 | 2025
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 155.54793741 | 2024 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3498 | 2568 | 0 | 61 | 343242.02 | 0 | 0 | 343242.02 | 133.6612 | 10477.1 | 2025
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 155.54489687 | 2024 | 1972 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 6 | 4625.9 | 2974.3 | 0 | 96 | 1206498.16 | 0 | 0 | 1206498.16 | 405.641 | 29234.32 | 2025
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 155.54382892 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3939.5 | 3939.5 | 3055 | 72 | 12815787.31 | 0 | 0 | 12815787.31 | 3253.1507 | 35863.82 | 2025
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 155.54286742 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 3789.8 | 3786.3 | 2934.1 | 120 | 12284242.21 | 0 | 0 | 12284242.21 | 3244.3922 | 29138.72 | 2025
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 19 | 175.55619534 | 2025 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 755.1 | 487.9 | 0 | 16 | 250427.3604 | 0 | 0 | 250427.3604 | 513.276 | 523.5415 | 2025
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22 | 175.551988 | 2025 | 1969 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 8 | 6097 | 4700 | 0 | 105 | 4287985.9 | 0 | 0 | 4287985.9 | 912.3374 | 16200.6638 | 2025
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | 175.54895552 | 2025 | 1972 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 6524 | 4211 | 0 | 68 | 1348783.3 | 0 | 0 | 1348783.3 | 320.3 | 19380.4333 | 2025
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 12 | 175.54405442 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2198.73 | 1608.8 | 0 | 39 | 795000 | 0 | 0 | 795000 | 494.1571 | 17397.9658 | 2025
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48а | 155.54190703 | 2025 | 1970 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 6 | 5839 | 4734 | 0 | 100 | 2666759 | 0 | 0 | 2666759 | 563.3204 | 15385.13 | 2025
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 | 155.54119729 | 2025 | 1941 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 4 | 3313 | 2935 | 0 | 49 | 953757.6 | 0 | 0 | 953757.6 | 324.96 | 21235.2809 | 2025
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 | 155.54100027 | 2025 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичный | 6 | 12 | 11076 | 10127.9 | 0 | 172 | 8110959 | 0 | 0 | 8110959 | 800.853 | 13853.9816 | 2025
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34 | 155.54091512 | 2025 | 1969 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 8 | 6700 | 6150.1 | 0 | 126 | 1476024 | 0 | 0 | 1476024 | 240 | 13644.4856 | 2025
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45 | 155.53995737 | 2025 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3240 | 2556 | 0 | 60 | 849039.3 | 0 | 0 | 849039.3 | 332.175 | 15930.2555 | 2025
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39 | 155.53912909 | 2025 | 1948 |  | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 3 | 1290 | 1196.8 | 0 | 15 | 498846.5856 | 0 | 0 | 498846.5856 | 416.817 | 20386.0705 | 2025
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 24 | 155.53902089 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 2845.91 | 1103.2 | 0 | 20 | 7431993.8322 | 0 | 0 | 7431993.8322 | 6736.7602 | 6871.4954 | 2025
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 4 | 155.53898676 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4255 | 3164 | 0 | 79 | 1474851 | 0 | 0 | 1474851 | 466.135 | 16867.8321 | 2025
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 3 | 155.53897637 | 2025 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4602 | 3797 | 0 | 67 | 1286704 | 0 | 0 | 1286704 | 338.8738 | 15232.5734 | 2025
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 14 | 155.53796738 | 2025 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4729 | 3458 | 0 | 78 | 1184354 | 0 | 0 | 1184354 | 342.4968 | 17375.4855 | 2025
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 35 | 155.53796429 | 2025 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 6 | 2 | 2061 | 1938 | 0 | 45 | 1287219.6 | 0 | 0 | 1287219.6 | 664.2 | 13959.381 | 2025
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 19 | 155.53730615 | 2025 | 1930 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 280.5 | 207 | 0 | 5 | 140310.396 | 0 | 0 | 140310.396 | 677.828 | 27237.2774 | 2025
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 6 | 155.53703156 | 2025 | 1958 |  | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 2 | 1046 | 971 | 0 | 18 | 164900 | 0 | 0 | 164900 | 169.8249 | 20506.126 | 2025
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2025г. |  |  |  | 55 |  |  | 8: 137924.76; 9: 110483.32; 10: 20142.56; 11: 2406; 12: 254034529.8755; 13: 0; 14: 0; 15: 254034529.8755
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24 | 175.54809428 | 2024 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1148 | 1003 | 0 | 15 | 13167069.5555 | 0 | 0 | 13167069.5555 | 13127.6865 | 39008.01 | 2026
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 26 | 175.54503738 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3362.42 | 2459.8 | 0 | 60 | 12635524.1532 | 0 | 0 | 12635524.1532 | 5136.8096 | 35863.82 | 2026
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 13 (ОКН) | 155.55526713 | 2024 | 1940 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 6 | 3993.3 | 3376.86 | 0 | 56 | 17346286.7274 | 0 | 0 | 17346286.7274 | 5136.8096 | 29234.32 | 2026
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 155.54489687 | 2024 | 1972 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 6 | 4625.9 | 2974.3 | 0 | 96 | 9999716.2858 | 0 | 0 | 9999716.2858 | 3362.0402 | 29234.32 | 2026
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Вытегорское, д. 3 | 175.55817936 | 2025 | 1949 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 495.24 | 412.7 | 0 | 9 | 3102711.8883 | 0 | 0 | 3102711.8883 | 7518.0807 | 19115.2842 | 2026
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 26 | 175.55715503 | 2025 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1979.68 | 1221.3 | 0 | 19 | 11798128.7997 | 0 | 0 | 11798128.7997 | 9660.3036 | 30018.2244 | 2026
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 19 | 175.55619534 | 2025 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 755.1 | 487.9 | 0 | 16 | 4556364.1311 | 0 | 0 | 4556364.1311 | 9338.7254 | 28660.6486 | 2026
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 28 | 175.55306082 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 3830.3 | 1198 | 0 | 48 | 22231481.411 | 0 | 0 | 22231481.411 | 18557.1631 | 59209.0829 | 2026
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 6 | 175.55217039 | 2025 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 4 | 3415.77 | 2770.7 | 0 | 39 | 21018166.6723 | 0 | 0 | 21018166.6723 | 7585.8688 | 22830.2926 | 2026
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26 | 175.55202709 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 2742.3 | 2567.8 | 0 | 60 | 7246279.8849 | 0 | 0 | 7246279.8849 | 2821.9799 | 13134.2417 | 2026
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 4 | 175.54405706 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 6453.03 | 3110.3 | 0 | 110 | 17145020.5685 | 0 | 0 | 17145020.5685 | 5512.3366 | 25864.8743 | 2026
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 19 | 175.54205617 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 2712 | 2260 | 0 | 44 | 7568846.7537 | 0 | 0 | 7568846.7537 | 3349.0472 | 14959.9525 | 2026
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 6 | 155.54006503 | 2025 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1080.6 | 571.3 | 0 | 18 | 6461919.4293 | 0 | 0 | 6461919.4293 | 11310.904 | 35027.8193 | 2026
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 155.5400163 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2534.1 | 1998.2 | 0 | 48 | 14949721.2615 | 0 | 0 | 14949721.2615 | 7481.5941 | 22569.7209 | 2026
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 7 | 155.54000587 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 744.6 | 620.5 | 0 | 16 | 4666653.0864 | 0 | 0 | 4666653.0864 | 7520.7947 | 22222.5354 | 2026
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 9 | 155.5399971 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1025 | 944.1 | 0 | 25 | 6360546.6096 | 0 | 0 | 6360546.6096 | 6737.1535 | 20105.6552 | 2026
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 18 | 155.53908679 | 2025 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3811.6 | 1607.4 | 0 | 42 | 10050700.4327 | 0 | 0 | 10050700.4327 | 6252.7687 | 29561.8986 | 2026
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 2 | 155.5390551 | 2025 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 418.3 | 374.7 | 0 | 8 | 2639326.2798 | 0 | 0 | 2639326.2798 | 7043.8385 | 17782.945 | 2026
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 11 | 155.53900985 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 768.24 | 638.1 | 0 | 16 | 4813389.3024 | 0 | 0 | 4813389.3024 | 7543.315 | 22295.6703 | 2026
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6а | 155.5390043 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1481 | 1287 | 0 | 32 | 9043764.8727 | 0 | 0 | 9043764.8727 | 7027.0123 | 20479.4319 | 2026
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 155.53899966 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2187 | 2028 | 0 | 39 | 12977836.2416 | 0 | 0 | 12977836.2416 | 6399.3275 | 19192.088 | 2026
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 | 155.53899952 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 950.3 | 904.5 | 0 | 16 | 6032154.7734 | 0 | 0 | 6032154.7734 | 6669.0489 | 16736.0002 | 2026
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18 | 155.53897671 | 2025 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3966.9 | 3671.2 | 0 | 69 | 11080399.0858 | 0 | 0 | 11080399.0858 | 3018.1954 | 13470.7624 | 2026
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 25 | 155.53896629 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1698 | 1306 | 0 | 32 | 10290035.5837 | 0 | 0 | 10290035.5837 | 7879.0472 | 23138.5374 | 2026
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 10 | 155.53804545 | 2025 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 719.1 | 490 | 0 | 12 | 4432783.4909 | 0 | 0 | 4432783.4909 | 9046.4969 | 27177.2538 | 2026
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 24 | 155.53804398 | 2025 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 421.8 | 289 | 0 | 8 | 2600410.7269 | 0 | 0 | 2600410.7269 | 8997.961 | 27028.4471 | 2026
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 26 | 155.53803188 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1148 | 1132 | 0 | 21 | 618112.752 | 0 | 0 | 618112.752 | 546.036 | 18780.5291 | 2026
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25 | 155.53799694 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1279 | 1277 | 0 | 31 | 593753.92 | 0 | 0 | 593753.92 | 464.96 | 17634.811 | 2026
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 4 | 155.53798687 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1294.9 | 841.1 | 0 | 24 | 459270.8796 | 0 | 0 | 459270.8796 | 546.036 | 28510.2457 | 2026
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 6 | 155.53707741 | 2025 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1291.2 | 1065.2 | 0 | 18 | 581637.5472 | 0 | 0 | 581637.5472 | 546.036 | 22447.8484 | 2026
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 27 | 155.53702968 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 380 | 355 | 0 | 9 | 239665.47 | 0 | 0 | 239665.47 | 675.114 | 19822.9189 | 2026
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 | 155.5370271 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1192 | 1065 | 0 | 19 | 581528.34 | 0 | 0 | 581528.34 | 546.036 | 20727.1223 | 2026
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 15 | 155.53701951 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 588.8 | 539.8 | 0 | 16 | 365891.5544 | 0 | 0 | 365891.5544 | 677.828 | 20199.8099 | 2026
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4 | 155.5370171 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1054.3 | 955 | 0 | 19 | 521464.38 | 0 | 0 | 521464.38 | 546.036 | 20444.3448 | 2026
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10б | 155.53701343 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1442 | 1252 | 0 | 32 | 582129.92 | 0 | 0 | 582129.92 | 464.96 | 21329.1375 | 2026
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 2 | 155.5370048 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 872 | 564 | 0 | 19 | 307964.304 | 0 | 0 | 307964.304 | 546.036 | 28631.8719 | 2026
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 8 | 155.53698738 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1714.3 | 1604.3 | 0 | 40 | 566157.47 | 0 | 0 | 566157.47 | 352.9 | 13321.4105 | 2026
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 20 | 155.53698545 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1041.74 | 966.7 | 0 | 22 | 527853.0012 | 0 | 0 | 527853.0012 | 546.036 | 19956.2981 | 2026
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 | 155.53698046 | 2025 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4667.04 | 3790 | 0 | 72 | 1213937 | 0 | 0 | 1213937 | 320.3 | 15351.5164 | 2026
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10 | 155.53595738 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 3691 | 3510 | 0 | 82 | 843453 | 0 | 0 | 843453 | 240.3 | 13179.2864 | 2026
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 12 | 155.53504555 | 2026 | 1956 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 5 | 5325.1 | 4488.9 | 0 | 52 | 1798253.34 | 0 | 0 | 1798253.34 | 400.6 | 22377.1016 | 2026
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 7 | 155.5349843 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 3 | 2 | 927.3 | 789 | 0 | 22 | 430822.404 | 0 | 0 | 430822.404 | 546.036 | 23623.5102 | 2026
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 29 | 155.53402546 | 2026 | 1958 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 3 | 3 | 1743 | 1569 | 0 | 20 | 653985.873 | 0 | 0 | 653985.873 | 416.817 | 20195.5707 | 2026
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 11 | 155.53398946 | 2026 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 3126.85 | 2935.35 | 0 | 58 | 975049.8862 | 0 | 0 | 975049.8862 | 332.175 | 13618.7588 | 2026
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 29 | 155.53398064 | 2026 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 4604.79 | 2455 | 0 | 85 | 813316.95 | 0 | 0 | 813316.95 | 331.29 | 23721.2965 | 2026
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 25 | 155.5330873 | 2026 | 1952 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 5 | 4917 | 3295 | 0 | 50 | 1319977 | 0 | 0 | 1319977 | 400.6 | 28043.4645 | 2026
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 32 | 155.53304128 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 5 | 2 | 2051.04 | 1709.2 | 0 | 39 | 603176.68 | 0 | 0 | 603176.68 | 352.9 | 17641.7748 | 2026
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 16 | 155.53301192 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 3460.9 | 3161.9 | 0 | 51 | 1050304.1325 | 0 | 0 | 1050304.1325 | 332.175 | 13984.3322 | 2026
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 38 | 155.53201514 | 2026 | 1959 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 7 | 12710.4 | 10814.5 | 0 | 133 | 1514030 | 0 | 0 | 1514030 | 140 | 21908.1239 | 2026
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 10 | 155.53199681 | 2026 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3812.1 | 3199.8 | 0 | 84 | 1024895.94 | 0 | 0 | 1024895.94 | 320.3 | 15178.8933 | 2026
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 8 | 155.53109692 | 2026 | 1951 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 3406.9 | 3158.7 | 0 | 54 | 788942.1816 | 0 | 0 | 788942.1816 | 249.768 | 20228.6862 | 2026
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 2 | 155.53100489 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 679 | 640 | 0 | 12 | 433809.92 | 0 | 0 | 433809.92 | 677.828 | 20338.6522 | 2026
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34а | 155.53097411 | 2026 | 1963 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1886 | 1653 | 0 | 40 | 583343.7 | 0 | 0 | 583343.7 | 352.9 | 14585.4687 | 2026
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 51а | 155.53022667 | 2026 | 1938 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 665.5 | 584.4 | 0 | 9 | 233760 | 0 | 0 | 233760 | 400 | 22889.6434 | 2026
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2026г. |  |  |  | 54 |  |  | 8: 128291.74; 9: 99943.51; 10: 0; 11: 2086; 12: 274441725.554; 13: 0; 14: 0; 15: 274441725.554
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 26 | 155.53803188 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1148 | 1132 | 0 | 21 | 6546438.1046 | 0 | 0 | 6546438.1046 | 5783.0725 | 18780.5291 | 2027
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25 | 155.53799694 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1279 | 1277 | 0 | 31 | 6150456.7316 | 0 | 0 | 6150456.7316 | 4816.3326 | 17634.811 | 2027
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 4 | 155.53798687 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1294.9 | 841.1 | 0 | 24 | 7384131.2732 | 0 | 0 | 7384131.2732 | 8779.136 | 28510.2457 | 2027
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 6 | 155.53707741 | 2025 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1291.2 | 1065.2 | 0 | 18 | 7363032.126 | 0 | 0 | 7363032.126 | 6912.3471 | 22447.8484 | 2027
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 27 | 155.53702968 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 380 | 355 | 0 | 9 | 2166939.4423 | 0 | 0 | 2166939.4423 | 6104.0548 | 19822.9189 | 2027
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 | 155.5370271 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1192 | 1065 | 0 | 19 | 6797346.8821 | 0 | 0 | 6797346.8821 | 6382.4853 | 20727.1223 | 2027
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 15 | 155.53701951 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 588.8 | 539.8 | 0 | 16 | 3357615.6411 | 0 | 0 | 3357615.6411 | 6220.1105 | 20199.8099 | 2027
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4 | 155.5370171 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1054.3 | 955 | 0 | 19 | 6012116.4579 | 0 | 0 | 6012116.4579 | 6295.4099 | 20444.3448 | 2027
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10б | 155.53701343 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1442 | 1252 | 0 | 32 | 8222964.9363 | 0 | 0 | 8222964.9363 | 6567.8634 | 21329.1375 | 2027
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 2 | 155.5370048 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 872 | 564 | 0 | 19 | 4972555.7728 | 0 | 0 | 4972555.7728 | 8816.5882 | 28631.8719 | 2027
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 8 | 155.53698738 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1714.3 | 1604.3 | 0 | 40 | 4280246.0057 | 0 | 0 | 4280246.0057 | 2667.9835 | 13321.4105 | 2027
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 20 | 155.53698545 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1041.74 | 966.7 | 0 | 22 | 5940493.4069 | 0 | 0 | 5940493.4069 | 6145.1261 | 19956.2981 | 2027
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 | 155.53698046 | 2025 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4667.04 | 3790 | 0 | 72 | 11652615.8308 | 0 | 0 | 11652615.8308 | 3074.5688 | 15351.5164 | 2027
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 36 | 155.53707708 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 2330.3 | 2126.9 | 0 | 26 | 750583.01 | 0 | 0 | 750583.01 | 352.9 | 13658.8373 | 2027
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 29 | 155.53605496 | 2026 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 4 | 2312.8 | 1217 | 0 | 28 | 676355.052 | 0 | 0 | 676355.052 | 555.756 | 35193.2895 | 2027
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 15 | 155.53605289 | 2026 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 825.02 | 738.8 | 0 | 12 | 500779.3264 | 0 | 0 | 500779.3264 | 677.828 | 20679.9722 | 2027
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 31 | 155.5360257 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2306 | 2113 | 0 | 30 | 527759.784 | 0 | 0 | 527759.784 | 249.768 | 20210.2724 | 2027
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 27 | 155.53602358 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1032 | 994 | 0 | 19 | 542759.784 | 0 | 0 | 542759.784 | 546.036 | 19226.7409 | 2027
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6б | 155.53601251 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1456 | 1261 | 0 | 32 | 586314.56 | 0 | 0 | 586314.56 | 464.96 | 20548.8576 | 2027
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 29 | 155.53600552 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 667 | 625 | 0 | 16 | 423642.5 | 0 | 0 | 423642.5 | 677.828 | 19763.2415 | 2027
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 42 | 155.53597738 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1804 | 1669 | 0 | 42 | 588990.1 | 0 | 0 | 588990.1 | 352.9 | 13476.5656 | 2027
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 8 | 155.53597577 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1292.5 | 836.8 | 0 | 24 | 456922.9248 | 0 | 0 | 456922.9248 | 546.036 | 28603.6359 | 2027
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 27 | 155.53596538 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1432 | 1299 | 0 | 30 | 603983.04 | 0 | 0 | 603983.04 | 464.96 | 20414.8517 | 2027
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 21 | 155.53509427 | 2026 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 751.6 | 483 | 0 | 18 | 285586.308 | 0 | 0 | 285586.308 | 591.276 | 28817.2147 | 2027
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 5 | 155.53502547 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 687.36 | 574.1 | 0 | 16 | 389141.0548 | 0 | 0 | 389141.0548 | 677.828 | 22172.2144 | 2027
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8а | 155.53502401 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1470 | 1275 | 0 | 32 | 592824 | 0 | 0 | 592824 | 464.96 | 21351.0635 | 2027
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 | 155.53501419 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2276 | 1985 | 0 | 53 | 495789.48 | 0 | 0 | 495789.48 | 249.768 | 21233.6233 | 2027
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4в | 155.53495587 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 4008 | 3503 | 0 | 80 | 841770.9 | 0 | 0 | 841770.9 | 240.3 | 14073.0931 | 2027
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 44 | 155.53454 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3778.9 | 2992.75 | 0 | 30 | 994116.7312 | 0 | 0 | 994116.7312 | 332.175 | 15529.0967 | 2027
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 67 | 155.53402325 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 437.2 | 271 | 0 | 8 | 182955.894 | 0 | 0 | 182955.894 | 675.114 | 25698.6539 | 2027
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 54 | 155.53400737 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1342.7 | 1292.2 | 0 | 32 | 600821.312 | 0 | 0 | 600821.312 | 464.96 | 17545.1197 | 2027
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 23 | 155.53400594 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 628.2 | 514.9 | 0 | 16 | 349013.6372 | 0 | 0 | 349013.6372 | 677.828 | 22593.7023 | 2027
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 20 | 155.53400179 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 5087.72 | 3239.3 | 0 | 74 | 1037547.79 | 0 | 0 | 1037547.79 | 320.3 | 19580.3747 | 2027
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 21а | 155.5339942 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1445 | 1293 | 0 | 32 | 601193.28 | 0 | 0 | 601193.28 | 464.96 | 19888.8978 | 2027
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 8 | 155.53398748 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1065.15 | 953 | 0 | 27 | 520372.308 | 0 | 0 | 520372.308 | 546.036 | 20698.0882 | 2027
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25 | 155.53396489 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1904 | 1597 | 0 | 42 | 563581.3 | 0 | 0 | 563581.3 | 352.9 | 14863.1546 | 2027
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 3 | 155.53395771 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3230.92 | 2937.2 | 0 | 154 | 975664.41 | 0 | 0 | 975664.41 | 332.175 | 13713.2898 | 2027
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24в | 155.53394916 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 4085 | 3562 | 0 | 81 | 855948.6 | 0 | 0 | 855948.6 | 240.3 | 14105.8782 | 2027
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 55 | 155.53304674 | 2026 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 391.3 | 391.2 | 0 | 10 | 264104.5968 | 0 | 0 | 264104.5968 | 675.114 | 18523.5134 | 2027
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 25 | 155.53303455 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 475 | 438.4 | 0 | 10 | 295969.9776 | 0 | 0 | 295969.9776 | 675.114 | 20064.8273 | 2027
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 35 | 155.53303315 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 385 | 262 | 0 | 8 | 177590.936 | 0 | 0 | 177590.936 | 677.828 | 27212.7104 | 2027
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10 | 155.53300703 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3279.5 | 3012.4 | 0 | 67 | 1000643.97 | 0 | 0 | 1000643.97 | 332.175 | 13390.5058 | 2027
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 25 | 155.53300433 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 698 | 622 | 0 | 16 | 421609.016 | 0 | 0 | 421609.016 | 677.828 | 20781.5243 | 2027
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 1 | 155.53300388 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 671 | 621 | 0 | 16 | 420931.188 | 0 | 0 | 420931.188 | 677.828 | 20009.8246 | 2027
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 4 | 155.53230345 | 2026 | 1930 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 605 | 328 | 0 | 16 | 222327.584 | 0 | 0 | 222327.584 | 677.828 | 32476.7599 | 2027
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 4 | 155.53221692 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1318.1 | 709 | 0 | 12 | 387139.524 | 0 | 0 | 387139.524 | 546.036 | 34428.2134 | 2027
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 30 (ОКН) | 155.53213738 | 2026 | 1947 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 3584.15 | 2172.5 | 0 | 38 | 542620.98 | 0 | 0 | 542620.98 | 249.768 | 30551.9373 | 2027
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 1 | 155.53202426 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 871.6 | 567 | 0 | 18 | 309602.412 | 0 | 0 | 309602.412 | 546.036 | 28467.3161 | 2027
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 20 | 155.53201534 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 814 | 746 | 0 | 14 | 505659.688 | 0 | 0 | 505659.688 | 677.828 | 20206.8184 | 2027
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10а | 155.53201325 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1479.9 | 1294 | 0 | 32 | 601658.24 | 0 | 0 | 601658.24 | 464.96 | 21179.2441 | 2027
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 31 | 155.53200687 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 669 | 609 | 0 | 17 | 412797.252 | 0 | 0 | 412797.252 | 677.828 | 20343.2898 | 2027
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25а | 155.53200468 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1787 | 1599 | 0 | 42 | 564287.1 | 0 | 0 | 564287.1 | 352.9 | 13933.978 | 2027
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 | 155.53199002 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3380.9 | 3296.1 | 0 | 69 | 1055740.83 | 0 | 0 | 1055740.83 | 320.3 | 12787.3607 | 2027
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 19 | 155.53198678 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3991 | 3604 | 0 | 68 | 1154361.2 | 0 | 0 | 1154361.2 | 320.3 | 13806.8936 | 2027
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25а | 155.53110887 | 2026 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 463.8 | 430.2 | 0 | 8 | 290434.0428 | 0 | 0 | 290434.0428 | 675.114 | 19965.1556 | 2027
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 16 | 155.53107412 | 2026 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 764 | 706 | 0 | 14 | 478546.568 | 0 | 0 | 478546.568 | 677.828 | 20040.1524 | 2027
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пионеров, д. 6 | 155.53101542 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1215.6 | 1013 | 0 | 19 | 686639.764 | 0 | 0 | 686639.764 | 677.828 | 22222.5354 | 2027
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 155.5310142 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2276 | 2027 | 0 | 49 | 506279.736 | 0 | 0 | 506279.736 | 249.768 | 20793.6568 | 2027
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 26 | 155.5310019 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1399 | 1288 | 0 | 33 | 598868.48 | 0 | 0 | 598868.48 | 464.96 | 20114.7303 | 2027
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 23 | 155.53099647 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1469 | 1279 | 0 | 33 | 594683.84 | 0 | 0 | 594683.84 | 464.96 | 21269.8101 | 2027
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 6 | 155.53099573 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1133.4 | 944.5 | 0 | 24 | 515731.002 | 0 | 0 | 515731.002 | 546.036 | 22222.5354 | 2027
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3 | 155.53099104 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 542.2 | 542.2 | 0 | 16 | 367518.3416 | 0 | 0 | 367518.3416 | 677.828 | 15929.4035 | 2027
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34в | 155.53098912 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1370 | 1288 | 0 | 32 | 598868.48 | 0 | 0 | 598868.48 | 464.96 | 19697.7702 | 2027
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 27 | 155.53098664 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 1437.7 | 894.5 | 0 | 22 | 581165.595 | 0 | 0 | 581165.595 | 649.71 | 29764.6164 | 2027
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 22 | 155.53098205 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2598 | 2526 | 0 | 61 | 839074.05 | 0 | 0 | 839074.05 | 332.175 | 12649.0246 | 2027
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 27 | 155.53097703 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 3092 | 2575 | 0 | 60 | 836772 | 0 | 0 | 836772 | 324.96 | 21142.3576 | 2027
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 | 155.53009916 | 2027 | 1951 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 4 | 2848.2 | 2576.6 | 0 | 41 | 837291.936 | 0 | 0 | 837291.936 | 324.96 | 20802.3076 | 2027
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 | 155.53007104 | 2027 | 1953 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 511.4 | 323 | 0 | 11 | 218938.444 | 0 | 0 | 218938.444 | 677.828 | 31824.3378 | 2027
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 15 | 155.53001119 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1938 | 1595 | 0 | 42 | 562875.5 | 0 | 0 | 562875.5 | 352.9 | 15509.2424 | 2027
70 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 27 | 155.53000601 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 2192.8 | 1322 | 0 | 53 | 498625.35 | 0 | 0 | 498625.35 | 377.175 | 21063.0996 | 2027
71 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 16 | 155.52998957 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 2905 | 2683 | 0 | 58 | 891225.525 | 0 | 0 | 891225.525 | 332.175 | 13836.9742 | 2027
72 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 49 | 155.52998737 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2778 | 2552 | 0 | 36 | 637407.936 | 0 | 0 | 637407.936 | 249.768 | 20413.5289 | 2027
73 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 7 | 155.52994737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4045 | 3539 | 0 | 80 | 850421.7 | 0 | 0 | 850421.7 | 240.3 | 14303.6371 | 2027
74 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3 | 155.52903741 | 2027 | 1957 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 4 | 3859.8 | 1405 | 0 | 40 | 568968.8 | 0 | 0 | 568968.8 | 404.96 | 51287.6395 | 2027
75 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 3 | 155.52902741 | 2027 | 1958 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2643.38 | 1634.4 | 0 | 32 | 576779.76 | 0 | 0 | 576779.76 | 352.9 | 20522.7288 | 2027
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 20а | 155.52902352 | 2027 | 1954 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 1 | 4596.7 | 2325.3 | 0 | 80 | 790776.3975 | 0 | 0 | 790776.3975 | 340.075 | 24993.9978 | 2027
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 33 | 155.52896946 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2999.1 | 1723.2 | 0 | 66 | 572403.96 | 0 | 0 | 572403.96 | 332.175 | 22038.5467 | 2027
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 12б | 155.52894748 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3509.9 | 3245.84 | 0 | 80 | 1039642.552 | 0 | 0 | 1039642.552 | 320.3 | 13809.0892 | 2027
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 5 | 155.52894619 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4036 | 3532 | 0 | 80 | 848739.6 | 0 | 0 | 848739.6 | 240.3 | 14300.1577 | 2027
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 6 | 155.52820659 | 2027 | 1940 |  | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 3 | 2211.47 | 1174.9 | 0 | 16 | 489718.2933 | 0 | 0 | 489718.2933 | 416.817 | 35282.3543 | 2027
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 1 | 155.52798741 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2357.84 | 1582.2 | 0 | 38 | 558358.38 | 0 | 0 | 558358.38 | 352.9 | 18938.0846 | 2027
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10в | 155.52796199 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4065 | 3535 | 0 | 80 | 849460.5 | 0 | 0 | 849460.5 | 240.3 | 14389.1343 | 2027
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 3 | 155.52795605 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3411 | 3222 | 0 | 82 | 1032006.6 | 0 | 0 | 1032006.6 | 320.3 | 13346.5991 | 2027
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16а | 155.52794741 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4025 | 3530 | 0 | 80 | 848259 | 0 | 0 | 848259 | 240.3 | 14269.7925 | 2027
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 9 | 155.52794737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4162 | 3347 | 0 | 76 | 1072044.1 | 0 | 0 | 1072044.1 | 320.3 | 15621.6661 | 2027
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 6 | 155.52794737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 5 | 4945 | 4476 | 0 | 100 | 1007100 | 0 | 0 | 1007100 | 225 | 13818.2091 | 2027
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 9 | 155.52794721 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4036 | 3550 | 0 | 80 | 853065 | 0 | 0 | 853065 | 240.3 | 14228.8926 | 2027
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 2 | 155.52794709 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4294 | 3918 | 0 | 64 | 1254935.4 | 0 | 0 | 1254935.4 | 320.3 | 13805.432 | 2027
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 14 (ОКН) | 155.52707904 | 2027 | 1953 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2612.9 | 2414.6 | 0 | 37 | 603089.8128 | 0 | 0 | 603089.8128 | 249.768 | 20294.4051 | 2027
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45 | 155.52695869 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3930 | 3608 | 0 | 91 | 1155642.4 | 0 | 0 | 1155642.4 | 320.3 | 13722.7713 | 2027
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4 | 155.52695679 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 3993 | 3517 | 0 | 81 | 845135.1 | 0 | 0 | 845135.1 | 240.3 | 14209.7197 | 2027
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8а | 155.52694702 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 3720 | 3525 | 0 | 80 | 847057.5 | 0 | 0 | 847057.5 | 240.3 | 13225.4381 | 2027
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 47 | 155.52605605 | 2027 | 1955 |  | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 3 | 2513 | 1438.5 | 0 | 19 | 599591.2545 | 0 | 0 | 599591.2545 | 416.817 | 32776.6952 | 2027
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 30 | 155.52601741 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2495.56 | 1728 | 0 | 30 | 609811.2 | 0 | 0 | 609811.2 | 352.9 | 18364.1338 | 2027
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 4 | 155.52600644 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 2430.8 | 1420.7 | 0 | 36 | 660568.672 | 0 | 0 | 660568.672 | 464.96 | 32159.6603 | 2027
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13 | 155.52596741 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4855.22 | 3374.5 | 0 | 78 | 1080852.35 | 0 | 0 | 1080852.35 | 320.3 | 18263.6499 | 2027
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24 | 155.5255 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 3560 | 2346 | 0 | 80 | 704503.8 | 0 | 0 | 704503.8 | 300.3 | 18971.1332 | 2027
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4б | 155.52495741 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4023 | 3507 | 0 | 80 | 842732.1 | 0 | 0 | 842732.1 | 240.3 | 14354.7563 | 2027
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8б | 155.52494672 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4066 | 3536 | 0 | 80 | 849700.8 | 0 | 0 | 849700.8 | 240.3 | 14388.6127 | 2027
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 12 | 155.5240003 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 4 | 3304.3 | 3014.3 | 0 | 63 | 979526.928 | 0 | 0 | 979526.928 | 324.96 | 20631.8949 | 2027
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 3 | 155.52399741 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 6963.24 | 5802.7 | 0 | 96 | 1922376.483 | 0 | 0 | 1922376.483 | 331.29 | 15297.8683 | 2027
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10а | 155.5239554 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4097 | 3528 | 0 | 80 | 847778.4 | 0 | 0 | 847778.4 | 240.3 | 14528.7616 | 2027
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5а | 155.52394741 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2044.2 | 1911.2 | 0 | 47 | 674462.48 | 0 | 0 | 674462.48 | 352.9 | 13694.135 | 2027
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 12 (ОКН) | 155.52305065 | 2027 | 1956 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 9 | 6597.6 | 5498 | 0 | 87 | 1385496 | 0 | 0 | 1385496 | 252 | 22479.5754 | 2027
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18 | 155.5230193 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 3438.7 | 3103.1 | 0 | 46 | 1030772.2425 | 0 | 0 | 1030772.2425 | 332.175 | 14153.7102 | 2027
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 11 | 155.52300702 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 6 | 3733.8 | 2316.9 | 0 | 62 | 1113780.168 | 0 | 0 | 1113780.168 | 480.72 | 30334.272 | 2027
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3а | 155.52297988 | 2027 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 2688 | 2513.14 | 0 | 55 | 834802.2795 | 0 | 0 | 834802.2795 | 332.175 | 13672.8522 | 2027
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 5 | 155.52296737 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 2317.61 | 1720 | 0 | 40 | 606988 | 0 | 0 | 606988 | 352.9 | 17160.0222 | 2027
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 34 | 155.52296735 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3189 | 2923 | 0 | 73 | 936236.9 | 0 | 0 | 936236.9 | 320.3 | 13927.826 | 2027
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 8 | 155.52296573 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | Панельный | 5 | 4 | 4025 | 3503 | 0 | 80 | 841770.9 | 0 | 0 | 841770.9 | 240.3 | 14377.8903 | 2027
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2027г. |  |  |  | 110 |  |  | 8: 260750.32; 9: 213585.13; 10: 0; 11: 4856; 12: 147854716.5956; 13: 0; 14: 0; 15: 147854716.5956
Итого по Петрозаводскому г.о. |  |  |  | 219 |  |  | 8: 526966.82; 9: 424011.96; 10: 20142.56; 11: 9348; 12: 676330972.0251; 13: 0; 14: 0; 15: 676330972.0251
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | 175.54796824 | 2022 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1363.8 | 1264.1 | 0 | 32 | 9936961.1658 | 0 | 0 | 9936961.1658 | 7860.898 | 37078.29 | 2025
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 11 | 155.53898824 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1398.5 | 1112.9 | 0 | 28 | 517453.984 | 0 | 0 | 517453.984 | 464.96 | 26707.1852 | 2025
3 | Беломорский МО, с. Сумский Посад, ул. Школьная, д. 1 | 155.53895824 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 371.3 | 343.3 | 0 | 8 | 231766.6362 | 0 | 0 | 231766.6362 | 675.114 | 23080.636 | 2025
4 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 9 | 155.53698824 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1417.6 | 1262.3 | 0 | 31 | 586919.008 | 0 | 0 | 586919.008 | 464.96 | 23918.2492 | 2025
5 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 | 155.53697824 | 2025 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1371.5 | 1271.7 | 0 | 32 | 250000 | 0 | 0 | 250000 | 196.5872 | 22988.2014 | 2025
6 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 7 | 155.53697824 | 2025 | 1963 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1339.3 | 1253.3 | 0 | 32 | 582734.368 | 0 | 0 | 582734.368 | 464.96 | 22782.3927 | 2025
7 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17 | 155.54092824 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1297.8 | 1224.8 | 0 | 25 | 8232479.3225 | 0 | 0 | 8232479.3225 | 6721.4887 | 22119.8918 | 2025
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2025г. |  |  |  | 7 |  |  | 8: 8559.8; 9: 7732.4; 10: 0; 11: 188; 12: 20338314.4846; 13: 0; 14: 0; 15: 20338314.4846
1 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 12 | 155.53994824 | 2025 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 1759.4 | 1361.4 | 0 | 38 | 11306375.6329 | 0 | 0 | 11306375.6329 | 8304.9623 | 26978.5899 | 2026
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Воронина, д. 3 | 155.53694824 | 2025 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4229.8 | 3155.9 | 0 | 83 | 23694164.446 | 0 | 0 | 23694164.446 | 7507.8946 | 22429.0179 | 2026
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 3 | 155.53595824 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1378.2 | 1206.3 | 0 | 29 | 560881.248 | 0 | 0 | 560881.248 | 464.96 | 24324.7502 | 2026
4 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 12 | 155.53295824 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 3 | 581.9 | 520.6 | 0 | 12 | 307818.2856 | 0 | 0 | 307818.2856 | 591.276 | 18805.2709 | 2026
5 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 155.53295824 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 4 | 2003.64 | 1833.14 | 0 | 29 | 13836786.4188 | 0 | 0 | 13836786.4188 | 7548.134 | 21398.7159 | 2026
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2026г. |  |  |  | 5 |  |  | 8: 9952.94; 9: 8077.34; 10: 0; 11: 191; 12: 49706026.0314; 13: 0; 14: 0; 15: 49706026.0314
1 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Инженерная, д. 7 | 155.53794824 | 2027 | 1973 |  | Регоператор | панельный | 5 | 4 | 2724 | 2455 | 0 | 81 | 690537.04 | 0 | 0 | 690537.04 | 281.2778 | 11614.81 | 2027
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 3 | 155.52897824 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2138.6 | 1977.4 | 0 | 44 | 13823786.5963 | 0 | 0 | 13823786.5963 | 6990.8904 | 22577.4786 | 2027
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 1 | 155.52300824 | 2027 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1655 | 1521 | 0 | 42 | 5105018.8857 | 0 | 0 | 5105018.8857 | 3356.3569 | 15320.4687 | 2027
4 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 21а | 155.52296824 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 537.8 | 492.3 | 0 | 11 | 3685802.515 | 0 | 0 | 3685802.515 | 7486.9033 | 19588.1524 | 2027
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2027г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 7055.4; 9: 6445.7; 10: 0; 11: 178; 12: 23305145.037; 13: 0; 14: 0; 15: 23305145.037
Итого по Беломорскому муниципальному району |  |  |  | 16 |  |  | 8: 25568.14; 9: 22255.44; 10: 0; 11: 557; 12: 93349485.553; 13: 0; 14: 0; 15: 93349485.553
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Первомайская, д. 8а | 205.58808455 | 2027 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1852.8 | 1748 | 0 | 40 | 5114240.7226 | 0 | 0 | 5114240.7226 | 2925.767 | 14225.9037 | 2025
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 1852.8; 9: 1748; 10: 0; 11: 40; 12: 5114240.7226; 13: 0; 14: 0; 15: 5114240.7226
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
Итого по Калевальскому муниципальному району |  |  |  | 1 |  |  | 8: 1852.8; 9: 1748; 10: 0; 11: 40; 12: 5114240.7226; 13: 0; 14: 0; 15: 5114240.7226
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 4 | 155.54186919 | 2025 | 1970 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 349.5 | 321.5 | 0 | 13 | 217049.151 | 0 | 0 | 217049.151 | 675.114 | 18289.4904 | 2025
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49 | 155.53897595 | 2025 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1286.6 | 1164 | 0 | 31 | 8166034.7944 | 0 | 0 | 8166034.7944 | 7015.4938 | 22146.8399 | 2025
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 17 | 155.53798542 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 808.8 | 602 | 0 | 21 | 5163814.1074 | 0 | 0 | 5163814.1074 | 8577.7643 | 28046.9123 | 2025
4 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Молодежная, д. 5 | 155.53796777 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 349.7 | 320.7 | 0 | 13 | 216509.0598 | 0 | 0 | 216509.0598 | 675.114 | 18345.6065 | 2025
5 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 155.53792429 | 2025 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 350.8 | 326 | 0 | 13 | 220087.164 | 0 | 0 | 220087.164 | 675.114 | 18104.1186 | 2025
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 45 | 155.53699725 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1280.4 | 1243 | 0 | 32 | 8128122.7699 | 0 | 0 | 8128122.7699 | 6539.1173 | 20639.3368 | 2025
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 47 | 155.53698344 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1286.9 | 1149 | 0 | 31 | 8173434.7846 | 0 | 0 | 8173434.7846 | 7113.5203 | 22441.1946 | 2025
8 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 104 | 135.51851 | 2032 | 1969 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3206.3 | 3060.5 | 0 | 75 | 595942.22 | 0 | 0 | 595942.22 | 194.7205 | 21639.9347 | 2025
9 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 105 | 135.5125 | 2036 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3488 | 3154 | 0 | 75 | 573917.97 | 0 | 0 | 573917.97 | 181.9651 | 21639.9347 | 2025
10 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 109 | 115.51141 | 2036 | 1979 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 3 | 2052 | 2052 | 0 | 45 | 503446.2 | 0 | 0 | 503446.2 | 245.3442 | 14724.2318 | 2025
11 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 110 | 115.50739 | 2037 | 1981 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 3449 | 3449 | 0 | 75 | 576013.38 | 0 | 0 | 576013.38 | 167.0088 | 21639.9347 | 2025
12 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 111 | 95.50128 | 2042 | 1992 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 3 | 886 | 886 | 0 | 18 | 142260.08 | 0 | 0 | 142260.08 | 160.5644 | 28046.9123 | 2025
Итого по Кемскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 12 |  |  | 8: 18794; 9: 17727.7; 10: 0; 11: 442; 12: 32676631.681; 13: 0; 14: 0; 15: 32676631.681
1 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 155.53193043 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 350.5 | 323 | 0 | 10 | 218061.822 | 0 | 0 | 218061.822 | 675.114 | 18256.6421 | 2026
2 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 6 | 155.53127666 | 2026 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 1 | 2 | 317.1 | 279.3 | 0 | 10 | 132699.3402 | 0 | 0 | 132699.3402 | 475.114 | 19101.2025 | 2026
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 34а | 155.53500584 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 381.3 | 357 | 0 | 8 | 2618627.7729 | 0 | 0 | 2618627.7729 | 7335.0918 | 22296.6181 | 2026
4 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 109 | 115.51141 | 2036 | 1979 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 3 | 2052 | 2052 | 0 | 45 | 5510848.1043 | 0 | 0 | 5510848.1043 | 2685.5985 | 14724.2318 | 2026
5 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 110 | 115.50739 | 2037 | 1981 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 3449 | 3449 | 0 | 75 | 9262629.1968 | 0 | 0 | 9262629.1968 | 2685.5985 | 21639.9347 | 2026
6 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 111 | 95.50128 | 2042 | 1992 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 3 | 886 | 886 | 0 | 18 | 5522438.6434 | 0 | 0 | 5522438.6434 | 6233.0007 | 28046.9123 | 2026
Итого по Кемскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 6 |  |  | 8: 7435.9; 9: 7346.3; 10: 0; 11: 166; 12: 23265304.8796; 13: 0; 14: 0; 15: 23265304.8796
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49а | 155.53495349 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1284 | 1075 | 0 | 31 | 8503004.9325 | 0 | 0 | 8503004.9325 | 7909.772 | 23931.932 | 2027
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 62 | 155.53401652 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1705 | 1368 | 0 | 26 | 11197471.8942 | 0 | 0 | 11197471.8942 | 8185.2865 | 26018.2865 | 2027
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 36 | 155.5330342 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 473 | 449 | 0 | 8 | 3251335.5295 | 0 | 0 | 3251335.5295 | 7241.2818 | 21991.5179 | 2027
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Свердлова, д. 15 | 155.53301287 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 511.6 | 479 | 0 | 17 | 3512182.7775 | 0 | 0 | 3512182.7775 | 7332.3231 | 22296.435 | 2027
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 65 | 155.53197706 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1275.5 | 1226 | 0 | 32 | 8520233.3863 | 0 | 0 | 8520233.3863 | 6949.6194 | 20845.4461 | 2027
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 15 | 155.53094584 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2517.9 | 2407 | 0 | 59 | 7749645.9998 | 0 | 0 | 7749645.9998 | 3219.6286 | 14724.2318 | 2027
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 4 | 155.53024015 | 2026 | 1936 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3872.7 | 2519 | 0 | 66 | 11496559.3866 | 0 | 0 | 11496559.3866 | 4563.9378 | 21639.9347 | 2027
8 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Ручьевая, д. 8 | 155.52927368 | 2027 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 722.5 | 664.4 | 0 | 18 | 237740.9232 | 0 | 0 | 237740.9232 | 357.828 | 18295.4725 | 2027
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 7 | 155.52924301 | 2027 | 1936 |  | Регоператор | БРЕВЕНЧАТЫЙ | 2 | 2 | 535.8 | 503 | 0 | 14 | 179987.484 | 0 | 0 | 179987.484 | 357.828 | 24114.1833 | 2027
10 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Вокзальная, д. 3 | 155.5269637 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 362.1 | 335.4 | 0 | 11 | 226433.2356 | 0 | 0 | 226433.2356 | 675.114 | 18163.5556 | 2027
11 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 8 | 155.52628797 | 2027 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 693.6 | 618.9 | 0 | 18 | 221459.7492 | 0 | 0 | 221459.7492 | 357.828 | 18854.89 | 2027
12 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 12 | 155.52425097 | 2027 | 1932 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 652.9 | 596.9 | 0 | 12 | 213587.5332 | 0 | 0 | 213587.5332 | 357.828 | 18402.6553 | 2027
Итого по Кемскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 12 |  |  | 8: 14606.6; 9: 12241.6; 10: 0; 11: 312; 12: 55309642.8317; 13: 0; 14: 0; 15: 55309642.8317
Итого по Кемскому муниципальному району |  |  |  | 30 |  |  | 8: 40836.5; 9: 37315.6; 10: 0; 11: 920; 12: 111251579.3924; 15: 111251579.3924
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 175.54099467 | 2020 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1056.9 | 976.5 | 777.5 | 16 | 7116170.405 | 0 | 0 | 7116170.405 | 7287.4249 | 35854.51 | 2025
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 175.5409822 | 2020 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2162.4 | 2060.6 | 968.5 | 29 | 6704792.3624 | 0 | 0 | 6704792.3624 | 3253.8059 | 39373.88 | 2025
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 16 | 155.5389818 | 2021 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1147.4 | 1071.2 | 0 | 18 | 6304147.2216 | 0 | 0 | 6304147.2216 | 5885.1262 | 39373.88 | 2025
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 18 | 155.53799451 | 2021 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1735.2 | 1599.5 | 0 | 26 | 10711365.4494 | 0 | 0 | 10711365.4494 | 6696.6961 | 29534.59 | 2025
5 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 2 | 155.55097069 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 853.3 | 799.4 | 533.7 | 31 | 437292.25 | 0 | 0 | 437292.25 | 547.0256 | 39373.88 | 2025
6 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 1 | 155.55097069 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 854.9 | 797.1 | 658.8 | 30 | 438554.04 | 0 | 0 | 438554.04 | 550.187 | 39373.88 | 2025
7 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 11а | 155.54387734 | 2024 | 1975 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 823.8 | 798.7 | 0 | 13 | 438170.01 | 0 | 0 | 438170.01 | 548.604 | 39373.88 | 2025
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 | 155.54387523 | 2024 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 6 | 5111.2 | 4527.6 | 0 | 57 | 1402250.02 | 0 | 0 | 1402250.02 | 309.7116 | 32911 | 2025
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 13 | 155.54191382 | 2025 | 1967 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2513.5 | 1717.5 | 0 | 59 | 1600346 | 0 | 0 | 1600346 | 931.7881 | 18339.3002 | 2025
10 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 42 | 155.53794387 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 356.2 | 326.1 | 0 | 10 | 220154.6754 | 0 | 0 | 220154.6754 | 675.114 | 19127.1653 | 2025
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 10 |  |  | 8: 16614.8; 9: 14674.2; 10: 2938.5; 11: 289; 12: 35373242.4338; 13: 0; 14: 0; 15: 35373242.4338
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 38 | 155.53802148 | 2021 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2015.9 | 1861.9 | 0 | 24 | 11495613.7413 | 0 | 0 | 11495613.7413 | 6174.1306 | 29593.44 | 2026
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 9 | 155.53797851 | 2021 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1031.4 | 950.1 | 950.1 | 15 | 6166078.4246 | 0 | 0 | 6166078.4246 | 6489.9257 | 39373.88 | 2026
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24 | 155.53704109 | 2021 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 755.56 | 690.76 | 0 | 12 | 4308559.9079 | 0 | 0 | 4308559.9079 | 6237.4195 | 39373.88 | 2026
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 175.54712348 | 2022 | 1946 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 1292.7 | 1194 | 1137.65 | 11 | 7371585.8343 | 0 | 0 | 7371585.8343 | 6173.8575 | 29534.59 | 2026
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 175.54591201 | 2022 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1706.9 | 1599.8 | 1324.29 | 75 | 7037884.1806 | 0 | 0 | 7037884.1806 | 4399.2275 | 35854.51 | 2026
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 17 | 155.53993419 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2159.9 | 1507.6 | 0 | 38 | 467006.2368 | 0 | 0 | 467006.2368 | 309.768 | 26531.3823 | 2026
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40 | 155.53794544 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2138.1 | 1995.2 | 0 | 41 | 498337.1136 | 0 | 0 | 498337.1136 | 249.768 | 19845.1296 | 2026
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 100 | 155.53791985 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 565.9 | 506.1 | 0 | 12 | 299244.7836 | 0 | 0 | 299244.7836 | 591.276 | 20706.9301 | 2026
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 15 | 155.53694258 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 3510.5 | 2030.1 | 0 | 138 | 716422.29 | 0 | 0 | 716422.29 | 352.9 | 21266.8311 | 2026
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 36 | 155.53595467 | 2026 | 1962 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1354.1 | 1257.5 | 0 | 29 | 584687.2 | 0 | 0 | 584687.2 | 464.96 | 20415.6344 | 2026
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 1 | 155.53292474 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1756.6 | 1633.7 | 0 | 40 | 576532.73 | 0 | 0 | 576532.73 | 352.9 | 13585.1673 | 2026
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6а | 155.53192537 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1739.4 | 1615.4 | 0 | 40 | 570074.66 | 0 | 0 | 570074.66 | 352.9 | 13604.0251 | 2026
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4 | 155.53191293 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3215.7 | 2866 | 0 | 72 | 952013.55 | 0 | 0 | 952013.55 | 332.175 | 14139.5251 | 2026
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 32 | 155.53094313 | 2026 | 1964 |  | Спецсчет | КАРКАСНО-ЗАСЫПНОЙ | 5 | 4 | 4260.8 | 4025.8 | 0 | 67 | 1289463.74 | 0 | 0 | 1289463.74 | 320.3 | 15886.3616 | 2026
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 30 | 155.53093529 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4189.4 | 3951.4 | 0 | 69 | 1265633.42 | 0 | 0 | 1265633.42 | 320.3 | 13544.2207 | 2026
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5а | 155.5309328 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3513.3 | 3268.5 | 0 | 80 | 1046900.55 | 0 | 0 | 1046900.55 | 320.3 | 13547.8407 | 2026
17 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 2 | 155.53093195 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2705.9 | 2515.6 | 0 | 59 | 835619.43 | 0 | 0 | 835619.43 | 332.175 | 13569.1931 | 2026
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 17 |  |  | 8: 37912.06; 9: 33469.46; 10: 3412.04; 11: 822; 12: 45481657.7928; 13: 0; 14: 0; 15: 45481657.7928
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 175.54392091 | 2022 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2805.5 | 2708.6 | 1199.86 | 100 | 9727377.4622 | 0 | 0 | 9727377.4622 | 3591.2935 | 39373.88 | 2027
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 37 | 155.53893894 | 2022 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1017.9 | 945.8 | 0 | 21 | 6543016.6213 | 0 | 0 | 6543016.6213 | 6917.9706 | 39373.88 | 2027
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 3 | 155.53799027 | 2022 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2085.8 | 1923.9 | 0 | 28 | 11803617.0768 | 0 | 0 | 11803617.0768 | 6135.255 | 39373.88 | 2027
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 2 | 155.53795313 | 2022 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2124.5 | 1960.5 | 0 | 48 | 9126718.6786 | 0 | 0 | 9126718.6786 | 4655.3015 | 39373.88 | 2027
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42 | 175.54193529 | 2023 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1377.6 | 1281.9 | 0 | 41 | 7153008.2174 | 0 | 0 | 7153008.2174 | 5580.0049 | 35854.51 | 2027
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 39 | 155.53594814 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2163.1 | 2017.9 | 0 | 39 | 504006.8472 | 0 | 0 | 504006.8472 | 249.768 | 19851.3167 | 2027
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 7а | 155.53593201 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1749.7 | 1624.5 | 0 | 40 | 573286.05 | 0 | 0 | 573286.05 | 352.9 | 13247.864 | 2027
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 8а | 155.53489976 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2678.9 | 2492.6 | 0 | 56 | 827979.405 | 0 | 0 | 827979.405 | 332.175 | 13398.3982 | 2027
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 4 | 155.5339726 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1629 | 1518.5 | 0 | 36 | 632936.6145 | 0 | 0 | 632936.6145 | 416.817 | 19866.3759 | 2027
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3 | 155.53395445 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2565.3 | 1527.9 | 0 | 40 | 473294.5272 | 0 | 0 | 473294.5272 | 309.768 | 31092.4963 | 2027
11 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 14 | 155.53393387 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 3 | 1073.7 | 1002.7 | 0 | 24 | 592872.4452 | 0 | 0 | 592872.4452 | 591.276 | 19056.9473 | 2027
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5 | 155.53296224 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1897.1 | 1752.5 | 0 | 44 | 730471.7925 | 0 | 0 | 730471.7925 | 416.817 | 20046.777 | 2027
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 41 | 155.53295372 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2167.6 | 2022.1 | 0 | 48 | 505055.8728 | 0 | 0 | 505055.8728 | 249.768 | 19851.2964 | 2027
14 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 46 | 155.53189004 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 530.4 | 468.5 | 0 | 12 | 317562.418 | 0 | 0 | 317562.418 | 677.828 | 20148.1565 | 2027
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 15 | 155.53094382 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1356.3 | 1188.6 | 0 | 30 | 552651.456 | 0 | 0 | 552651.456 | 464.96 | 21131.6008 | 2027
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 13 | 155.5309332 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1363 | 1195.7 | 0 | 31 | 555952.672 | 0 | 0 | 555952.672 | 464.96 | 21109.8909 | 2027
17 | Кондопожский р-н, Кедрозерское с/п, дер. Илемсельга, ул. Верхняя Сельга, д. 19 | 155.53091324 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 1 | 339.1 | 286.6 | 0 | 8 | 193487.6724 | 0 | 0 | 193487.6724 | 675.114 | 14982.6439 | 2027
18 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 4а | 155.52992195 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3220.8 | 3037.2 | 0 | 64 | 1008881.91 | 0 | 0 | 1008881.91 | 332.175 | 13382.2647 | 2027
19 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 31 | 155.52892561 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 1708.7 | 1586.7 | 0 | 40 | 559946.43 | 0 | 0 | 559946.43 | 352.9 | 13785.1333 | 2027
20 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3а | 155.52892532 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4231.7 | 3921 | 0 | 92 | 1255896.3 | 0 | 0 | 1255896.3 | 320.3 | 13601.2623 | 2027
21 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4а | 155.52891908 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1759.5 | 1636.6 | 0 | 40 | 577556.14 | 0 | 0 | 577556.14 | 352.9 | 13583.5277 | 2027
22 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 102 | 155.52694079 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 3 | 565.9 | 506.1 | 0 | 13 | 271645.1262 | 0 | 0 | 271645.1262 | 536.742 | 22475.25 | 2027
23 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42а | 155.52593316 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2218.5 | 2070.5 | 0 | 47 | 517144.644 | 0 | 0 | 517144.644 | 249.768 | 19323.6612 | 2027
24 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 35 | 155.52592537 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 5 | 4451.6 | 4144.1 | 0 | 91 | 1374079.9575 | 0 | 0 | 1374079.9575 | 331.575 | 13729.8807 | 2027
25 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 5 | 155.52393361 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 3882.9 | 3463.2 | 0 | 64 | 1222163.28 | 0 | 0 | 1222163.28 | 352.9 | 14148.8658 | 2027
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 25 |  |  | 8: 50964.1; 9: 46284.2; 10: 1199.86; 11: 1097; 12: 57600609.6168; 13: 0; 14: 0; 15: 57600609.6168
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  |  |  | 52 |  |  | 8: 105490.96; 9: 94427.86; 10: 7550.4; 11: 2208; 12: 138455509.8433; 15: 138455509.8433
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 155.55085195 | 2024 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 546.4 | 498.7 | 359.9 | 12 | 589072.6187 | 0 | 0 | 589072.6187 | 1181.2164 | 39373.88 | 2025
2 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 155.55081854 | 2024 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1442 | 829 | 829 | 20 | 699448.854 | 0 | 0 | 699448.854 | 843.726 | 39373.88 | 2025
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | 155.54983482 | 2024 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3819.7 | 3819.7 | 3159.6 | 63 | 14277548.3461 | 0 | 0 | 14277548.3461 | 3737.8717 | 35953.93 | 2025
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | 155.54983482 | 2024 | 1977 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3630.6 | 3484.5 | 3063 | 74 | 13048433.0927 | 0 | 0 | 13048433.0927 | 3744.7074 | 35953.93 | 2025
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6 | 155.54974291 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 3 | 965.7 | 859.6 | 799.4 | 18 | 507686.8087 | 0 | 0 | 507686.8087 | 590.6082 | 39373.88 | 2025
6 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | 155.54791777 | 2024 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 572 | 522.8 | 522.8 | 12 | 7400506.0134 | 0 | 0 | 7400506.0134 | 14155.5203 | 39373.88 | 2025
7 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6а | 155.54571195 | 2024 | 1986 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 3 | 954.5 | 848.4 | 812.5 | 18 | 501071.9969 | 0 | 0 | 501071.9969 | 590.6082 | 39373.88 | 2025
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | 155.54683482 | 2026 | 1985 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 2480.1 | 1369.9 | 0 | 77 | 169867.6895 | 0 | 0 | 169867.6895 | 124.0001 | 10069.4085 | 2025
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 8 |  |  | 8: 14411; 9: 12232.6; 10: 9546.2; 11: 294; 12: 37193635.42; 13: 0; 14: 0; 15: 37193635.42
1 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 12 | 155.54189467 | 2025 | 1970 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 575.6 | 526.6 | 0 | 12 | 3124890.1941 | 0 | 0 | 3124890.1941 | 5934.087 | 15626.084 | 2026
2 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 14 | 155.54187791 | 2025 | 1972 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 569.2 | 521.9 | 0 | 12 | 3090928.0748 | 0 | 0 | 3090928.0748 | 5922.4527 | 15591.4972 | 2026
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | 155.54683482 | 2026 | 1985 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 2480.1 | 1369.9 | 0 | 77 | 5783428.6016 | 0 | 0 | 5783428.6016 | 4221.7889 | 10069.4085 | 2026
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7а | 155.54088848 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 5240.1 | 4757.7 | 0 | 105 | 14153908.4434 | 0 | 0 | 14153908.4434 | 2974.9477 | 13732.2453 | 2026
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 8865; 9: 7176.1; 10: 0; 11: 206; 12: 26153155.3139; 13: 0; 14: 0; 15: 26153155.3139
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7б | 155.54083482 | 2026 | 1977 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3606.2 | 3196.3 | 0 | 74 | 9177489.9549 | 0 | 0 | 9177489.9549 | 2871.2855 | 13877.277 | 2027
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Заходского, д. 8 | 155.53896117 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 495.6 | 433 | 0 | 13 | 3119644.7545 | 0 | 0 | 3119644.7545 | 7204.7223 | 14538.6582 | 2027
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | 155.53601482 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | БРЕВНО (брус) | 2 | 1 | 424 | 386 | 0 | 9 | 260594.004 | 0 | 0 | 260594.004 | 675.114 | 17007.7863 | 2027
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Ласанен, ул. Ленинградская, д. 4 | 155.53292004 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3326.1 | 2980.7 | 0 | 69 | 8746358.477 | 0 | 0 | 8746358.477 | 2934.3304 | 11069.4085 | 2027
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 7851.9; 9: 6996; 10: 0; 11: 165; 12: 21304087.1904; 13: 0; 14: 0; 15: 21304087.1904
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  |  |  | 16 |  |  | 8: 31127.9; 9: 26404.7; 10: 9546.2; 11: 665; 12: 84650877.9243; 15: 84650877.9243
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 73 | 155.5408017 | 2025 | 1980 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 618.8 | 432.39 | 0 | 8 | 98570.96 | 0 | 0 | 98570.96 | 227.9677 | 29875.4922 | 2025
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 155.53800402 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 615.7 | 611.4 | 0 | 16 | 414424.0392 | 0 | 0 | 414424.0392 | 677.828 | 21022.4886 | 2025
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 155.53694186 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 534.3 | 474.7 | 0 | 12 | 321764.9516 | 0 | 0 | 321764.9516 | 677.828 | 23496.6717 | 2025
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 3 |  |  | 8: 1768.8; 9: 1518.49; 10: 0; 11: 36; 12: 834759.9508; 13: 0; 14: 0; 15: 834759.9508
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 155.53800402 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 615.7 | 611.4 | 0 | 16 | 3837658.5471 | 0 | 0 | 3837658.5471 | 6276.8377 | 21022.4886 | 2026
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 155.53694186 | 2025 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 534.3 | 474.7 | 0 | 12 | 3330292.288 | 0 | 0 | 3330292.288 | 7015.5725 | 23496.6717 | 2026
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 155.53596113 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 523.3 | 466.1 | 0 | 20 | 315935.6308 | 0 | 0 | 315935.6308 | 677.828 | 23437.5406 | 2026
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 24 | 155.53494724 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 473 | 440.4 | 0 | 8 | 297320.2056 | 0 | 0 | 297320.2056 | 675.114 | 22420.9617 | 2026
5 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | 155.53494614 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 540.2 | 468.4 | 0 | 14 | 317494.6352 | 0 | 0 | 317494.6352 | 677.828 | 24075.6543 | 2026
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Южная, д. 10 | 155.53395142 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 397.1 | 375.2 | 0 | 8 | 254321.0656 | 0 | 0 | 254321.0656 | 677.828 | 22094.1584 | 2026
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 8 | 155.53292964 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 797.7 | 727 | 0 | 24 | 429857.652 | 0 | 0 | 429857.652 | 591.276 | 22905.8065 | 2026
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 7 |  |  | 8: 3881.3; 9: 3563.2; 10: 0; 11: 102; 12: 8782880.0244; 13: 0; 14: 0; 15: 8782880.0244
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 155.53596113 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 523.3 | 466.1 | 0 | 20 | 3261729.28 | 0 | 0 | 3261729.28 | 6997.9174 | 23437.5406 | 2027
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 24 | 155.53494724 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 473 | 440.4 | 0 | 8 | 2948209.3435 | 0 | 0 | 2948209.3435 | 6694.39 | 22420.9617 | 2027
3 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Коргуева, д. 14 | 155.5577548 | 2027 | 1987 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 681.2 | 603.8 | 0 | 19 | 216056.5464 | 0 | 0 | 216056.5464 | 357.828 | 25539.9101 | 2027
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 74а | 155.5574 | 2027 | 1983 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 3 | 571.33 | 372 | 0 | 23 | 219954.672 | 0 | 0 | 219954.672 | 591.276 | 34768.1772 | 2027
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 2248.83; 9: 1882.3; 10: 0; 11: 70; 12: 6645949.842; 13: 0; 14: 0; 15: 6645949.842
Итого по Лоухскому муниципальному району |  |  |  | 14 |  |  | 8: 7898.93; 9: 6963.99; 10: 0; 11: 208; 12: 16263589.8171; 15: 16263589.8171
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | 170.53594117 | 2024 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1525.3 | 1201.4 | 794.3 | 31 | 8975173.8232 | 0 | 0 | 8975173.8232 | 7470.5958 | 35854.51 | 2025
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19 | 155.55188117 | 2024 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4222 | 3893.1 | 2579.2 | 57 | 9911818.7539 | 0 | 0 | 9911818.7539 | 2545.9964 | 33399.48 | 2025
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2 | 155.55076117 | 2025 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 6 | 5666.7 | 5148.7 | 0 | 78 | 13551941.5643 | 0 | 0 | 13551941.5643 | 2632.1094 | 13535.7981 | 2025
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 8 | 155.54787117 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1960.9 | 1819.9 | 0 | 40 | 5093990.1528 | 0 | 0 | 5093990.1528 | 2799.0495 | 13432.5012 | 2025
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 14 | 155.54775117 | 2025 | 1985 |  | Регоператор | КЕРАМ.ПАНЕЛИ | 5 | 3 | 2401.9 | 2173.45 | 0 | 46 | 721965.7537 | 0 | 0 | 721965.7537 | 332.175 | 13592.7476 | 2025
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 11а | 155.54692117 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 4 | 3810 | 3175.1 | 0 | 75 | 1016984.53 | 0 | 0 | 1016984.53 | 320.3 | 15363.0354 | 2025
7 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 10 | 155.54691783 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 354.9 | 324 | 0 | 8 | 218736.936 | 0 | 0 | 218736.936 | 675.114 | 16393.8229 | 2025
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9а | 155.54689117 | 2025 | 1971 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 2 | 1756.7 | 1636.7 | 0 | 40 | 577591.43 | 0 | 0 | 577591.43 | 352.9 | 13922.1031 | 2025
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | 155.54585117 | 2025 | 1975 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 487.2 | 445.7 | 0 | 8 | 177311.9396 | 0 | 0 | 177311.9396 | 397.828 | 16360.0225 | 2025
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 7 | 155.54488117 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 8 | 7865 | 6274.2 | 0 | 128 | 1516599.624 | 0 | 0 | 1516599.624 | 241.72 | 15418.5081 | 2025
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 7 | 155.54486117 | 2025 | 1974 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 434.2 | 401.8 | 0 | 9 | 166792.8052 | 0 | 0 | 166792.8052 | 415.114 | 21721.0623 | 2025
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 11 |  |  | 8: 30484.8; 9: 26494.05; 10: 3373.5; 11: 520; 12: 41928907.3127; 13: 0; 14: 0; 15: 41928907.3127
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 14 | 155.54775117 | 2025 | 1985 |  | Регоператор | КЕРАМ.ПАНЕЛИ | 5 | 3 | 2401.9 | 2173.45 | 0 | 46 | 5601071.3915 | 0 | 0 | 5601071.3915 | 2577.0417 | 13592.7476 | 2026
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 11а | 155.54692117 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 4 | 3810 | 3175.1 | 0 | 75 | 8884667.1392 | 0 | 0 | 8884667.1392 | 2798.2322 | 15363.0354 | 2026
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9а | 155.54689117 | 2025 | 1971 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 2 | 1756.7 | 1636.7 | 0 | 40 | 4386109.8748 | 0 | 0 | 4386109.8748 | 2679.8496 | 13922.1031 | 2026
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 7 | 155.54488117 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 8 | 7865 | 6274.2 | 0 | 128 | 18340658.0183 | 0 | 0 | 18340658.0183 | 2923.1867 | 15418.5081 | 2026
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 12 | 155.54475117 | 2026 | 1985 |  | Спецсчет | КЕРАМ.ПАНЕЛИ | 5 | 5 | 4011.34 | 3648.84 | 0 | 75 | 1209864.123 | 0 | 0 | 1209864.123 | 331.575 | 13860.0728 | 2026
6 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 3 | 155.54288928 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | БРЕВНО (брус) | 2 | 1 | 364 | 337.2 | 0 | 12 | 227648.4408 | 0 | 0 | 227648.4408 | 675.114 | 21697.7645 | 2026
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | 155.54286117 | 2026 | 1974 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 455.2 | 382 | 0 | 8 | 158573.548 | 0 | 0 | 158573.548 | 415.114 | 20866.3451 | 2026
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 7 |  |  | 8: 20664.14; 9: 17627.49; 10: 0; 11: 384; 12: 38808592.5356; 13: 0; 14: 0; 15: 38808592.5356
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 16 | 155.54393117 | 2026 | 1967 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 4 | 4 | 2151.5 | 2005.5 | 0 | 48 | 12920576.2539 | 0 | 0 | 12920576.2539 | 6442.5711 | 21787.0511 | 2027
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 2 | 155.54377117 | 2026 | 1983 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 8 | 7725.9 | 5544.17 | 0 | 121 | 20021723.2224 | 0 | 0 | 20021723.2224 | 3611.3112 | 17138.1437 | 2027
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 16 | 155.54290117 | 2026 | 1970 |  | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 4 | 4476.4 | 4195.4 | 0 | 58 | 11782454.3318 | 0 | 0 | 11782454.3318 | 2808.4222 | 13123.7364 | 2027
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 16а | 155.54290117 | 2026 | 1970 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 4 | 3884 | 3150.87 | 0 | 80 | 10066453.889 | 0 | 0 | 10066453.889 | 3194.8173 | 15781.8605 | 2027
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 18237.8; 9: 14895.94; 10: 0; 11: 307; 12: 54791207.6971; 13: 0; 14: 0; 15: 54791207.6971
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  |  |  | 22 |  |  | 8: 69386.74; 9: 59017.48; 10: 3373.5; 11: 1211; 12: 135528707.5454; 15: 135528707.5454
Муезерский муниципальный район
1
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Приозерная, д. 3 | 225.58895947 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 354 | 324 | 0 | 15 | 218736.936 | 0 | 0 | 218736.936 | 675.114 | 16352.2494 | 2027
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 354; 9: 324; 10: 0; 11: 15; 12: 218736.936; 13: 0; 14: 0; 15: 218736.936
Итого по Муезерскому муниципальному район |  |  |  | 1 |  |  | 8: 354; 9: 324; 10: 0; 11: 15; 12: 218736.936; 15: 218736.936
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 225.57096399 | 2020 | 1963 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 344.4 | 314.4 | 261 | 8 | 33438.11 | 0 | 0 | 33438.11 | 106.3553 | 12968.01 | 2025
2 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 205.57579764 | 2023 | 1980 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 875.8 | 875.8 | 764.1 | 18 | 5654378.474 | 0 | 0 | 5654378.474 | 6456.244 | 29534.59 | 2025
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 205.57093261 | 2023 | 1967 |  | Регоператор | кирпичный | 2 | 2 | 417.3 | 371.9 | 371.9 | 8 | 2590237.7152 | 0 | 0 | 2590237.7152 | 6964.8769 | 40754.38 | 2025
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | 205.57086256 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 2 | 575.7 | 518.5 | 514.2 | 13 | 7345449.1371 | 0 | 0 | 7345449.1371 | 14166.7293 | 40754.38 | 2025
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | 205.5708623 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 522.4 | 500.3 | 455.7 | 13 | 7087496.9181 | 0 | 0 | 7087496.9181 | 14166.4939 | 40754.38 | 2025
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 205.57085318 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 524 | 491.4 | 323.7 | 15 | 580449.739 | 0 | 0 | 580449.739 | 1181.2164 | 39373.88 | 2025
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 205.57084747 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 546.6 | 500.5 | 500.5 | 12 | 407951.3438 | 0 | 0 | 407951.3438 | 815.0876 | 40754.38 | 2025
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 205.57077292 | 2024 | 1982 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 672.6 | 560.4 | 249 | 21 | 456775.091 | 0 | 0 | 456775.091 | 815.0876 | 40754.38 | 2025
9 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 5 | 155.54886409 | 2024 | 1980 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 977.1 | 875.2 | 0 | 18 | 8234809.4827 | 0 | 0 | 8234809.4827 | 9409.0602 | 40754.38 | 2025
10 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 9 | 155.54877127 | 2024 | 1989 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 1109.8 | 1031.1 | 0 | 18 | 565665.58 | 0 | 0 | 565665.58 | 548.604 | 40754.38 | 2025
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 3 | 205.5609323 | 2025 | 1967 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2798.2 | 2619.9 | 0 | 48 | 696864 | 0 | 0 | 696864 | 265.9888 | 13475.8131 | 2025
12 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 45а | 205.5607529 | 2025 | 1984 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 3 | 1022.8 | 945.3 | 0 | 22 | 558933.2028 | 0 | 0 | 558933.2028 | 591.276 | 20640.135 | 2025
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 12 |  |  | 8: 10386.7; 9: 9604.7; 10: 3440.1; 11: 214; 12: 34212448.7936; 13: 0; 14: 0; 15: 34212448.7936
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 205.57085318 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 524 | 491.4 | 323.7 | 15 | 6881257.7733 | 0 | 0 | 6881257.7733 | 14003.3736 | 39373.88 | 2026
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 205.57084747 | 2024 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 546.6 | 500.5 | 500.5 | 12 | 7008688.4728 | 0 | 0 | 7008688.4728 | 14003.3736 | 40754.38 | 2026
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 205.57077292 | 2024 | 1982 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 672.6 | 560.4 | 249 | 21 | 7847490.5497 | 0 | 0 | 7847490.5497 | 14003.3736 | 40754.38 | 2026
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 | 205.56085831 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 502 | 391.1 | 0 | 13 | 265098.5308 | 0 | 0 | 265098.5308 | 677.828 | 20446.3323 | 2026
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 | 205.56085776 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 548.8 | 490 | 0 | 12 | 332135.72 | 0 | 0 | 332135.72 | 677.828 | 20741.0331 | 2026
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 | 205.56085068 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 547.8 | 487.4 | 0 | 12 | 330373.3672 | 0 | 0 | 330373.3672 | 677.828 | 20813.6796 | 2026
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 205.56073257 | 2025 | 1986 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1073.4 | 982.5 | 0 | 21 | 580928.67 | 0 | 0 | 580928.67 | 591.276 | 20232.1201 | 2026
8 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 4 | 185.57080028 | 2026 | 1979 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 470 | 260 | 0 | 10 | 176235.28 | 0 | 0 | 176235.28 | 677.828 | 27054.7647 | 2026
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20а | 185.56079266 | 2026 | 1981 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 658.9 | 578.1 | 0 | 12 | 391852.3668 | 0 | 0 | 391852.3668 | 677.828 | 21798.5007 | 2026
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, пер. Кирпичный, д. 4 | 185.56072322 | 2026 | 1988 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 3 | 1049.1 | 960.5 | 0 | 20 | 567920.598 | 0 | 0 | 567920.598 | 591.276 | 20830.1204 | 2026
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 19 | 185.56069831 | 2026 | 1989 |  | Спецсчет | Панельный | 2 | 2 | 509.9 | 436.4 | 0 | 8 | 295804.1392 | 0 | 0 | 295804.1392 | 677.828 | 17395.0005 | 2026
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 11 |  |  | 8: 7103.1; 9: 6138.3; 10: 1073.2; 11: 156; 12: 24677785.4678; 13: 0; 14: 0; 15: 24677785.4678
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 | 205.56085831 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 502 | 391.1 | 0 | 13 | 2862641.0527 | 0 | 0 | 2862641.0527 | 7319.4606 | 20446.3323 | 2027
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 | 205.56085776 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 548.8 | 490 | 0 | 12 | 3129516.7524 | 0 | 0 | 3129516.7524 | 6386.7689 | 20741.0331 | 2027
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 | 205.56085068 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 547.8 | 487.4 | 0 | 12 | 3123814.2802 | 0 | 0 | 3123814.2802 | 6409.1389 | 20813.6796 | 2027
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 205.56073257 | 2025 | 1986 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1073.4 | 982.5 | 0 | 21 | 6121033.6772 | 0 | 0 | 6121033.6772 | 6230.0597 | 20232.1201 | 2027
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20б | 195.56079292 | 2026 | 1981 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 652.1 | 593.3 | 0 | 14 | 402155.3524 | 0 | 0 | 402155.3524 | 677.828 | 20354.1145 | 2027
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Верховье, ул. Верховье-ДСПМК, д. 1 | 185.56071683 | 2026 | 1987 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 848.7 | 770.5 | 0 | 19 | 455578.158 | 0 | 0 | 455578.158 | 591.276 | 19603.0187 | 2027
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 15а | 185.56068423 | 2026 | 1992 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 569.7 | 519.7 | 0 | 12 | 352267.2116 | 0 | 0 | 352267.2116 | 677.828 | 20300.4593 | 2027
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 47а | 185.56064535 | 2027 | 1994 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 3 | 1096.3 | 1012.5 | 0 | 18 | 598666.95 | 0 | 0 | 598666.95 | 591.276 | 20654.5959 | 2027
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 2а | 175.55595096 | 2027 | 1963 |  | Спецсчет | Блочный | 3 | 2 | 835.4 | 762.2 | 0 | 24 | 416188.6392 | 0 | 0 | 416188.6392 | 546.036 | 20062.8984 | 2027
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 26 | 175.55194473 | 2027 | 1971 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4245.9 | 3432.2 | 0 | 70 | 1099333.66 | 0 | 0 | 1099333.66 | 320.3 | 15542.659 | 2027
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 16 | 155.55693266 | 2027 | 1967 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3648.9 | 3229.1 | 0 | 84 | 1034280.73 | 0 | 0 | 1034280.73 | 320.3 | 14225.6707 | 2027
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 11 |  |  | 8: 14569; 9: 12670.5; 10: 0; 11: 299; 12: 19595476.4638; 13: 0; 14: 0; 15: 19595476.4638
Итого по Олонецкому муниципальному району |  |  |  | 34 |  |  | 8: 32058.8; 9: 28413.5; 10: 4513.3; 11: 669; 12: 78485710.7252; 15: 78485710.7252
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 175.54595848 | 2022 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 614.1 | 564 | 413.6 | 12 | 3900449.8006 | 0 | 0 | 3900449.8006 | 6915.6911 | 40754.38 | 2025
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 175.54302387 | 2023 | 1957 |  | Регоператор | Каменный | 2 | 1 | 596.5 | 536.22 | 482.7 | 10 | 3651841.0406 | 0 | 0 | 3651841.0406 | 6810.341 | 40754.38 | 2025
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 175.54108848 | 2023 | 1952 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4225.4 | 3263 | 3091.3 | 80 | 13375922.17 | 0 | 0 | 13375922.17 | 4099.2713 | 22170.72 | 2025
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 155.54595556 | 2024 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1606 | 1231.2 | 0 | 1 | 675441.24 | 0 | 0 | 675441.24 | 548.604 | 29534.59 | 2025
5 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 10 | 155.54592338 | 2024 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 529.8 | 468 | 385.7 | 12 | 452809.27 | 0 | 0 | 452809.27 | 967.5412 | 39373.88 | 2025
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 155.54591848 | 2024 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1967.9 | 1801 | 1750.1 | 40 | 664714.44 | 0 | 0 | 664714.44 | 369.0808 | 39218.76 | 2025
7 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 12 | 155.54591517 | 2024 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 413 | 371 | 371.3 | 8 | 353596.25 | 0 | 0 | 353596.25 | 953.0896 | 40754.38 | 2025
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 10 | 155.54587029 | 2024 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 367 | 411.4 | 180.9 | 8 | 352990.56 | 0 | 0 | 352990.56 | 858.0228 | 40754.38 | 2025
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 155.54493848 | 2024 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3356.6 | 3238.7 | 3112.5 | 79 | 1090032.98 | 0 | 0 | 1090032.98 | 336.565 | 39218.76 | 2025
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 155.54486848 | 2024 | 1978 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3619 | 3317 | 2909 | 72 | 980537.04 | 0 | 0 | 980537.04 | 295.6096 | 22170.72 | 2025
11 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 | 155.54395021 | 2024 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3780 | 3461.72 | 2090 | 89 | 814055.93 | 0 | 0 | 814055.93 | 235.1594 | 39218.76 | 2025
12 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | 155.54385117 | 2024 | 1975 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 6559 | 5044.8 | 4420.7 | 95 | 1410455.56 | 0 | 0 | 1410455.56 | 279.586 | 33399.48 | 2025
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 | 155.54291848 | 2024 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3297 | 2893.1 | 2779.6 | 72 | 993619.24 | 0 | 0 | 993619.24 | 343.4445 | 39218.76 | 2025
14 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 15 | 155.54092021 | 2025 | 1967 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2579.8 | 1648.9 | 0 | 60 | 766000 | 0 | 0 | 766000 | 464.5521 | 19582.7457 | 2025
15 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 8 | 155.54049 | 2025 | 1967 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 3 | 567 | 505.5 | 0 | 12 | 298890.018 | 0 | 0 | 298890.018 | 591.276 | 16787.3115 | 2025
16 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 19 | 155.53695387 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 413.3 | 366.3 | 0 | 8 | 248288.3964 | 0 | 0 | 248288.3964 | 677.828 | 16886.8147 | 2025
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2025г. |  |  |  | 16 |  |  | 8: 34491.4; 9: 29121.84; 10: 21987.4; 11: 658; 12: 30029643.9356; 13: 0; 14: 0; 15: 30029643.9356
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 175.54098734 | 2023 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 878 | 576 | 753 | 28 | 8325799.104 | 0 | 0 | 8325799.104 | 14454.5123 | 39373.88 | 2026
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 155.5539883 | 2023 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 384 | 384 | 296.7 | 20 | 4011718.0524 | 0 | 0 | 4011718.0524 | 10447.1824 | 40754.38 | 2026
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 155.54595556 | 2024 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1606 | 1231.2 | 0 | 1 | 10343053.0075 | 0 | 0 | 10343053.0075 | 8400.7903 | 29534.59 | 2026
4 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 6 | 155.54191387 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 5 | 4475.04 | 4442.6 | 0 | 100 | 999585 | 0 | 0 | 999585 | 225 | 12389.7258 | 2026
5 | Питкярантский МО, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 12 | 155.54087196 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 581.4 | 531.7 | 0 | 12 | 360401.1476 | 0 | 0 | 360401.1476 | 677.828 | 17418.3848 | 2026
6 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 11 | 155.53796848 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 347.5 | 324 | 0 | 8 | 218736.936 | 0 | 0 | 218736.936 | 675.114 | 13581.4661 | 2026
7 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 6 | 155.53604926 | 2026 | 1953 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 478.8 | 319.2 | 0 | 16 | 216362.6976 | 0 | 0 | 216362.6976 | 677.828 | 30150.3552 | 2026
8 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 23 | 155.53294848 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1648.7 | 1574.1 | 0 | 29 | 555499.89 | 0 | 0 | 555499.89 | 352.9 | 13242.7888 | 2026
9 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 155.53096064 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 369.8 | 344.2 | 0 | 8 | 232374.2388 | 0 | 0 | 232374.2388 | 675.114 | 16079.6019 | 2026
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2026г. |  |  |  | 9 |  |  | 8: 10769.24; 9: 9727; 10: 1049.7; 11: 222; 12: 25263530.0739; 13: 0; 14: 0; 15: 25263530.0739
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 155.54591848 | 2024 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1967.9 | 1801 | 1750.1 | 40 | 11912115.8944 | 0 | 0 | 11912115.8944 | 6614.1676 | 39218.76 | 2027
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 155.54493848 | 2024 | 1967 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3356.6 | 3238.7 | 3112.5 | 79 | 21421304.6903 | 0 | 0 | 21421304.6903 | 6614.1676 | 39218.76 | 2027
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 155.54486848 | 2024 | 1978 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3619 | 3317 | 2909 | 72 | 8932947.8142 | 0 | 0 | 8932947.8142 | 2693.0804 | 22170.72 | 2027
4 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 29 | 155.52994848 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1736 | 1606 | 0 | 39 | 566757.4 | 0 | 0 | 566757.4 | 352.9 | 13295.5456 | 2027
5 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 22 | 155.52698117 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 395 | 348 | 0 | 8 | 235884.144 | 0 | 0 | 235884.144 | 677.828 | 16987.7985 | 2027
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2027г. |  |  |  | 5 |  |  | 8: 11074.5; 9: 10310.7; 10: 7771.6; 11: 238; 12: 43069009.9429; 13: 0; 14: 0; 15: 43069009.9429
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  |  |  | 30 |  |  | 8: 56335.14; 9: 49159.54; 10: 30808.7; 11: 1118; 12: 98362183.9524; 15: 98362183.9524
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Кировская, д. 10 | 155.54882117 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1984 | 884 | 0 | 34 | 484965.94 | 0 | 0 | 484965.94 | 548.604 | 40754.38 | 2025
2 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Школьная, д. 3 | 155.54882117 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Жел/бет. Блоки | 2 | 3 | 1248 | 865 | 0 | 21 | 474542.46 | 0 | 0 | 474542.46 | 548.604 | 40754.38 | 2025
3 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 7 | 115.51771409 | 2025 | 1984 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 0 | 235.3 | 235.3 | 0 | 6 | 125912.3242 | 0 | 0 | 125912.3242 | 535.114 | 14966.4656 | 2025
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 3 |  |  | 8: 3467.3; 9: 1984.3; 10: 0; 11: 61; 12: 1085420.7242; 13: 0; 14: 0; 15: 1085420.7242
1 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 10а | 155.53791056 | 2025 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 467 | 286.7 | 0 | 18 | 2857387.8127 | 0 | 0 | 2857387.8127 | 9966.473 | 28988.823 | 2026
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 4 | 155.53394581 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 342 | 317 | 0 | 8 | 214011.138 | 0 | 0 | 214011.138 | 675.114 | 16146.7862 | 2026
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 2 |  |  | 8: 809; 9: 603.7; 10: 0; 11: 26; 12: 3071398.9507; 13: 0; 14: 0; 15: 3071398.9507
1 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6 | 155.53402027 | 2026 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 444.8 | 412.2 | 0 | 10 | 2814741.6327 | 0 | 0 | 2814741.6327 | 6828.5823 | 19983.3895 | 2027
2 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 11 | 155.53196435 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 541.2 | 541.2 | 0 | 12 | 3406176.5348 | 0 | 0 | 3406176.5348 | 6293.7482 | 18518.7795 | 2027
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 2 |  |  | 8: 986; 9: 953.4; 10: 0; 11: 22; 12: 6220918.1675; 13: 0; 14: 0; 15: 6220918.1675
Итого по Прионежскому муниципальному району |  |  |  | 7 |  |  | 8: 5262.3; 9: 3541.4; 10: 0; 11: 109; 12: 10377737.8424; 15: 10377737.8424
Пряжинский муниципальный район
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 3 | 155.54081645 | 2025 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 557 | 507 | 0 | 12 | 3519935.8206 | 0 | 0 | 3519935.8206 | 6942.6742 | 21036.4737 | 2026
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 35 | 155.54081408 | 2025 | 1974 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 537.08 | 485.38 | 0 | 12 | 3391687.9327 | 0 | 0 | 3391687.9327 | 6987.6961 | 21182.6823 | 2026
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Речная, д. 10 | 155.5407582 | 2025 | 1979 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 766.76 | 575.16 | 0 | 12 | 4762287.1492 | 0 | 0 | 4762287.1492 | 8279.9345 | 25379.2269 | 2026
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 5 | 155.54072524 | 2025 | 1983 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 790.81 | 562.01 | 0 | 12 | 4890518.1678 | 0 | 0 | 4890518.1678 | 8701.8348 | 26749.348 | 2026
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 2651.65; 9: 2129.55; 10: 0; 11: 48; 12: 16564429.0704; 13: 0; 14: 0; 15: 16564429.0704
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 9 | 155.52799504 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 366.1 | 334 | 0 | 8 | 225488.076 | 0 | 0 | 225488.076 | 675.114 | 22032.026 | 2027
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 1 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 412.5 | 402.6 | 0 | 8 | 271800.8964 | 0 | 0 | 271800.8964 | 675.114 | 20594.5049 | 2027
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 2 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 416.1 | 416.1 | 0 | 8 | 282044.2308 | 0 | 0 | 282044.2308 | 677.828 | 20100.2368 | 2027
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 3 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 427.2 | 427.2 | 0 | 8 | 288408.7008 | 0 | 0 | 288408.7008 | 675.114 | 20100.2368 | 2027
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 1621.9; 9: 1579.9; 10: 0; 11: 32; 12: 1067741.904; 13: 0; 14: 0; 15: 1067741.904
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  |  |  | 8 |  |  | 8: 4273.55; 9: 3709.45; 10: 0; 11: 80; 12: 17632170.9744; 15: 17632170.9744
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | 155.55484273 | 2025 | 1976 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3421.5 | 3085 | 0 | 71 | 988125.5 | 0 | 0 | 988125.5 | 320.3 | 14153.1451 | 2025
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 3421.5; 9: 3085; 10: 0; 11: 71; 12: 988125.5; 13: 0; 14: 0; 15: 988125.5
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 155.55084465 | 2027 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4131.6 | 3326 | 3326 | 61 | 1065317.8 | 0 | 0 | 1065317.8 | 320.3 | 24143.2314 | 2026
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 4131.6; 9: 3326; 10: 3326; 11: 61; 12: 1065317.8; 13: 0; 14: 0; 15: 1065317.8
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | 155.55084448 | 2027 | 1976 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4087.7 | 3479.9 | 0 | 72 | 1114611.97 | 0 | 0 | 1114611.97 | 320.3 | 14970.7565 | 2027
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 4087.7; 9: 3479.9; 10: 0; 11: 72; 12: 1114611.97; 13: 0; 14: 0; 15: 1114611.97
Итого по Пудожскому муниципальному району |  |  |  | 3 |  |  | 8: 11640.8; 9: 9890.9; 10: 3326; 11: 204; 12: 3168055.27; 15: 3168055.27
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 175.5590544 | 2020 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 682 | 632 | 632 | 13 | 5331395.472 | 0 | 0 | 5331395.472 | 8435.7523 | 40754.38 | 2025
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 1 | 175.54806404 | 2024 | 1948 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2144.3 | 1944.3 | 0 | 30 | 9810526.3269 | 0 | 0 | 9810526.3269 | 5045.7884 | 35953.93 | 2025
3 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 1 | 175.54806404 | 2024 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.2 | 349.5 | 0 | 8 | 427309.6743 | 0 | 0 | 427309.6743 | 1222.6314 | 40754.38 | 2025
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 9 | 175.54794031 | 2024 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1449.4 | 1339 | 1317.41 | 33 | 664580.76 | 0 | 0 | 664580.76 | 496.3262 | 29534.59 | 2025
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 6 | 175.54510602 | 2024 | 1956 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2392.54 | 2277 | 0 | 73 | 11580755.768 | 0 | 0 | 11580755.768 | 5085.9709 | 35953.93 | 2025
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 175.54609213 | 2024 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2200 | 1964 | 0 | 26 | 490544.352 | 0 | 0 | 490544.352 | 249.768 | 35379.2236 | 2025
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22а | 175.54604992 | 2024 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1103 | 953.1 | 0 | 24 | 520426.9116 | 0 | 0 | 520426.9116 | 546.036 | 35094.9704 | 2025
8 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 3 | 175.54404984 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 733.4 | 666 | 666 | 12 | 452373.61 | 0 | 0 | 452373.61 | 679.2397 | 40754.38 | 2025
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 175.54321388 | 2024 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 3145 | 2844.2 | 0 | 30 | 1139386.52 | 0 | 0 | 1139386.52 | 400.6 | 28419.5355 | 2025
10 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 2 | 175.54305274 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 739.5 | 673.2 | 673.2 | 12 | 457264.14 | 0 | 0 | 457264.14 | 679.2397 | 40754.38 | 2025
11 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 4 | 175.54305255 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 677.8 | 675.8 | 0 | 12 | 459030.16 | 0 | 0 | 459030.16 | 679.2397 | 40754.38 | 2025
12 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 12 | 175.54259 | 2025 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2603.3 | 2403 | 0 | 52 | 2227880 | 0 | 0 | 2227880 | 927.1244 | 22870.506 | 2025
13 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12 | 170.54087448 | 2025 | 1973 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 2986.7 | 2784.9 | 0 | 56 | 2182771.8 | 0 | 0 | 2182771.8 | 783.7882 | 18285.9752 | 2025
14 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 10а | 170.52694566 | 2025 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3512.6 | 3213 | 0 | 80 | 2397412 | 0 | 0 | 2397412 | 746.16 | 18621.6729 | 2025
15 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 2 | 170.52296853 | 2025 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 1933.3 | 1597.3 | 0 | 40 | 587315.2 | 0 | 0 | 587315.2 | 367.6925 | 20614.6861 | 2025
16 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12 | 170.52094469 | 2025 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 6 | 5366.7 | 4866.7 | 0 | 118 | 1827509.8 | 0 | 0 | 1827509.8 | 375.5131 | 18786.9863 | 2025
17 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 | 155.55592213 | 2025 | 1969 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2800 | 2645 | 0 | 48 | 450890 | 0 | 0 | 450890 | 170.4688 | 18049.4523 | 2025
18 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 3 | 155.55085618 | 2025 | 1975 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3600 | 3409.7 | 0 | 68 | 1894638 | 0 | 0 | 1894638 | 555.6612 | 17995.2185 | 2025
19 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | 155.55081213 | 2025 | 1980 |  | Спецсчет | Кирпичный | 9 | 3 | 7542 | 6581.9 | 0 | 126 | 1610822 | 0 | 0 | 1610822 | 244.7351 | 11753.18 | 2025
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2025г. |  |  |  | 19 |  |  | 8: 45994.74; 9: 41819.6; 10: 3288.61; 11: 861; 12: 44512832.4948; 13: 0; 14: 0; 15: 44512832.4948
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 175.54609213 | 2024 | 1952 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2200 | 1964 | 0 | 26 | 12390783.575 | 0 | 0 | 12390783.575 | 6308.9529 | 35379.2236 | 2026
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22а | 175.54604992 | 2024 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1103 | 953.1 | 0 | 24 | 13346615.3515 | 0 | 0 | 13346615.3515 | 14003.3736 | 35094.9704 | 2026
3 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 7 | 175.54442459 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | ШЛАКОБЕТОННЫЙ | 2 | 1 | 391.19 | 388.6 | 0 | 8 | 262349.3004 | 0 | 0 | 262349.3004 | 675.114 | 20170.0116 | 2026
4 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 14 | 175.54263 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2650.3 | 2450.3 | 0 | 156 | 612006.5304 | 0 | 0 | 612006.5304 | 249.768 | 21671.8994 | 2026
5 | Сегежский МО, пос. Идель, ул. Советская, д. 15 | 175.54106406 | 2025 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 420.1 | 384.6 | 0 | 8 | 259648.8444 | 0 | 0 | 259648.8444 | 675.114 | 16452.1894 | 2026
6 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 5 | 155.54587213 | 2026 | 1974 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3433.6 | 3433.6 | 0 | 70 | 1099782.08 | 0 | 0 | 1099782.08 | 320.3 | 17056.9297 | 2026
7 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 4 | 155.54585503 | 2026 | 1975 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 5042 | 4741 | 0 | 80 | 1570645.89 | 0 | 0 | 1570645.89 | 331.29 | 18134.9053 | 2026
8 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15 | 155.54379451 | 2026 | 1981 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 8 | 6618.4 | 5431 | 0 | 120 | 1964501.32 | 0 | 0 | 1964501.32 | 361.72 | 20762.2242 | 2026
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2026г. |  |  |  | 8 |  |  | 8: 21858.59; 9: 19746.2; 10: 0; 11: 492; 12: 31506332.8916; 13: 0; 14: 0; 15: 31506332.8916
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 175.54321388 | 2024 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 3145 | 2844.2 | 0 | 30 | 23893527.7485 | 0 | 0 | 23893527.7485 | 8400.7903 | 28419.5355 | 2027
2 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Мира, д. 32 | 225.56304423 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1533.1 | 1333.1 | 0 | 68 | 10077399.9434 | 0 | 0 | 10077399.9434 | 7559.3728 | 24228.1419 | 2027
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 14 | 175.54263 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2650.3 | 2450.3 | 0 | 156 | 16519321.8247 | 0 | 0 | 16519321.8247 | 6741.7548 | 21671.8994 | 2027
4 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 3 | 155.54592423 | 2026 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2815.9 | 2608.9 | 0 | 61 | 866611.3575 | 0 | 0 | 866611.3575 | 332.175 | 15197.1819 | 2027
5 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 2 | 155.54591126 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1073.6 | 557.3 | 0 | 25 | 329518.1148 | 0 | 0 | 329518.1148 | 591.276 | 40215.5364 | 2027
6 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 7 | 155.54491391 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2905.8 | 2708.4 | 0 | 62 | 899662.77 | 0 | 0 | 899662.77 | 332.175 | 17954.2212 | 2027
7 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12а | 155.54491346 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1824.4 | 1808.3 | 0 | 55 | 638149.07 | 0 | 0 | 638149.07 | 352.9 | 16879.1794 | 2027
8 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 10а | 155.54390448 | 2026 | 1970 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1988.4 | 1826.1 | 0 | 53 | 644430.69 | 0 | 0 | 644430.69 | 352.9 | 18217.1715 | 2027
9 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 10 | 155.54375411 | 2026 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 2375.3 | 2251 | 0 | 122 | 949809.45 | 0 | 0 | 949809.45 | 421.95 | 17658.6147 | 2027
10 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 9 | 155.54289469 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2821.7 | 2618.7 | 0 | 54 | 869866.6725 | 0 | 0 | 869866.6725 | 332.175 | 18031.7861 | 2027
11 | Сегежский МО, пос. Верхний, д. 12 | 155.54286988 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 540.6 | 388.8 | 0 | 18 | 229888.1088 | 0 | 0 | 229888.1088 | 591.276 | 24931.7232 | 2027
12 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 36 | 155.54282157 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 3938 | 3728 | 0 | 227 | 1315611.2 | 0 | 0 | 1315611.2 | 352.9 | 17677.1996 | 2027
13 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 11 | 155.54188422 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2891.9 | 2453.9 | 0 | 62 | 815124.2325 | 0 | 0 | 815124.2325 | 332.175 | 19721.5056 | 2027
14 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 4 | 155.5418737 | 2026 | 1973 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1108.1 | 820 | 0 | 25 | 484846.32 | 0 | 0 | 484846.32 | 591.276 | 28210.1573 | 2027
15 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 1б | 155.54183674 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 799.4 | 441.1 | 0 | 14 | 298989.9308 | 0 | 0 | 298989.9308 | 677.828 | 37832.7135 | 2027
16 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Птицефабрика, д. 7 | 155.53990603 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 535 | 505 | 0 | 12 | 342303.14 | 0 | 0 | 342303.14 | 677.828 | 21226.7549 | 2027
17 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 25а | 155.53097628 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 495 | 425 | 0 | 12 | 288076.9 | 0 | 0 | 288076.9 | 677.828 | 24314.0147 | 2027
18 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лейгубская, д. 1 | 155.54089623 | 2027 | 1970 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 2014.4 | 1845 | 0 | 40 | 651100.5 | 0 | 0 | 651100.5 | 352.9 | 18626.2792 | 2027
19 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 2 | 155.54086499 | 2027 | 1974 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3653 | 3353.4 | 0 | 69 | 1074094.02 | 0 | 0 | 1074094.02 | 320.3 | 18556.3409 | 2027
20 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 8 | 155.53694566 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3546 | 3271 | 0 | 64 | 1047701.3 | 0 | 0 | 1047701.3 | 320.3 | 18463.4756 | 2027
21 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 | 155.5339615 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 1819 | 1615 | 0 | 40 | 569933.5 | 0 | 0 | 569933.5 | 352.9 | 19208.3294 | 2027
22 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 13 | 155.5339549 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1805 | 1605 | 0 | 40 | 566404.5 | 0 | 0 | 566404.5 | 352.9 | 19174.9448 | 2027
23 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 13 | 155.5329937 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1353.92 | 1212 | 0 | 32 | 563531.52 | 0 | 0 | 563531.52 | 464.96 | 22856.9134 | 2027
24 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 15 | 155.53296453 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 3 | 2250 | 2050 | 0 | 36 | 512024.4 | 0 | 0 | 512024.4 | 249.768 | 23167.0832 | 2027
25 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 3 | 155.53126459 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 3503 | 3270.3 | 0 | 64 | 1047477.09 | 0 | 0 | 1047477.09 | 320.3 | 18251.9964 | 2027
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2027г. |  |  |  | 25 |  |  | 8: 53385.82; 9: 47989.8; 10: 0; 11: 1441; 12: 65495404.3036; 13: 0; 14: 0; 15: 65495404.3036
Итого по Сегежскому муниципальному району |  |  |  | 52 |  |  | 8: 121239.15; 9: 109555.6; 10: 3288.61; 11: 2794; 12: 141514569.69; 15: 141514569.69
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 (ОКН) | 175.55620402 | 2020 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 2 | 280.7 | 280.7 | 146.6 | 8 | 21030.81 | 0 | 0 | 21030.81 | 74.9227 | 11111.76 | 2025
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 175.55298716 | 2021 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 962.9 | 910.1 | 775.5 | 23 | 5327067.4325 | 0 | 0 | 5327067.4325 | 5853.277 | 40754.38 | 2025
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 (ОКН) | 175.55119217 | 2021 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 77 | 77 | 76.6 | 3 | 8385.27 | 0 | 0 | 8385.27 | 108.8996 | 11111.76 | 2025
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | 175.55007769 | 2021 | 1951 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 829.7 | 510.8 | 510.8 | 8 | 10053056.9806 | 0 | 0 | 10053056.9806 | 19681.0043 | 50390.42 | 2025
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 2 | 175.54990979 | 2021 | 1965 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 368.6 | 356.9 | 0 | 8 | 3123331.259 | 0 | 0 | 3123331.259 | 8751.2784 | 32807.24 | 2025
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 (ОКН) | 175.55825146 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 1745 | 1443 | 0 | 28 | 5405265.1424 | 0 | 0 | 5405265.1424 | 3745.8525 | 26494.0231 | 2025
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 175.54821393 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 6 | 2 | 1855 | 1236.4 | 0 | 29 | 821262.64 | 0 | 0 | 821262.64 | 664.237 | 40754.38 | 2025
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 (ОКН) | 155.54921637 | 2024 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1265.7 | 1126.9 | 603.3 | 13 | 629232.87 | 0 | 0 | 629232.87 | 558.3751 | 13667.85 | 2025
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 10 | 155.54408848 | 2024 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 395.9 | 362.7 | 362.7 | 8 | 443448.41 | 0 | 0 | 443448.41 | 1222.6314 | 40754.38 | 2025
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 6 | 155.53931938 | 2025 | 1928 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 133 | 96 | 0 | 3 | 87850.944 | 0 | 0 | 87850.944 | 915.114 | 27847.2031 | 2025
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 20 (ОКН) | 155.53920684 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 4 | 356.5 | 354 | 0 | 8 | 239785.44 | 0 | 0 | 239785.44 | 677.36 | 17634.525 | 2025
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 11 | 155.5391875 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 536.1 | 470.3 | 0 | 9 | 318782.5084 | 0 | 0 | 318782.5084 | 677.828 | 19960.8175 | 2025
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 17 | 155.53799271 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 293.6 | 266.1 | 0 | 8 | 179647.8354 | 0 | 0 | 179647.8354 | 675.114 | 19320.5138 | 2025
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Восточная, д. 9 | 155.53720673 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 201.7 | 188.2 | 0 | 5 | 127567.2296 | 0 | 0 | 127567.2296 | 677.828 | 16040.0431 | 2025
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Плодопитомник, д. 1 | 155.53621393 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 0 | 112.2 | 112.2 | 0 | 3 | 82479.7908 | 0 | 0 | 82479.7908 | 735.114 | 17510.8608 | 2025
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 26 (ОКН) | 155.53617527 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 407.6 | 263.8 | 0 | 8 | 178811.0264 | 0 | 0 | 178811.0264 | 677.828 | 31057.0755 | 2025
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 5 | 155.53617104 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 1 | 2 | 356.6 | 317.5 | 0 | 7 | 150848.695 | 0 | 0 | 150848.695 | 475.114 | 22575.573 | 2025
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2025г. |  |  |  | 17 |  |  | 8: 10177.8; 9: 8372.6; 10: 2475.5; 11: 179; 12: 27197854.2841; 13: 0; 14: 0; 15: 27197854.2841
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 175.54821393 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 6 | 2 | 1855 | 1236.4 | 0 | 29 | 10269089.1763 | 0 | 0 | 10269089.1763 | 8305.6367 | 40754.38 | 2026
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 175.54602426 | 2022 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 985.8 | 880.5 | 880.5 | 16 | 7153597.1111 | 0 | 0 | 7153597.1111 | 8124.4714 | 40754.38 | 2026
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 175.5452087 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 347.1 | 328.1 | 328.1 | 6 | 3211862.7766 | 0 | 0 | 3211862.7766 | 9789.28 | 40754.38 | 2026
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 175.54421587 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 878 | 678.8 | 675.3 | 13 | 5006770.6061 | 0 | 0 | 5006770.6061 | 7375.9143 | 29534.59 | 2026
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 6 (ОКН) | 175.55726308 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 78 | 78 | 0 | 4 | 51838.36 | 0 | 0 | 51838.36 | 664.5944 | 17510.8608 | 2026
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 14 | 155.54002528 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 660.63 | 421.2 | 0 | 8 | 284358.0168 | 0 | 0 | 284358.0168 | 675.114 | 29045.7296 | 2026
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 12 | 155.5399993 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 1 | 347.2 | 317.6 | 0 | 8 | 214416.2064 | 0 | 0 | 214416.2064 | 675.114 | 19455.4203 | 2026
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 12/20 | 155.53920128 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 1 | 1751.9 | 1656.9 | 0 | 11 | 385196.112 | 0 | 0 | 385196.112 | 232.48 | 19580.5721 | 2026
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 2 | 155.53903848 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 2 | 846.2 | 764.3 | 0 | 12 | 518063.9404 | 0 | 0 | 518063.9404 | 677.828 | 19703.8256 | 2026
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Хюмпеля (г Сортавала), д. 7 | 155.53902819 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 437 | 398.5 | 0 | 10 | 269032.929 | 0 | 0 | 269032.929 | 675.114 | 20307.9214 | 2026
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 5 | 155.5380447 | 2025 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 543.6 | 315 | 0 | 8 | 212660.91 | 0 | 0 | 212660.91 | 675.114 | 31958.1224 | 2026
12 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 15 | 155.53802848 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 419.8 | 404.6 | 0 | 8 | 273151.1244 | 0 | 0 | 273151.1244 | 675.114 | 18465.3673 | 2026
13 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 37 | 155.53701848 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 530.3 | 452 | 0 | 12 | 305151.528 | 0 | 0 | 305151.528 | 675.114 | 18688.8555 | 2026
14 | Сортавальский р-н, Хаапалампинское с/п, пос. Заозерный (г Сортавала), ул. Заречная, д. 4 | 155.53495482 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 358.6 | 332.8 | 0 | 8 | 224677.9392 | 0 | 0 | 224677.9392 | 675.114 | 18868.3734 | 2026
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 8 | 155.5341863 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 3 | 1253.8 | 847 | 0 | 20 | 348350.772 | 0 | 0 | 348350.772 | 411.276 | 29754.0459 | 2026
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 14 | 155.53402393 | 2026 | 1956 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 3 | 1444.6 | 1371 | 0 | 25 | 481599.396 | 0 | 0 | 481599.396 | 351.276 | 19871.2329 | 2026
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Лахденкюля (г Сортавала), д. 19 | 155.53396913 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 283.3 | 270.7 | 0 | 8 | 182753.3598 | 0 | 0 | 182753.3598 | 675.114 | 15663.0945 | 2026
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 6 | 155.53304156 | 2026 | 1955 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 103.2 | 93.3 | 0 | 3 | 68586.1362 | 0 | 0 | 68586.1362 | 735.114 | 22233.0594 | 2026
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 18 (ОКН) | 155.53221565 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 0 | 202 | 202 | 0 | 5 | 108093.028 | 0 | 0 | 108093.028 | 535.114 | 17510.8608 | 2026
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 13 | 155.53199814 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 2 | 1261 | 833 | 0 | 32 | 387311.68 | 0 | 0 | 387311.68 | 464.96 | 28508.0899 | 2026
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 9 | 155.53199693 | 2026 | 1961 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 380.78 | 375.4 | 0 | 16 | 254456.6312 | 0 | 0 | 254456.6312 | 677.828 | 14156.7813 | 2026
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 25/27 | 155.53199203 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 332.1 | 319.4 | 0 | 8 | 215631.4116 | 0 | 0 | 215631.4116 | 675.114 | 20899.4635 | 2026
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 10 (ОКН) | 155.53114316 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 626.4 | 423.9 | 0 | 17 | 286180.8246 | 0 | 0 | 286180.8246 | 675.114 | 29702.2607 | 2026
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2026г. |  |  |  | 23 |  |  | 8: 15926.31; 9: 13000.4; 10: 1883.9; 11: 287; 12: 30712829.9757; 13: 0; 14: 0; 15: 30712829.9757
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 175.54318808 | 2022 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 241.3 | 177.9 | 167.6 | 6 | 1494500.5929 | 0 | 0 | 1494500.5929 | 8400.7903 | 29534.59 | 2027
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 16 | 225.56097826 | 2023 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1279.6 | 887.9 | 887.9 | 24 | 10152226.7494 | 0 | 0 | 10152226.7494 | 11433.9754 | 29534.59 | 2027
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 175.54121098 | 2023 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1561.6 | 926.1 | 378.5 | 1 | 9077966.9855 | 0 | 0 | 9077966.9855 | 9802.3615 | 40754.38 | 2027
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 175.54100311 | 2023 | 1960 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 357.2 | 331.2 | 240.1 | 8 | 4637917.327 | 0 | 0 | 4637917.327 | 14003.3736 | 39373.88 | 2027
5 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 5 | 155.53600848 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 786.2 | 706.7 | 0 | 12 | 337681.0476 | 0 | 0 | 337681.0476 | 477.828 | 20602.044 | 2027
6 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 3 | 155.53398848 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 685.92 | 635.8 | 0 | 17 | 303803.0424 | 0 | 0 | 303803.0424 | 477.828 | 19978.6116 | 2027
7 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 155.53398848 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 680.43 | 632.3 | 0 | 16 | 302130.6444 | 0 | 0 | 302130.6444 | 477.828 | 19928.4092 | 2027
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 155.53395997 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1052.3 | 835.5 | 0 | 36 | 376005.078 | 0 | 0 | 376005.078 | 450.036 | 23324.1313 | 2027
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 4 | 155.53393212 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 367.11 | 333.21 | 0 | 8 | 224954.7359 | 0 | 0 | 224954.7359 | 675.114 | 14746.7675 | 2027
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 8 | 155.53302715 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 3 | 1 | 1644.6 | 1476.7 | 0 | 27 | 427814.757 | 0 | 0 | 427814.757 | 289.71 | 19820.2627 | 2027
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 1а | 155.53298459 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 411 | 381 | 0 | 8 | 258252.468 | 0 | 0 | 258252.468 | 677.828 | 19976.9512 | 2027
12 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 17 | 155.53297848 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 678.5 | 631 | 0 | 16 | 301509.468 | 0 | 0 | 301509.468 | 477.828 | 19912.824 | 2027
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 19 | 155.53100634 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 544.3 | 516.03 | 0 | 16 | 349779.5828 | 0 | 0 | 349779.5828 | 677.828 | 14118.2877 | 2027
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2027г. |  |  |  | 13 |  |  | 8: 10290.06; 9: 8471.34; 10: 1674.1; 11: 195; 12: 28244542.4791; 13: 0; 14: 0; 15: 28244542.4791
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  |  |  | 53 |  |  | 8: 36394.17; 9: 29844.34; 10: 6033.5; 11: 661; 12: 86155226.7389; 15: 86155226.7389
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 41 | 135.53288539 | 2029 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3365.3 | 3115.6 | 0 | 70 | 6096075.89 | 0 | 0 | 6096075.89 | 1956.6298 | 14845.8769 | 2025
2 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 35 | 130.52692261 | 2032 | 1968 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 2542.2 | 2179 | 0 | 59 | 11716055.131 | 0 | 0 | 11716055.131 | 5376.8036 | 11214.8065 | 2025
3 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 2 | 115.51878399 | 2034 | 1982 |  | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3423 | 3121 | 0 | 71 | 3364680.48 | 0 | 0 | 3364680.48 | 1078.0777 | 14845.8769 | 2025
4 | Суоярвский МО, пос. Найстенъярви, ул. Парковая, д. 1 | 115.50078765 | 2038 | 1981 |  | Регоператор | АРБОЛИТ | 2 | 3 | 648 | 647.8 | 0 | 12 | 5118195.8108 | 0 | 0 | 5118195.8108 | 7900.8889 | 12010 | 2025
5 | Суоярвский МО, пос. Поросозеро, ул. Пушкина, д. 24а | 95.5037345 | 2041 | 1987 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 3 | 975.5 | 644.5 | 0 | 13 | 5811962.0032 | 0 | 0 | 5811962.0032 | 9017.7843 | 14219.98 | 2025
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2025г. |  |  |  | 5 |  |  | 8: 10954; 9: 9707.9; 10: 0; 11: 225; 12: 32106969.315; 13: 0; 14: 0; 15: 32106969.315
1
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2026г. |  |  |  | 0 |  |  | 8: 0; 9: 0; 10: 0; 11: 0; 12: 0; 13: 0; 14: 0; 15: 0
1 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 | 155.52896494 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 433.7 | 401.7 | 0 | 8 | 271193.2938 | 0 | 0 | 271193.2938 | 675.114 | 19994.0122 | 2027
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2027г. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 433.7; 9: 401.7; 10: 0; 11: 8; 12: 271193.2938; 13: 0; 14: 0; 15: 271193.2938
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  |  |  | 6 |  |  | 8: 11387.7; 9: 10109.6; 10: 0; 11: 233; 12: 32378162.6088; 15: 32378162.6088

## Раздел 2
Раздел № 2. Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, по видам ремонта
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | стоимость капитального ремонта, ВСЕГО | Ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю |  | ремонт подвальных помещений |  | утепление и ремонт фасада |  | ремонт фундамента | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды (проектная документация) | Строительный контроль | Плановая дата завершения работ
|  |  | электроснабжения | теплоснабжения | газоснабжения | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | водоотведения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Итого по Республике Карелия |  | 1729237517.5615 | 4054010.68 | 3044363.2 | 0 | 1100254 | 1902119.5 | 863601.8 | 0 | 0 | 0 | 1425222105.0055 | 0 | 0 | 0 | 12478811.95 | 1312925 | 4047151.1 | 245260689.1904 | 29951486.1356
Всего по Республике Карелия в 2025г. |  | 597627556.9285 | 4054010.68 | 3044363.2 | 0 | 1100254 | 1902119.5 | 863601.8 | 0 | 0 | 0 | 505548792.5666 | 0 | 0 | 0 | 12478811.95 | 1312925 | 4047151.1 | 53334368.1723 | 9941158.9596 | 2025
| Итого по РО Республике Карелия в 2025г. | 550105303.2201 | [18 empty] | 2025
| Итого по СС Республике Карелия в 2025г. | 47522253.7084 | [18 empty] | 2025
Всего по Республике Карелия в 2026г. |  | 599500966.3618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518020182.3074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70065833.8631 | 11414950.1912 | 2026
| Итого по РО Республике Карелия в 2026г. | 571240559.7962 | [18 empty] | 2026
| Итого по СС Республике Карелия в 2026г. | 28260406.5656 | [18 empty] | 2026
Всего по Республике Карелия в 2027г. |  | 532108994.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401653130.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121860487.155 | 8595376.9848 | 2027
| Итого по РО Республике Карелия в 2027г. | 478424600.7665 | [18 empty] | 2027
| Итого по СС Республике Карелия в 2027г. | 53684393.5048 | [18 empty] | 2027
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 62 | 47755.68 | [16 empty] | 47755.68 |  | 2025
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 13 | 13697880.9309 | [9 empty] | 12626454.48 | [6 empty] | 801220.325 | 270206.1259 | 2025
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 4595055.3935 | [9 empty] | 4498781.47 | [7 empty] | 96273.9235 | 2025
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | 156718.7 | [9 empty] | 154940.75 | [7 empty] | 1777.95 | 2025
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 6420761.4504 | [9 empty] | 6286236 | [7 empty] | 134525.4504 | 2025
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 2140241.3557 | [15 empty] | 2095399.8 |  | 44841.5557 | 2025
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 3890020.1831 | [9 empty] | 3808517.9 | [7 empty] | 81502.2831 | 2025
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 2668747.6262 | [9 empty] | 2612833 | [7 empty] | 55914.6262 | 2025
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 2785466.0684 | [9 empty] | 2727106 | [7 empty] | 58360.0684 | 2025
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 11797170 | [9 empty] | 11550000 | [7 empty] | 247170 | 2025
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 7490934.904 | [9 empty] | 7333987.57 | [7 empty] | 156947.334 | 2025
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 7183931.1024 | [9 empty] | 7033416 | [7 empty] | 150515.1024 | 2025
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 2209620.28 | 19023.79 | [8 empty] | 2165528.73 | [7 empty] | 25067.76 | 2025
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 2763018.7606 | [9 empty] | 2705129 | [7 empty] | 57889.7606 | 2025
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 5457841.0741 | [9 empty] | 5343490.38 | [7 empty] | 114350.6941 | 2025
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | 2332669.13 | [9 empty] | 2305133.9 | [7 empty] | 27535.23 | 2025
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 6242408.668 | [9 empty] | 6111620 | [7 empty] | 130788.668 | 2025
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | 87282.2968 | [9 empty] | 85453.59 | [7 empty] | 1828.7068 | 2025
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 7964324.3162 | [9 empty] | 7797458.7 | [7 empty] | 166865.6162 | 2025
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 5325983.9 | [9 empty] | 5263115.08 | [7 empty] | 62868.82 | 2025
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 2787250.4542 | [9 empty] | 2728853 | [7 empty] | 58397.4542 | 2025
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 3791721.7788 | [9 empty] | 3712279.008 | [7 empty] | 79442.7708 | 2025
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6 | 12188214.4598 | [9 empty] | 11679779.244 | [6 empty] | 258487.94 | 249947.2758 | 2025
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21 | 14552832.2901 | [9 empty] | 14026396.965 | [6 empty] | 226270.43 | 300164.8951 | 2025
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 4 | 5572408.65 | 37549.89 |  |  |  |  | 298194.8 |  |  |  | 5173445.95 | [7 empty] | 63218.01 | 2025
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 18 | 8551662.2843 | [9 empty] | 8243801.228 | [6 empty] | 131443.71 | 176417.3463 | 2025
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10 | 9852528.2946 | [9 empty] | 9435756.897 | [6 empty] | 214846.2 | 201925.1976 | 2025
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 4 | 8492989.0798 | [9 empty] | 7981501.86 | [6 empty] | 340683.08 | 170804.1398 | 2025
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 14 | 6858917.8522 | [9 empty] | 6474716.46 | [6 empty] | 245642.46 | 138558.9322 | 2025
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 2 | 5577844.6483 | [9 empty] | 5265556.695 | [6 empty] | 199605.04 | 112682.9133 | 2025
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 31 | 16862470.739 | [9 empty] | 15508950.4111 | [6 empty] | 1021628.7891 | 331891.5388 | 2025
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24 | 550249.81 | [16 empty] | 550249.81 |  | 2025
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 26 | 956666.78 | [16 empty] | 956666.78 |  | 2025
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 13 (ОКН) | 1323256.36 | [16 empty] | 1323256.36 |  | 2025
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 49 | 343242.02 | [9 empty] | 339348 | [7 empty] | 3894.02 | 2025
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 1206498.16 | [16 empty] | 1206498.16 |  | 2025
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 12815787.31 | [9 empty] | 12664507.57 | [7 empty] | 151279.74 | 2025
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 12284242.21 | [9 empty] | 12139236.92 | [7 empty] | 145005.29 | 2025
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 19 | 250427.3604 | [16 empty] | 250427.3604 |  | 2025
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22 | 4287985.9 |  |  |  | 767000 | [5 empty] | 3520985.9 | [8 empty] | 2025
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | 1348783.3 | [16 empty] | 1348783.3 |  | 2025
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 12 | 795000 |  | 795000 | [16 empty] | 2025
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48а | 2666759 | 1284415 | [12 empty] | 1382344 |  |  |  |  | 2025
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 | 953757.6 | [16 empty] | 953757.6 |  | 2025
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 | 8110959 | [9 empty] | 7210959 |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 2025
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34 | 1476024 | [16 empty] | 1476024 |  | 2025
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45 | 849039.3 | [16 empty] | 849039.3 |  | 2025
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39 | 498846.5856 | [16 empty] | 498846.5856 |  | 2025
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 24 | 7431993.8322 | [9 empty] | 7276281.41 | [7 empty] | 155712.4222 | 2025
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 4 | 1474851 | [9 empty] | 1474851 | [8 empty] | 2025
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 3 | 1286704 | 1286704 | [17 empty] | 2025
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 14 | 1184354 | [9 empty] | 1184354 | [8 empty] | 2025
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 35 | 1287219.6 | [16 empty] | 1287219.6 |  | 2025
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 19 | 140310.396 | [16 empty] | 140310.396 |  | 2025
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 6 | 164900 | [9 empty] | 164900 | [8 empty] | 2025
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2025г. |  | 254034529.8755 | 2627692.68 | 795000 | 0 | 767000 | 0 | 298194.8 | 0 | 0 | 0 | 226615664.0682 | 0 | 0 | 0 | 2282344 | 0 | 2095399.8 | 14328662.9061 | 4224571.6213
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24 | 13167069.5555 | [9 empty] | 12891197.92 | [7 empty] | 275871.6355 | 2026
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 26 | 12635524.1532 | [9 empty] | 12370789.263 | [7 empty] | 264734.8902 | 2026
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 13 (ОКН) | 17346286.7274 | [9 empty] | 16982853.6591 | [7 empty] | 363433.0683 | 2026
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 9999716.2858 | [9 empty] | 9790205.88 | [7 empty] | 209510.4058 | 2026
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Вытегорское, д. 3 | 3102711.8883 | [9 empty] | 2764922.9886 | [6 empty] | 278619.5478 | 59169.352 | 2026
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 26 | 11798128.7997 | [9 empty] | 11052545.7192 | [6 empty] | 509058.6021 | 236524.4784 | 2026
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 19 | 4556364.1311 | [9 empty] | 4215720.3551 | [6 empty] | 250427.3604 | 90216.4156 | 2026
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 28 | 22231481.411 | [9 empty] | 21384549.9618 | [6 empty] | 389302.08 | 457629.3692 | 2026
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 6 | 21018166.6723 | [9 empty] | 19070230.5885 | [6 empty] | 1539833.1492 | 408102.9346 | 2026
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26 | 7246279.8849 | [9 empty] | 6260878.7938 | [6 empty] | 851418.285 | 133982.8062 | 2026
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 4 | 17145020.5685 | [9 empty] | 15774286.9258 | [6 empty] | 1033163.9025 | 337569.7402 | 2026
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 19 | 7568846.7537 | [9 empty] | 6629423.0993 | [6 empty] | 797554 | 141869.6543 | 2026
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 6 | 6461919.4293 | [9 empty] | 6032985.5857 | [6 empty] | 299827.9521 | 129105.8915 | 2026
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 14949721.2615 | [9 empty] | 14147870.417 | [6 empty] | 499086.4176 | 302764.4269 | 2026
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 7 | 4666653.0864 | [9 empty] | 4157098.8961 | [6 empty] | 420592.274 | 88961.9164 | 2026
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 9 | 6360546.6096 | [9 empty] | 5722571.0025 | [6 empty] | 515512.5876 | 122463.0195 | 2026
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 18 | 10050700.4327 | [9 empty] | 9317370.6067 | [6 empty] | 533938.095 | 199391.731 | 2026
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 2 | 2639326.2798 | [9 empty] | 2335367.2686 | [6 empty] | 253982.1516 | 49976.8595 | 2026
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 11 | 4813389.3024 | [9 empty] | 4289080.9239 | [6 empty] | 432522.0468 | 91786.3318 | 2026
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6а | 9043764.8727 | [9 empty] | 8268417.2241 | [6 empty] | 598403.52 | 176944.1286 | 2026
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 12977836.2416 | [9 empty] | 12210012.4707 | [6 empty] | 506529.504 | 261294.2669 | 2026
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 | 6032154.7734 | [9 empty] | 5305521.1938 | [6 empty] | 613095.426 | 113538.1535 | 2026
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18 | 11080399.0858 | [9 empty] | 9696997.9693 | [6 empty] | 1175885.36 | 207515.7565 | 2026
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 25 | 10290035.5837 | [9 empty] | 9479927.3778 | [6 empty] | 607237.76 | 202870.4459 | 2026
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 10 | 4432783.4909 | [9 empty] | 4014732.4955 | [6 empty] | 332135.72 | 85915.2754 | 2026
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 24 | 2600410.7269 | [9 empty] | 2354907.755 | [6 empty] | 195107.946 | 50395.026 | 2026
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 26 | 618112.752 | [16 empty] | 618112.752 |  | 2026
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25 | 593753.92 | [16 empty] | 593753.92 |  | 2026
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 4 | 459270.8796 | [16 empty] | 459270.8796 |  | 2026
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 6 | 581637.5472 | [16 empty] | 581637.5472 |  | 2026
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 27 | 239665.47 | [16 empty] | 239665.47 |  | 2026
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 | 581528.34 | [16 empty] | 581528.34 |  | 2026
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 15 | 365891.5544 | [16 empty] | 365891.5544 |  | 2026
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4 | 521464.38 | [16 empty] | 521464.38 |  | 2026
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10б | 582129.92 | [16 empty] | 582129.92 |  | 2026
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 2 | 307964.304 | [16 empty] | 307964.304 |  | 2026
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 8 | 566157.47 | [16 empty] | 566157.47 |  | 2026
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 20 | 527853.0012 | [16 empty] | 527853.0012 |  | 2026
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 | 1213937 | [16 empty] | 1213937 |  | 2026
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10 | 843453 | [16 empty] | 843453 |  | 2026
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 12 | 1798253.34 | [16 empty] | 1798253.34 |  | 2026
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 7 | 430822.404 | [16 empty] | 430822.404 |  | 2026
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 29 | 653985.873 | [16 empty] | 653985.873 |  | 2026
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 11 | 975049.8862 | [16 empty] | 975049.8862 |  | 2026
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 29 | 813316.95 | [16 empty] | 813316.95 |  | 2026
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 25 | 1319977 | [16 empty] | 1319977 |  | 2026
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 32 | 603176.68 | [16 empty] | 603176.68 |  | 2026
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 16 | 1050304.1325 | [16 empty] | 1050304.1325 |  | 2026
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 38 | 1514030 | [16 empty] | 1514030 |  | 2026
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 10 | 1024895.94 | [16 empty] | 1024895.94 |  | 2026
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 8 | 788942.1816 | [16 empty] | 788942.1816 |  | 2026
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 2 | 433809.92 | [16 empty] | 433809.92 |  | 2026
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34а | 583343.7 | [16 empty] | 583343.7 |  | 2026
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 51а | 233760 | [16 empty] | 233760 |  | 2026
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2026г. |  | 274441725.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236520466.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32859721.2335 | 5061537.9797
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 26 | 6546438.1046 | [9 empty] | 6409279.5228 | [7 empty] | 137158.5818 | 2027
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25 | 6150456.7316 | [9 empty] | 6021594.607 | [7 empty] | 128862.1246 | 2027
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 4 | 7384131.2732 | [9 empty] | 7229421.6499 | [7 empty] | 154709.6233 | 2027
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 6 | 7363032.126 | [9 empty] | 7208764.5643 | [7 empty] | 154267.5617 | 2027
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 27 | 2166939.4423 | [9 empty] | 2121538.518 | [7 empty] | 45400.9243 | 2027
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 | 6797346.8821 | [9 empty] | 6654931.3512 | [7 empty] | 142415.5309 | 2027
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 15 | 3357615.6411 | [9 empty] | 3287268.1037 | [7 empty] | 70347.5374 | 2027
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4 | 6012116.4579 | [9 empty] | 5886152.7882 | [7 empty] | 125963.6697 | 2027
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10б | 8222964.9363 | [9 empty] | 8050680.3762 | [7 empty] | 172284.5601 | 2027
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 2 | 4972555.7728 | [9 empty] | 4868372.5992 | [7 empty] | 104183.1736 | 2027
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 8 | 4280246.0057 | [9 empty] | 4190567.8537 | [7 empty] | 89678.1521 | 2027
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 20 | 5940493.4069 | [9 empty] | 5816030.3572 | [7 empty] | 124463.0496 | 2027
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 | 11652615.8308 | [9 empty] | 11408474.4769 | [7 empty] | 244141.3538 | 2027
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 36 | 750583.01 | [16 empty] | 750583.01 |  | 2027
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 29 | 676355.052 | [16 empty] | 676355.052 |  | 2027
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 15 | 500779.3264 | [16 empty] | 500779.3264 |  | 2027
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 31 | 527759.784 | [16 empty] | 527759.784 |  | 2027
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 27 | 542759.784 | [16 empty] | 542759.784 |  | 2027
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6б | 586314.56 | [16 empty] | 586314.56 |  | 2027
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 29 | 423642.5 | [16 empty] | 423642.5 |  | 2027
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 42 | 588990.1 | [16 empty] | 588990.1 |  | 2027
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 8 | 456922.9248 | [16 empty] | 456922.9248 |  | 2027
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 27 | 603983.04 | [16 empty] | 603983.04 |  | 2027
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 21 | 285586.308 | [16 empty] | 285586.308 |  | 2027
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 5 | 389141.0548 | [16 empty] | 389141.0548 |  | 2027
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8а | 592824 | [16 empty] | 592824 |  | 2027
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 | 495789.48 | [16 empty] | 495789.48 |  | 2027
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4в | 841770.9 | [16 empty] | 841770.9 |  | 2027
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 44 | 994116.7312 | [16 empty] | 994116.7312 |  | 2027
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 67 | 182955.894 | [16 empty] | 182955.894 |  | 2027
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 54 | 600821.312 | [16 empty] | 600821.312 |  | 2027
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 23 | 349013.6372 | [16 empty] | 349013.6372 |  | 2027
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 20 | 1037547.79 | [16 empty] | 1037547.79 |  | 2027
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 21а | 601193.28 | [16 empty] | 601193.28 |  | 2027
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 8 | 520372.308 | [16 empty] | 520372.308 |  | 2027
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25 | 563581.3 | [16 empty] | 563581.3 |  | 2027
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 3 | 975664.41 | [16 empty] | 975664.41 |  | 2027
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24в | 855948.6 | [16 empty] | 855948.6 |  | 2027
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 55 | 264104.5968 | [16 empty] | 264104.5968 |  | 2027
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 25 | 295969.9776 | [16 empty] | 295969.9776 |  | 2027
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 35 | 177590.936 | [16 empty] | 177590.936 |  | 2027
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10 | 1000643.97 | [16 empty] | 1000643.97 |  | 2027
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 25 | 421609.016 | [16 empty] | 421609.016 |  | 2027
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 1 | 420931.188 | [16 empty] | 420931.188 |  | 2027
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 4 | 222327.584 | [16 empty] | 222327.584 |  | 2027
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 4 | 387139.524 | [16 empty] | 387139.524 |  | 2027
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 30 (ОКН) | 542620.98 | [16 empty] | 542620.98 |  | 2027
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 1 | 309602.412 | [16 empty] | 309602.412 |  | 2027
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 20 | 505659.688 | [16 empty] | 505659.688 |  | 2027
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10а | 601658.24 | [16 empty] | 601658.24 |  | 2027
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 31 | 412797.252 | [16 empty] | 412797.252 |  | 2027
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25а | 564287.1 | [16 empty] | 564287.1 |  | 2027
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 | 1055740.83 | [16 empty] | 1055740.83 |  | 2027
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 19 | 1154361.2 | [16 empty] | 1154361.2 |  | 2027
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25а | 290434.0428 | [16 empty] | 290434.0428 |  | 2027
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 16 | 478546.568 | [16 empty] | 478546.568 |  | 2027
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пионеров, д. 6 | 686639.764 | [16 empty] | 686639.764 |  | 2027
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 506279.736 | [16 empty] | 506279.736 |  | 2027
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 26 | 598868.48 | [16 empty] | 598868.48 |  | 2027
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 23 | 594683.84 | [16 empty] | 594683.84 |  | 2027
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 6 | 515731.002 | [16 empty] | 515731.002 |  | 2027
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3 | 367518.3416 | [16 empty] | 367518.3416 |  | 2027
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34в | 598868.48 | [16 empty] | 598868.48 |  | 2027
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 27 | 581165.595 | [16 empty] | 581165.595 |  | 2027
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 22 | 839074.05 | [16 empty] | 839074.05 |  | 2027
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 27 | 836772 | [16 empty] | 836772 |  | 2027
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 | 837291.936 | [16 empty] | 837291.936 |  | 2027
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 | 218938.444 | [16 empty] | 218938.444 |  | 2027
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 15 | 562875.5 | [16 empty] | 562875.5 |  | 2027
70 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 27 | 498625.35 | [16 empty] | 498625.35 |  | 2027
71 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 16 | 891225.525 | [16 empty] | 891225.525 |  | 2027
72 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 49 | 637407.936 | [16 empty] | 637407.936 |  | 2027
73 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 7 | 850421.7 | [16 empty] | 850421.7 |  | 2027
74 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3 | 568968.8 | [16 empty] | 568968.8 |  | 2027
75 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 3 | 576779.76 | [16 empty] | 576779.76 |  | 2027
76 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 20а | 790776.3975 | [16 empty] | 790776.3975 |  | 2027
77 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 33 | 572403.96 | [16 empty] | 572403.96 |  | 2027
78 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 12б | 1039642.552 | [16 empty] | 1039642.552 |  | 2027
79 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 5 | 848739.6 | [16 empty] | 848739.6 |  | 2027
80 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 6 | 489718.2933 | [16 empty] | 489718.2933 |  | 2027
81 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 1 | 558358.38 | [16 empty] | 558358.38 |  | 2027
82 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10в | 849460.5 | [16 empty] | 849460.5 |  | 2027
83 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 3 | 1032006.6 | [16 empty] | 1032006.6 |  | 2027
84 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16а | 848259 | [16 empty] | 848259 |  | 2027
85 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 9 | 1072044.1 | [16 empty] | 1072044.1 |  | 2027
86 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 6 | 1007100 | [16 empty] | 1007100 |  | 2027
87 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 9 | 853065 | [16 empty] | 853065 |  | 2027
88 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 2 | 1254935.4 | [16 empty] | 1254935.4 |  | 2027
89 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 14 (ОКН) | 603089.8128 | [16 empty] | 603089.8128 |  | 2027
90 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45 | 1155642.4 | [16 empty] | 1155642.4 |  | 2027
91 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4 | 845135.1 | [16 empty] | 845135.1 |  | 2027
92 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8а | 847057.5 | [16 empty] | 847057.5 |  | 2027
93 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 47 | 599591.2545 | [16 empty] | 599591.2545 |  | 2027
94 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 30 | 609811.2 | [16 empty] | 609811.2 |  | 2027
95 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 4 | 660568.672 | [16 empty] | 660568.672 |  | 2027
96 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13 | 1080852.35 | [16 empty] | 1080852.35 |  | 2027
97 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24 | 704503.8 | [16 empty] | 704503.8 |  | 2027
98 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4б | 842732.1 | [16 empty] | 842732.1 |  | 2027
99 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8б | 849700.8 | [16 empty] | 849700.8 |  | 2027
100 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 12 | 979526.928 | [16 empty] | 979526.928 |  | 2027
101 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 3 | 1922376.483 | [16 empty] | 1922376.483 |  | 2027
102 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10а | 847778.4 | [16 empty] | 847778.4 |  | 2027
103 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5а | 674462.48 | [16 empty] | 674462.48 |  | 2027
104 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 12 (ОКН) | 1385496 | [16 empty] | 1385496 |  | 2027
105 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18 | 1030772.2425 | [16 empty] | 1030772.2425 |  | 2027
106 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 11 | 1113780.168 | [16 empty] | 1113780.168 |  | 2027
107 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3а | 834802.2795 | [16 empty] | 834802.2795 |  | 2027
108 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 5 | 606988 | [16 empty] | 606988 |  | 2027
109 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 34 | 936236.9 | [16 empty] | 936236.9 |  | 2027
110 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 8 | 841770.9 | [16 empty] | 841770.9 |  | 2027
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2027г. |  | 147854716.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79153076.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67007763.9844 | 1693875.8428
Итого по Петрозаводскому г.о. |  | 676330972.0251 | 2627692.68 | 795000 | 0 | 767000 | 0 | 298194.8 | 0 | 0 | 0 | 542289207.1774 | 0 | 0 | 0 | 2282344 | 0 | 2095399.8 | 114196148.1239 | 10979985.4438
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | 9936961.1658 | [9 empty] | 9583432.843 | [6 empty] | 148442.86 | 205085.4628 | 2025
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 11 | 517453.984 | [16 empty] | 517453.984 |  | 2025
3 | Беломорский МО, с. Сумский Посад, ул. Школьная, д. 1 | 231766.6362 | [16 empty] | 231766.6362 |  | 2025
4 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 9 | 586919.008 | [16 empty] | 586919.008 |  | 2025
5 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 | 250000 | [15 empty] | 250000 |  |  | 2025
6 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 7 | 582734.368 | [16 empty] | 582734.368 |  | 2025
7 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17 | 8232479.3225 | [9 empty] | 7919706.6208 | [6 empty] | 143290.98 | 169481.7217 | 2025
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2025г. |  | 20338314.4846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17503139.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 2210607.8362 | 374567.1845
1 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 12 | 11306375.6329 | [9 empty] | 10736578.6937 | [6 empty] | 340034.1552 | 229762.784 | 2026
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Воронина, д. 3 | 23694164.446 | [9 empty] | 22208076.8318 | [6 empty] | 1010834.77 | 475252.8442 | 2026
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 3 | 560881.248 | [16 empty] | 560881.248 |  | 2026
4 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 12 | 307818.2856 | [16 empty] | 307818.2856 |  | 2026
4 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 13836786.4188 | [9 empty] | 12227031.1094 | [6 empty] | 1018778.5538 | 590976.7556 | 2026
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2026г. |  | 49706026.0314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45171686.6349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3238347.0126 | 1295992.3838
1 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Инженерная, д. 7 | 690537.04 | [16 empty] | 690537.04 |  | 2027
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 3 | 13823786.5963 | [9 empty] | 13050612.251 | [6 empty] | 493891.2432 | 279283.1022 | 2027
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 1 | 5105018.8857 | [9 empty] | 4472545.5118 | [6 empty] | 536760.9 | 95712.474 | 2027
4 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 21а | 3685802.515 | [9 empty] | 3281875.6516 | [6 empty] | 333694.7244 | 70232.1389 | 2027
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2027г. |  | 23305145.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20805033.4144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054883.9076 | 445227.7151
Итого по Беломорскому муниципальному району |  | 93349485.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83479859.5131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 7503838.7564 | 2115787.2834
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Первомайская, д. 8а | 5114240.7226 | [9 empty] | 5007089.0177 | [7 empty] | 107151.705 | 2025
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2025г. |  | 5114240.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007089.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107151.705
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2026г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2027г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Калевальскому муниципальному району |  | 5114240.7226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5007089.0177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107151.705
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 4 | 217049.151 | [16 empty] | 217049.151 |  | 2025
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49 | 8166034.7944 | [9 empty] | 7851359.6381 | [6 empty] | 146656.06 | 168019.0963 | 2025
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 17 | 5163814.1074 | [9 empty] | 4935628.5367 | [6 empty] | 122563.12 | 105622.4507 | 2025
4 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Молодежная, д. 5 | 216509.0598 | [16 empty] | 216509.0598 |  | 2025
5 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 220087.164 | [16 empty] | 220087.164 |  | 2025
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 45 | 8128122.7699 | [9 empty] | 7813524.7013 | [6 empty] | 147388.64 | 167209.4286 | 2025
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 47 | 8173434.7846 | [9 empty] | 7853190.3609 | [6 empty] | 152186.15 | 168058.2737 | 2025
8 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 104 | 595942.22 | [16 empty] | 595942.22 |  | 2025
9 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 105 | 573917.97 | [16 empty] | 573917.97 |  | 2025
10 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 109 | 503446.2 | [16 empty] | 503446.2 |  | 2025
11 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 110 | 576013.38 | [16 empty] | 576013.38 |  | 2025
12 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 111 | 142260.08 | [16 empty] | 142260.08 |  | 2025
Итого по Кемскому муниципальному району в 2025г. |  | 32676631.681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28453703.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3614019.1948 | 608909.2493
1 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 218061.822 | [16 empty] | 218061.822 |  | 2026
2 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 6 | 132699.3402 | [16 empty] | 132699.3402 |  | 2026
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 34а | 2618627.7729 | [9 empty] | 2326848.6165 | [6 empty] | 241984.596 | 49794.5604 | 2026
4 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 109 | 5510848.1043 | [9 empty] | 5395386.8262 | [7 empty] | 115461.2781 | 2026
5 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 110 | 9262629.1968 | [9 empty] | 9068561.9706 | [7 empty] | 194067.2262 | 2026
6 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 111 | 5522438.6434 | [9 empty] | 5406734.5246 | [7 empty] | 115704.1188 | 2026
Итого по Кемскому муниципальному району в 2026г. |  | 23265304.8796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22197531.938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592745.7582 | 475027.1835
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49а | 8503004.9325 | [9 empty] | 7835493.3743 | [6 empty] | 499832 | 167679.5582 | 2027
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 62 | 11197471.8942 | [9 empty] | 10404607.6348 | [6 empty] | 570205.656 | 222658.6034 | 2027
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 36 | 3251335.5295 | [9 empty] | 2886439.5374 | [6 empty] | 303126.186 | 61769.8061 | 2027
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Свердлова, д. 15 | 3512182.7775 | [9 empty] | 3121992.5314 | [6 empty] | 323379.606 | 66810.6402 | 2027
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 65 | 8520233.3863 | [9 empty] | 7783622.8963 | [6 empty] | 570040.96 | 166569.53 | 2027
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 15 | 7749645.9998 | [9 empty] | 6804484.8001 | [6 empty] | 799545.225 | 145615.9747 | 2027
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 4 | 11496559.3866 | [9 empty] | 10465756.4976 | [6 empty] | 806835.7 | 223967.189 | 2027
8 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Ручьевая, д. 8 | 237740.9232 | [16 empty] | 237740.9232 |  | 2027
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 7 | 179987.484 | [16 empty] | 179987.484 |  | 2027
10 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Вокзальная, д. 3 | 226433.2356 | [16 empty] | 226433.2356 |  | 2027
11 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 8 | 221459.7492 | [16 empty] | 221459.7492 |  | 2027
12 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 12 | 213587.5332 | [16 empty] | 213587.5332 |  | 2027
Итого по Кемскому муниципальному району в 2027г. |  | 55309642.8317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49302397.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4952174.2582 | 1055071.3016
Итого по Кемскому муниципальному району |  | 111251579.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99953632.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9158939.2112 | 2139007.7344
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 7116170.405 | [9 empty] | 6967075 | [7 empty] | 149095.405 | 2025
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 6704792.3624 | [9 empty] | 6564316 | [7 empty] | 140476.3624 | 2025
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 16 | 6304147.2216 | [9 empty] | 6172065.03 | [7 empty] | 132082.1916 | 2025
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 18 | 10711365.4494 | [9 empty] | 10486944.83 | [7 empty] | 224420.6194 | 2025
5 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 2 | 437292.25 | [16 empty] | 437292.25 |  | 2025
6 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 1 | 438554.04 | [16 empty] | 438554.04 |  | 2025
7 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 11а | 438170.01 | [16 empty] | 438170.01 |  | 2025
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 | 1402250.02 | [16 empty] | 1402250.02 |  | 2025
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 13 | 1600346 |  |  |  | 333254 | [5 empty] | 357021 |  |  |  | 910071 |  |  |  |  | 2025
10 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 42 | 220154.6754 | [16 empty] | 220154.6754 |  | 2025
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2025г. |  | 35373242.4338 | 0 | 0 | 0 | 333254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30547421.86 | 0 | 0 | 0 | 910071 | 0 | 0 | 2936420.9954 | 646074.5784
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 38 | 11495613.7413 | [9 empty] | 11254761.838 | [7 empty] | 240851.9033 | 2026
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 9 | 6166078.4246 | [9 empty] | 6036889 | [7 empty] | 129189.4246 | 2026
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24 | 4308559.9079 | [9 empty] | 4218288.5333 | [7 empty] | 90271.3746 | 2026
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 7371585.8343 | [9 empty] | 7217139.0585 | [7 empty] | 154446.7759 | 2026
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 7037884.1806 | [9 empty] | 6890429 | [7 empty] | 147455.1806 | 2026
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 17 | 467006.2368 | [16 empty] | 467006.2368 |  | 2026
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40 | 498337.1136 | [16 empty] | 498337.1136 |  | 2026
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 100 | 299244.7836 | [16 empty] | 299244.7836 |  | 2026
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 15 | 716422.29 | [16 empty] | 716422.29 |  | 2026
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 36 | 584687.2 | [16 empty] | 584687.2 |  | 2026
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 1 | 576532.73 | [16 empty] | 576532.73 |  | 2026
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6а | 570074.66 | [16 empty] | 570074.66 |  | 2026
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4 | 952013.55 | [16 empty] | 952013.55 |  | 2026
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 32 | 1289463.74 | [16 empty] | 1289463.74 |  | 2026
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 30 | 1265633.42 | [16 empty] | 1265633.42 |  | 2026
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5а | 1046900.55 | [16 empty] | 1046900.55 |  | 2026
17 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 2 | 835619.43 | [16 empty] | 835619.43 |  | 2026
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2026г. |  | 45481657.7928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35617507.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9101935.704 | 762214.659
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 9727377.4622 | [9 empty] | 9523573 | [7 empty] | 203804.4622 | 2027
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 37 | 6543016.6213 | [9 empty] | 6405929.7251 | [7 empty] | 137086.8961 | 2027
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 3 | 11803617.0768 | [9 empty] | 11556312 | [7 empty] | 247305.0768 | 2027
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 2 | 9126718.6786 | [9 empty] | 8935499 | [7 empty] | 191219.6786 | 2027
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42 | 7153008.2174 | [9 empty] | 7003141 | [7 empty] | 149867.2174 | 2027
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 39 | 504006.8472 | [16 empty] | 504006.8472 |  | 2027
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 7а | 573286.05 | [16 empty] | 573286.05 |  | 2027
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 8а | 827979.405 | [16 empty] | 827979.405 |  | 2027
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 4 | 632936.6145 | [16 empty] | 632936.6145 |  | 2027
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3 | 473294.5272 | [16 empty] | 473294.5272 |  | 2027
11 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 14 | 592872.4452 | [16 empty] | 592872.4452 |  | 2027
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5 | 730471.7925 | [16 empty] | 730471.7925 |  | 2027
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 41 | 505055.8728 | [16 empty] | 505055.8728 |  | 2027
14 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 46 | 317562.418 | [16 empty] | 317562.418 |  | 2027
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 15 | 552651.456 | [16 empty] | 552651.456 |  | 2027
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 13 | 555952.672 | [16 empty] | 555952.672 |  | 2027
17 | Кондопожский р-н, Кедрозерское с/п, дер. Илемсельга, ул. Верхняя Сельга, д. 19 | 193487.6724 | [16 empty] | 193487.6724 |  | 2027
18 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 4а | 1008881.91 | [16 empty] | 1008881.91 |  | 2027
19 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 31 | 559946.43 | [16 empty] | 559946.43 |  | 2027
20 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3а | 1255896.3 | [16 empty] | 1255896.3 |  | 2027
21 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4а | 577556.14 | [16 empty] | 577556.14 |  | 2027
22 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 102 | 271645.1262 | [16 empty] | 271645.1262 |  | 2027
23 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42а | 517144.644 | [16 empty] | 517144.644 |  | 2027
24 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 35 | 1374079.9575 | [16 empty] | 1374079.9575 |  | 2027
25 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 5 | 1222163.28 | [16 empty] | 1222163.28 |  | 2027
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2027г. |  | 57600609.6168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43424454.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13246871.5605 | 929283.3311
Итого по Кондопожскому муниципальному району |  | 138455509.8433 | 0 | 0 | 0 | 333254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109589384.0149 | 0 | 0 | 0 | 910071 | 0 | 0 | 25285228.2599 | 2337572.5685
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 589072.6187 | [16 empty] | 589072.6187 |  | 2025
2 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 699448.854 | [16 empty] | 699448.854 |  | 2025
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | 14277548.3461 | [9 empty] | 13741561.735 | [6 empty] | 241917.19 | 294069.4211 | 2025
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | 13048433.0927 | [9 empty] | 12535662.975 | [6 empty] | 244506.93 | 268263.1877 | 2025
5 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6 | 507686.8087 | [16 empty] | 507686.8087 |  | 2025
6 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | 7400506.0134 | [9 empty] | 7167577.544 | [6 empty] | 79542.31 | 153386.1594 | 2025
7 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6а | 501071.9969 | [16 empty] | 501071.9969 |  | 2025
8 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | 169867.6895 | [16 empty] | 169867.6895 |  | 2025
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2025г. |  | 37193635.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33444802.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3033114.3978 | 715718.7682
1 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 12 | 3124890.1941 | [9 empty] | 2709952.9756 | [6 empty] | 356944.2248 | 57992.9937 | 2026
2 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 14 | 3090928.0748 | [9 empty] | 2679821.4623 | [6 empty] | 353758.4332 | 57348.1793 | 2026
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | 5783428.6016 | [9 empty] | 5662256.3164 | [7 empty] | 121172.2852 | 2026
4 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7а | 14153908.4434 | [9 empty] | 12809306.7783 | [6 empty] | 1070482.5 | 274119.1651 | 2026
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2026г. |  | 26153155.3139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23861337.5327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781185.158 | 510632.6232
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7б | 9177489.9549 | [9 empty] | 8233227.986 | [6 empty] | 768070.89 | 176191.0789 | 2027
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Заходского, д. 8 | 3119644.7545 | [9 empty] | 2766932.8672 | [6 empty] | 293499.524 | 59212.3634 | 2027
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | 260594.004 | [16 empty] | 260594.004 |  | 2027
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Ласанен, ул. Ленинградская, д. 4 | 8746358.477 | [9 empty] | 7593738.4516 | [6 empty] | 990114.0225 | 162506.0029 | 2027
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2027г. |  | 21304087.1904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18593899.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312278.4405 | 397909.4451
Итого по Лахденпохскому муниципальному району |  | 84650877.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75900039.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7126577.9963 | 1624260.8366
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 73 | 98570.96 | [16 empty] | 98570.96 |  | 2025
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 414424.0392 | [16 empty] | 414424.0392 |  | 2025
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 321764.9516 | [16 empty] | 321764.9516 |  | 2025
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2025г. |  | 834759.9508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834759.9508 | 0
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 3837658.5471 | [9 empty] | 3757253.326 | [7 empty] | 80405.2212 | 2026
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 3330292.288 | [9 empty] | 3260517.2195 | [7 empty] | 69775.0685 | 2026
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 315935.6308 | [16 empty] | 315935.6308 |  | 2026
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 24 | 297320.2056 | [16 empty] | 297320.2056 |  | 2026
5 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | 317494.6352 | [16 empty] | 317494.6352 |  | 2026
6 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Южная, д. 10 | 254321.0656 | [16 empty] | 254321.0656 |  | 2026
7 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 8 | 429857.652 | [16 empty] | 429857.652 |  | 2026
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2026г. |  | 8782880.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7017770.5455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1614929.1892 | 150180.2897
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 3261729.28 | [9 empty] | 3193390.7187 | [7 empty] | 68338.5614 | 2027
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 24 | 2948209.3435 | [9 empty] | 2886439.5374 | [7 empty] | 61769.8061 | 2027
3 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Коргуева, д. 14 | 216056.5464 | [16 empty] | 216056.5464 |  | 2027
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 74а | 219954.672 | [16 empty] | 219954.672 |  | 2027
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2027г. |  | 6645949.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6079830.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436011.2184 | 130108.3675
Итого по Лоухскому муниципальному району |  | 16263589.8171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13097600.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2885700.3584 | 280288.6572
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | 8975173.8232 | [9 empty] | 8644193.14 | [6 empty] | 145994.95 | 184985.7332 | 2025
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19 | 9911818.7539 | [9 empty] | 9704149.945 | [7 empty] | 207668.8088 | 2025
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2 | 13551941.5643 | [9 empty] | 12937505.6925 | [6 empty] | 337573.25 | 276862.6218 | 2025
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 8 | 5093990.1528 | [9 empty] | 4793376.016 | [6 empty] | 198035.89 | 102578.2467 | 2025
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 14 | 721965.7537 | [16 empty] | 721965.7537 |  | 2025
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 11а | 1016984.53 | [16 empty] | 1016984.53 |  | 2025
7 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 10 | 218736.936 | [16 empty] | 218736.936 |  | 2025
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9а | 577591.43 | [16 empty] | 577591.43 |  | 2025
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | 177311.9396 | [16 empty] | 177311.9396 |  | 2025
10 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 7 | 1516599.624 | [16 empty] | 1516599.624 |  | 2025
11 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 7 | 166792.8052 | [16 empty] | 166792.8052 |  | 2025
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2025г. |  | 41928907.3127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36079224.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077587.1086 | 772095.4106
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 14 | 5601071.3915 | [9 empty] | 5483719.788 | [7 empty] | 117351.6035 | 2026
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 11а | 8884667.1392 | [9 empty] | 8698518.8361 | [7 empty] | 186148.3031 | 2026
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9а | 4386109.8748 | [9 empty] | 4294213.7015 | [7 empty] | 91896.1732 | 2026
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 7 | 18340658.0183 | [9 empty] | 17956391.2456 | [7 empty] | 384266.7727 | 2026
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 12 | 1209864.123 | [16 empty] | 1209864.123 |  | 2026
6 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 3 | 227648.4408 | [16 empty] | 227648.4408 |  | 2026
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | 158573.548 | [16 empty] | 158573.548 |  | 2026
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2026г. |  | 38808592.5356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36432843.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596086.1118 | 779662.8524
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 16 | 12920576.2539 | [9 empty] | 12011816.1091 | [6 empty] | 651707.28 | 257052.8647 | 2027
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 2 | 20021723.2224 | [9 empty] | 17638815.4005 | [6 empty] | 2005437.1724 | 377470.6496 | 2027
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 16 | 11782454.3318 | [9 empty] | 10219960.5559 | [6 empty] | 1343786.62 | 218707.1559 | 2027
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 16а | 10066453.889 | [9 empty] | 8867466.446 | [6 empty] | 1009223.661 | 189763.7819 | 2027
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2027г. |  | 54791207.6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48738058.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010154.7334 | 1042994.4521
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району |  | 135528707.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121250126.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683827.9538 | 2594752.7152
Муезерский муниципальный район
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2025г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2026г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Приозерная, д. 3 | 218736.936 | [16 empty] | 218736.936 |  | 2027
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2027г. |  | 218736.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218736.936 | 0
Итого по Муезерскому муниципальному район |  | 218736.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218736.936 | 0
Олонецкий муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | 33438.11 | [16 empty] | 33438.11 |  | 2025
2 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 5654378.474 | [9 empty] | 5535910 | [7 empty] | 118468.474 | 2025
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 2590237.7152 | [9 empty] | 2535968 | [7 empty] | 54269.7152 | 2025
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | 7345449.1371 | [9 empty] | 7108624.63 | [6 empty] | 84699.94 | 152124.5671 | 2025
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | 7087496.9181 | [9 empty] | 6859102.994 | [6 empty] | 81609.12 | 146784.8041 | 2025
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 580449.739 | [16 empty] | 580449.739 |  | 2025
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 407951.3438 | [16 empty] | 407951.3438 |  | 2025
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 456775.091 | [16 empty] | 456775.091 |  | 2025
9 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 5 | 8234809.4827 | [9 empty] | 8062276.76 | [7 empty] | 172532.7227 | 2025
10 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 9 | 565665.58 | [16 empty] | 565665.58 |  | 2025
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 3 | 696864 | [5 empty] | 211599 |  |  |  | 485265 | [8 empty] | 2025
12 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 45а | 558933.2028 | [16 empty] | 558933.2028 |  | 2025
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2025г. |  | 34212448.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211599 | 0 | 0 | 0 | 30587147.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769522.1266 | 644180.283
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 6881257.7733 | [9 empty] | 6737084.172 | [7 empty] | 144173.6013 | 2026
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 7008688.4728 | [9 empty] | 6861844.99 | [7 empty] | 146843.4828 | 2026
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 7847490.5497 | [9 empty] | 7683072.792 | [7 empty] | 164417.7577 | 2026
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 | 265098.5308 | [16 empty] | 265098.5308 |  | 2026
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 | 332135.72 | [16 empty] | 332135.72 |  | 2026
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 | 330373.3672 | [16 empty] | 330373.3672 |  | 2026
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 580928.67 | [16 empty] | 580928.67 |  | 2026
8 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 4 | 176235.28 | [16 empty] | 176235.28 |  | 2026
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20а | 391852.3668 | [16 empty] | 391852.3668 |  | 2026
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, пер. Кирпичный, д. 4 | 567920.598 | [16 empty] | 567920.598 |  | 2026
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 19 | 295804.1392 | [16 empty] | 295804.1392 |  | 2026
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2026г. |  | 24677785.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21282001.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940348.672 | 455434.8418
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 | 2862641.0527 | [9 empty] | 2802664.0422 | [7 empty] | 59977.0105 | 2027
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 | 3129516.7524 | [9 empty] | 3063948.2597 | [7 empty] | 65568.4928 | 2027
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 | 3123814.2802 | [9 empty] | 3058365.2636 | [7 empty] | 65449.0166 | 2027
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 6121033.6772 | [9 empty] | 5992788.0137 | [7 empty] | 128245.6635 | 2027
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20б | 402155.3524 | [16 empty] | 402155.3524 |  | 2027
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Верховье, ул. Верховье-ДСПМК, д. 1 | 455578.158 | [16 empty] | 455578.158 |  | 2027
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 15а | 352267.2116 | [16 empty] | 352267.2116 |  | 2027
8 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 47а | 598666.95 | [16 empty] | 598666.95 |  | 2027
9 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 2а | 416188.6392 | [16 empty] | 416188.6392 |  | 2027
10 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 26 | 1099333.66 | [16 empty] | 1099333.66 |  | 2027
11 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 16 | 1034280.73 | [16 empty] | 1034280.73 |  | 2027
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2027г. |  | 19595476.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14917765.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358470.7012 | 319240.1834
Итого по Олонецкому муниципальному району |  | 78485710.7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211599 | 0 | 0 | 0 | 66786914.9172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10068341.4998 | 1418855.3082
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 3900449.8006 | [9 empty] | 3818729 | [7 empty] | 81720.8006 | 2025
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 3651841.0406 | [9 empty] | 3575329 | [7 empty] | 76512.0406 | 2025
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 13375922.17 | [9 empty] | 13218030.5 | [7 empty] | 157891.67 | 2025
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 675441.24 | [16 empty] | 675441.24 |  | 2025
5 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 10 | 452809.27 | [16 empty] | 452809.27 |  | 2025
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 664714.44 | [16 empty] | 664714.44 |  | 2025
7 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 12 | 353596.25 | [16 empty] | 353596.25 |  | 2025
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 10 | 352990.56 | [16 empty] | 352990.56 |  | 2025
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 1090032.98 | [16 empty] | 1090032.98 |  | 2025
10 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 980537.04 | [16 empty] | 980537.04 |  | 2025
11 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 | 814055.93 | [16 empty] | 814055.93 |  | 2025
12 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | 1410455.56 | [16 empty] | 1410455.56 |  | 2025
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 | 993619.24 | [16 empty] | 993619.24 |  | 2025
14 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 15 | 766000 | [9 empty] | 766000 | [8 empty] | 2025
15 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 8 | 298890.018 | [16 empty] | 298890.018 |  | 2025
16 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 19 | 248288.3964 | [16 empty] | 248288.3964 |  | 2025
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2025г. |  | 30029643.9356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21378088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8335430.9244 | 316124.5112
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 8325799.104 | [9 empty] | 8151360 | [7 empty] | 174439.104 | 2026
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 4011718.0524 | [9 empty] | 3927666 | [7 empty] | 84052.0524 | 2026
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 10343053.0075 | [9 empty] | 10126349.136 | [7 empty] | 216703.8715 | 2026
4 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 6 | 999585 | [16 empty] | 999585 |  | 2026
5 | Питкярантский МО, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 12 | 360401.1476 | [16 empty] | 360401.1476 |  | 2026
6 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 11 | 218736.936 | [16 empty] | 218736.936 |  | 2026
7 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 6 | 216362.6976 | [16 empty] | 216362.6976 |  | 2026
8 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 23 | 555499.89 | [16 empty] | 555499.89 |  | 2026
9 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 232374.2388 | [16 empty] | 232374.2388 |  | 2026
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2026г. |  | 25263530.0739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22205375.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582959.91 | 475195.0279
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 11912115.8944 | [9 empty] | 11662537.59 | [7 empty] | 249578.3044 | 2027
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 21421304.6903 | [9 empty] | 20972493.333 | [7 empty] | 448811.3573 | 2027
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 8932947.8142 | [9 empty] | 8745787.952 | [7 empty] | 187159.8622 | 2027
4 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 29 | 566757.4 | [16 empty] | 566757.4 |  | 2027
5 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 22 | 235884.144 | [16 empty] | 235884.144 |  | 2027
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2027г. |  | 43069009.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41380818.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802641.544 | 885549.5239
Итого по Питкярантскому муниципальному району |  | 98362183.9524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84964282.511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11721032.3784 | 1676869.063
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Кировская, д. 10 | 484965.94 | [16 empty] | 484965.94 |  | 2025
2 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Школьная, д. 3 | 474542.46 | [16 empty] | 474542.46 |  | 2025
3 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 7 | 125912.3242 | [16 empty] | 125912.3242 |  | 2025
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2025г. |  | 1085420.7242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085420.7242 | 0
1 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 10а | 2857387.8127 | [9 empty] | 2607259.1787 | [6 empty] | 194333.2876 | 55795.3464 | 2026
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 4 | 214011.138 | [16 empty] | 214011.138 |  | 2026
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2026г. |  | 3071398.9507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2607259.1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408344.4256 | 55795.3464
1 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6 | 2814741.6327 | [9 empty] | 2483316.6653 | [6 empty] | 278281.9908 | 53142.9766 | 2027
2 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 11 | 3406176.5348 | [9 empty] | 3021517.4893 | [6 empty] | 319998.5712 | 64660.4743 | 2027
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2027г. |  | 6220918.1675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5504834.1546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598280.562 | 117803.4509
Итого по Прионежскому муниципальному району |  | 10377737.8424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8112093.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092045.7118 | 173598.7973
Пряжинский муниципальный район
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2025г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 3 | 3519935.8206 | [9 empty] | 3109728.8277 | [6 empty] | 343658.796 | 66548.1969 | 2026
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 35 | 3391687.9327 | [9 empty] | 2998515.5454 | [6 empty] | 329004.1546 | 64168.2327 | 2026
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Речная, д. 10 | 4762287.1492 | [9 empty] | 4280818.0896 | [6 empty] | 389859.5525 | 91609.5071 | 2026
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 5 | 4890518.1678 | [9 empty] | 4415089.1458 | [6 empty] | 380946.1143 | 94482.9077 | 2026
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2026г. |  | 16564429.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14804151.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1443468.6174 | 316808.8444
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 9 | 225488.076 | [16 empty] | 225488.076 |  | 2027
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 1 | 271800.8964 | [16 empty] | 271800.8964 |  | 2027
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 2 | 282044.2308 | [16 empty] | 282044.2308 |  | 2027
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 3 | 288408.7008 | [16 empty] | 288408.7008 |  | 2027
Итого по Пряжинскому муниципальному району в 2027г. |  | 1067741.904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067741.904 | 0
Итого по Пряжинскому муниципальному району |  | 17632170.9744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14804151.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2511210.5214 | 316808.8444
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | 988125.5 | [16 empty] | 988125.5 |  | 2025
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2025г. |  | 988125.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988125.5 | 0
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 1065317.8 | [16 empty] | 1065317.8 |  | 2026
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2026г. |  | 1065317.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065317.8 | 0
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | 1114611.97 | [16 empty] | 1114611.97 |  | 2027
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2027г. |  | 1114611.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114611.97 | 0
Итого по Пудожскому муниципальному району |  | 3168055.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3168055.27 | 0
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 5331395.472 | [9 empty] | 5219694.02 | [7 empty] | 111701.452 | 2025
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 1 | 9810526.3269 | [9 empty] | 9604979.76 | [7 empty] | 205546.5669 | 2025
3 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 1 | 427309.6743 | [16 empty] | 427309.6743 |  | 2025
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 9 | 664580.76 | [16 empty] | 664580.76 |  | 2025
5 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 6 | 11580755.768 | [9 empty] | 11338120 | [7 empty] | 242635.768 | 2025
6 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 490544.352 | [16 empty] | 490544.352 |  | 2025
7 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22а | 520426.9116 | [16 empty] | 520426.9116 |  | 2025
8 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 3 | 452373.61 | [16 empty] | 452373.61 |  | 2025
9 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 1139386.52 | [16 empty] | 1139386.52 |  | 2025
10 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 2 | 457264.14 | [16 empty] | 457264.14 |  | 2025
11 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 4 | 459030.16 | [16 empty] | 459030.16 |  | 2025
12 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 12 | 2227880 |  | 1349877 | [12 empty] | 675167 | 202836 |  |  | 2025
13 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12 | 2182771.8 |  |  |  |  | 651465 |  |  |  |  | 1531306.8 | [8 empty] | 2025
14 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 10а | 2397412 | [9 empty] | 1016817 |  |  |  | 1380595 |  |  |  |  | 2025
15 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 2 | 587315.2 |  | 587315.2 | [16 empty] | 2025
16 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12 | 1827509.8 | 1036716 |  |  |  | 582484.5 | [10 empty] | 208309.3 |  |  | 2025
17 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 | 450890 | [13 empty] | 304235 | 146655 |  |  |  | 2025
18 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 3 | 1894638 | 389602 | 312171 |  |  | 668170 | [10 empty] | 524695 |  |  | 2025
19 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | 1610822 | [5 empty] | 353808 | [8 empty] | 491103 | 765911 |  |  | 2025
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2025г. |  | 44512832.4948 | 1426318 | 2249363.2 | 0 | 0 | 1902119.5 | 353808 | 0 | 0 | 0 | 28710917.58 | 0 | 0 | 0 | 1684830 | 1312925 | 1701751.3 | 4610916.1279 | 559883.7869
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 12390783.575 | [9 empty] | 12131176.4 | [7 empty] | 259607.175 | 2026
2 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22а | 13346615.3515 | [9 empty] | 13066981.938 | [7 empty] | 279633.4135 | 2026
3 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 7 | 262349.3004 | [16 empty] | 262349.3004 |  | 2026
4 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 14 | 612006.5304 | [16 empty] | 612006.5304 |  | 2026
5 | Сегежский МО, пос. Идель, ул. Советская, д. 15 | 259648.8444 | [16 empty] | 259648.8444 |  | 2026
6 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 5 | 1099782.08 | [16 empty] | 1099782.08 |  | 2026
7 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 4 | 1570645.89 | [16 empty] | 1570645.89 |  | 2026
8 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15 | 1964501.32 | [16 empty] | 1964501.32 |  | 2026
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2026г. |  | 31506332.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25198158.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768933.9652 | 539240.5884
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 23893527.7485 | [9 empty] | 23392919.276 | [7 empty] | 500608.4725 | 2027
2 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Мира, д. 32 | 10077399.9434 | [9 empty] | 9355603.4985 | [6 empty] | 521586.53 | 200209.9149 | 2027
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 14 | 16519321.8247 | [9 empty] | 16173215.0233 | [7 empty] | 346106.8015 | 2027
4 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 3 | 866611.3575 | [16 empty] | 866611.3575 |  | 2027
5 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 2 | 329518.1148 | [16 empty] | 329518.1148 |  | 2027
6 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 7 | 899662.77 | [16 empty] | 899662.77 |  | 2027
7 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12а | 638149.07 | [16 empty] | 638149.07 |  | 2027
8 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 10а | 644430.69 | [16 empty] | 644430.69 |  | 2027
9 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 10 | 949809.45 | [16 empty] | 949809.45 |  | 2027
10 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 9 | 869866.6725 | [16 empty] | 869866.6725 |  | 2027
11 | Сегежский МО, пос. Верхний, д. 12 | 229888.1088 | [16 empty] | 229888.1088 |  | 2027
12 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 36 | 1315611.2 | [16 empty] | 1315611.2 |  | 2027
13 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 11 | 815124.2325 | [16 empty] | 815124.2325 |  | 2027
14 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 4 | 484846.32 | [16 empty] | 484846.32 |  | 2027
15 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 1б | 298989.9308 | [16 empty] | 298989.9308 |  | 2027
16 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Птицефабрика, д. 7 | 342303.14 | [16 empty] | 342303.14 |  | 2027
17 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 25а | 288076.9 | [16 empty] | 288076.9 |  | 2027
18 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лейгубская, д. 1 | 651100.5 | [16 empty] | 651100.5 |  | 2027
19 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 2 | 1074094.02 | [16 empty] | 1074094.02 |  | 2027
20 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 8 | 1047701.3 | [16 empty] | 1047701.3 |  | 2027
21 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 | 569933.5 | [16 empty] | 569933.5 |  | 2027
22 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 13 | 566404.5 | [16 empty] | 566404.5 |  | 2027
23 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 13 | 563531.52 | [16 empty] | 563531.52 |  | 2027
24 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 15 | 512024.4 | [16 empty] | 512024.4 |  | 2027
25 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 3 | 1047477.09 | [16 empty] | 1047477.09 |  | 2027
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2027г. |  | 65495404.3036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48921737.7978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15526741.3169 | 1046925.1889
Итого по Сегежскому муниципальному району |  | 141514569.69 | 1426318 | 2249363.2 | 0 | 0 | 1902119.5 | 353808 | 0 | 0 | 0 | 102830813.7158 | 0 | 0 | 0 | 1684830 | 1312925 | 1701751.3 | 25906591.41 | 2146049.5642
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 (ОКН) | 21030.81 | [16 empty] | 21030.81 |  | 2025
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 5327067.4325 | [9 empty] | 5215456.66 | [7 empty] | 111610.7725 | 2025
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 (ОКН) | 8385.27 | [16 empty] | 8385.27 |  | 2025
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | 10053056.9806 | [9 empty] | 9842429 | [7 empty] | 210627.9806 | 2025
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 2 | 3123331.259 | [9 empty] | 3057892.3625 | [7 empty] | 65438.8966 | 2025
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 (ОКН) | 5405265.1424 | [9 empty] | 5292016 | [7 empty] | 113249.1424 | 2025
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 821262.64 | [16 empty] | 821262.64 |  | 2025
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 (ОКН) | 629232.87 | [16 empty] | 629232.87 |  | 2025
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 10 | 443448.41 | [16 empty] | 443448.41 |  | 2025
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 6 | 87850.944 | [16 empty] | 87850.944 |  | 2025
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 20 (ОКН) | 239785.44 | [16 empty] | 239785.44 |  | 2025
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 11 | 318782.5084 | [16 empty] | 318782.5084 |  | 2025
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 17 | 179647.8354 | [16 empty] | 179647.8354 |  | 2025
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Восточная, д. 9 | 127567.2296 | [16 empty] | 127567.2296 |  | 2025
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Плодопитомник, д. 1 | 82479.7908 | [16 empty] | 82479.7908 |  | 2025
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 26 (ОКН) | 178811.0264 | [16 empty] | 178811.0264 |  | 2025
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 5 | 150848.695 | [16 empty] | 150848.695 |  | 2025
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2025г. |  | 27197854.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23407794.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3289133.4696 | 500926.7921
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 10269089.1763 | [9 empty] | 10053934.968 | [7 empty] | 215154.2083 | 2026
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 7153597.1111 | [9 empty] | 7003717.5554 | [7 empty] | 149879.5557 | 2026
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 3211862.7766 | [9 empty] | 3144569 | [7 empty] | 67293.7766 | 2026
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 5006770.6061 | [9 empty] | 4901870.5758 | [7 empty] | 104900.0303 | 2026
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 6 (ОКН) | 51838.36 | [16 empty] | 51838.36 |  | 2026
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 14 | 284358.0168 | [16 empty] | 284358.0168 |  | 2026
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 12 | 214416.2064 | [16 empty] | 214416.2064 |  | 2026
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 12/20 | 385196.112 | [16 empty] | 385196.112 |  | 2026
9 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 2 | 518063.9404 | [16 empty] | 518063.9404 |  | 2026
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Хюмпеля (г Сортавала), д. 7 | 269032.929 | [16 empty] | 269032.929 |  | 2026
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 5 | 212660.91 | [16 empty] | 212660.91 |  | 2026
12 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 15 | 273151.1244 | [16 empty] | 273151.1244 |  | 2026
13 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 37 | 305151.528 | [16 empty] | 305151.528 |  | 2026
14 | Сортавальский р-н, Хаапалампинское с/п, пос. Заозерный (г Сортавала), ул. Заречная, д. 4 | 224677.9392 | [16 empty] | 224677.9392 |  | 2026
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 8 | 348350.772 | [16 empty] | 348350.772 |  | 2026
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 14 | 481599.396 | [16 empty] | 481599.396 |  | 2026
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Лахденкюля (г Сортавала), д. 19 | 182753.3598 | [16 empty] | 182753.3598 |  | 2026
18 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 6 | 68586.1362 | [16 empty] | 68586.1362 |  | 2026
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 18 (ОКН) | 108093.028 | [16 empty] | 108093.028 |  | 2026
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 13 | 387311.68 | [16 empty] | 387311.68 |  | 2026
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 9 | 254456.6312 | [16 empty] | 254456.6312 |  | 2026
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 25/27 | 215631.4116 | [16 empty] | 215631.4116 |  | 2026
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 10 (ОКН) | 286180.8246 | [16 empty] | 286180.8246 |  | 2026
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2026г. |  | 30712829.9757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25104092.0992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5071510.3056 | 537227.5709
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 1494500.5929 | [9 empty] | 1463188.362 | [7 empty] | 31312.2309 | 2027
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 16 | 10152226.7494 | [9 empty] | 9939521 | [7 empty] | 212705.7494 | 2027
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 9077966.9855 | [9 empty] | 8887768.7346 | [7 empty] | 190198.2509 | 2027
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 4637917.327 | [9 empty] | 4540745.376 | [7 empty] | 97171.951 | 2027
5 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 5 | 337681.0476 | [16 empty] | 337681.0476 |  | 2027
6 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 3 | 303803.0424 | [16 empty] | 303803.0424 |  | 2027
7 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 302130.6444 | [16 empty] | 302130.6444 |  | 2027
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 376005.078 | [16 empty] | 376005.078 |  | 2027
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 4 | 224954.7359 | [16 empty] | 224954.7359 |  | 2027
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 8 | 427814.757 | [16 empty] | 427814.757 |  | 2027
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 1а | 258252.468 | [16 empty] | 258252.468 |  | 2027
12 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 17 | 301509.468 | [16 empty] | 301509.468 |  | 2027
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 19 | 349779.5828 | [16 empty] | 349779.5828 |  | 2027
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2027г. |  | 28244542.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24831223.4726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881930.8242 | 531388.1823
Итого по Сортавальскому муниципальному району |  | 86155226.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73343109.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11242574.5994 | 1569542.5453
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 41 | 6096075.89 | [9 empty] | 6006526.47 | [7 empty] | 89549.42 | 2025
2 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 35 | 11716055.131 | [9 empty] | 4001853.32 |  |  |  | 7601566.95 |  |  |  | 112634.861 | 2025
3 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 2 | 3364680.48 | [9 empty] | 3305605.73 | [6 empty] | 15000 | 44074.75 | 2025
4 | Суоярвский МО, пос. Найстенъярви, ул. Парковая, д. 1 | 5118195.8108 | [9 empty] | 4896718.73 | [6 empty] | 116687.3 | 104789.7808 | 2025
5 | Суоярвский МО, пос. Поросозеро, ул. Пушкина, д. 24а | 5811962.0032 | [9 empty] | 5603096.1359 | [6 empty] | 88959.61 | 119906.2573 | 2025
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2025г. |  | 32106969.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23813800.3859 | 0 | 0 | 0 | 7601566.95 | 0 | 0 | 220646.91 | 470955.0691
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2026г. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 | 271193.2938 | [16 empty] | 271193.2938 |  | 2027
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2027г. |  | 271193.2938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271193.2938 | 0
Итого по Суоярвскому муниципальному району |  | 32378162.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23813800.3859 | 0 | 0 | 0 | 7601566.95 | 0 | 0 | 491840.2038 | 470955.0691

## Раздел 3
Раздел № 3. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых запланированы работы по замене лифтового оборудования и ремонту лифтовых шахт (замена лифтов)
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Год ввода в эксплуатацию лифтового оборудования |  | Стоимость работ и (или) услуг, в том числе разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по строительному контролю |  |  |  | Плановый период проведения работ
|  |  |  | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
|  | ед. |  |  | руб. | руб. | руб. | руб.
*
Всего по Республике Карелия |  | 236 |  |  | 752078901.39 |  |  | 752078901.39
| Итого по РО Республике Карелия в 2025г. | 81 |  | Регоператор | 252578901.39 |  |  | 252578901.39 | 2025
| Итого по СС Республике Карелия в 2025г. | 3 |  | Спецсчет | 9000000 |  |  | 9000000 | 2025
| Итого по РО Республике Карелия в 2026г. | 75 |  | Регоператор | 240000000 |  |  | 240000000 | 2026
| Итого по СС Республике Карелия в 2026г. | 0 |  | Спецсчет | 0 |  |  | 0 | 2026
| Итого по РО Республике Карелия в 2027г. | 77 |  | Регоператор | 250500000 |  |  | 250500000 | 2027
| Итого по СС Республике Карелия в 2027г. | 0 |  | Спецсчет | 0 |  |  | 0 | 2027
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зеленая, д. 12 | 4 | 1987 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 31 | 4 | 1990 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 9 | 4 | 1992 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сегежская, д. 21 | 4 | 1988 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 7 | 5 | 1990 | Регоператор | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 2025
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 11 | 3 | 1994 | Регоператор | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 2025
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сортавальская, д. 9 | 6 | 1984 | Регоператор | 19200000 | 0 | 0 | 19200000 | 2025
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21, корп. 1 | 4 | 1990 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 7 | 2 | 1995 | Регоператор | 5657561.34 | 0 | 0 | 5657561.34 | 2025
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 25 | 2 | 1996 | Регоператор | 6537687.01 | 0 | 0 | 6537687.01 | 2025
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 1 | 4 | 1989 | Регоператор | 11381031.2 | 0 | 0 | 11381031.2 | 2025
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 5 | 2 | 1989 | Регоператор | 6390065.03 | 0 | 0 | 6390065.03 | 2025
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 33 | 5 | 1991 | Регоператор | 13859450.87 | 0 | 0 | 13859450.87 | 2025
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 104 | 3 | 1996 | Регоператор | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 2025
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 7 | 4 | 1986 | Регоператор | 11093227.01 | 0 | 0 | 11093227.01 | 2025
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 10 | 4 | 1985 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 13 | 2 | 1988 | Регоператор | 5559878.93 | 0 | 0 | 5559878.93 | 2025
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 5 | 4 | 1989 | Регоператор | 12800000 | 0 | 0 | 12800000 | 2025
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 7 | 5 | 1989 | Регоператор | 16000000 | 0 | 0 | 16000000 | 2025
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 31 кор.4 | 2 | 1992 | Регоператор | 6400000 | 0 | 0 | 6400000 | 2025
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 22, корп. 2 | 3 | 1989 | Регоператор | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 2025
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 15 | 3 | 1991 | Регоператор | 9600000 | 0 | 0 | 9600000 | 2025
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 12 кор.1 | 2 | 1986 | Регоператор | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 2025
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2025 г. |  | 81 |  |  | 252578901.39 | 0 | 0 | 252578901.39
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 32 | 4 | 1979 | Регоператор | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 2026
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чапаева, д. 43 | 4 | 1993 | Регоператор | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 2026
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Комсомольский, д. 25 | 6 | 1982 | Регоператор | 19500000 | 0 | 0 | 19500000 | 2026
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Питкярантская, д. 16 | 4 | 1985 | Регоператор | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 2026
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 6 | 6 | 1984 | Регоператор | 19500000 | 0 | 0 | 19500000 | 2026
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ровио, д. 7 | 4 | 1985 | Регоператор | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 2026
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 3 | 2 | 1994 | Регоператор | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 2026
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 3 | 2 | 1992 | Регоператор | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 2026
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Боровая, д. 5 | 2 | 1994 | Регоператор | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 2026
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.2 | 2 | 1990 | Регоператор | 6500000 | 0 | 0 | 6500000 | 2026
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 10 | 4 | 1994 | Регоператор | 13000000 | 0 | 0 | 13000000 | 2026
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 11 | 5 | 1991 | Регоператор | 15000000 | 0 | 0 | 15000000 | 2026
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 33 | 3 | 1989 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2026
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 14 | 2 | 1985 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2026
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 4 кор.3 | 2 | 1986 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2026
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 10 | 3 | 1986 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2026
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 9 | 2 | 1991 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2026
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 27 | 6 | 1990 | Регоператор | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 2026
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Лесной, д. 39 | 2 | 1994 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2026
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6 кор.4 | 4 | 1991 | Регоператор | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | 2026
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2026 г. |  | 69 |  |  | 222000000 | 0 | 0 | 222000000
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Софьи Ковалевской, д. 9 | 4 | 1989 | Регоператор | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 2027
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 21 кор.9 | 3 | 1990 | Регоператор | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 2027
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 61б | 2 | 1990 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2027
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 5 | 4 | 1986 | Регоператор | 12000000 | 0 | 0 | 12000000 | 2027
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 28 | 6 | 1989 | Регоператор | 18000000 | 0 | 0 | 18000000 | 2027
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 62 | 4 | 1995 | Регоператор | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | 2027
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 26 | 8 | 1992 | Регоператор | 24000000 | 0 | 0 | 24000000 | 2027
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 6 | 3 | 1995 | Регоператор | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 2027
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 33 кор.3 | 2 | 1993 | Регоператор | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 2027
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сыктывкарская, д. 4 | 3 | 1995 | Регоператор | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 2027
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карельский, д. 6 | 7 | 1985 | Регоператор | 21000000 | 0 | 0 | 21000000 | 2027
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 70 | 2 | 1997 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2027
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Хейкконена, д. 18 | 3 | 1994 | Регоператор | 10500000 | 0 | 0 | 10500000 | 2027
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чкалова, д. 52 | 3 | 1990 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2027
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 22, корп. 1 | 7 | 1990 | Регоператор | 24500000 | 0 | 0 | 24500000 | 2027
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 | 2 | 1979 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2027
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 5 | 3 | 1985 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2027
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6, корп. 3 | 4 | 1992 | Регоператор | 14000000 | 0 | 0 | 14000000 | 2027
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 2 | 2 | 1993 | Регоператор | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 2027
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 36 | 3 | 1988 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2027
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 59 | 2 | 1990 | Регоператор | 7000000 | 0 | 0 | 7000000 | 2027
Итого по Петрозаводскому городскому округу в 2027 г. |  | 77 |  |  | 250500000 | 0 | 0 | 250500000
Костомукшский муниципальный район
Итого по Костомукшскому городскому округу в 2025 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Костомукшский ГО, г. Костомукша, ул. Октябрьская, д. 6 | 1 | 1983 | Регоператор | 3000000 | 0 | 0 | 3000000 | 2026
Итого по Костомукшскому городскому округу в 2026 г. |  | 1 |  |  | 3000000 | 0 | 0 | 3000000
1
Итого по Костомукшскому городскому округу в 2027 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Кондопожский муниципальный район
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2025 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 7 | 2 | 1984 | Регоператор | 6000000 | 0 | 0 | 6000000 | 2026
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 99 | 3 | 1995 | Регоператор | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2026
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2026 г. |  | 5 |  |  | 15000000 | 0 | 0 | 15000000
1
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2027 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | 3 | 1980 | Спецсчет | 9000000 | 0 | 0 | 9000000 | 2025
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2025 г. |  | 3 |  |  | 9000000 | 0 | 0 | 9000000
1
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2026 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2026 г. |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## изменения
| удалены из кп (резерва) рек авар | описание |  | изменения по газу | описание
1 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 72 | аварийный без Фонда | 1 | 4 раздел удален
2 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 104 | СМР удален с 2026 года | 2
3 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 105 | СМР удален с 2026 года | 3
4 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Красноармейская, д. 11 | СМР удален из резерва | 4
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 130б | СМР удален из резерва | 5
6 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 8 | СМР удален из резерва | 6
7 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 22 | СМР удален из резерва | 7
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Мийнала, ул. Совхозная, д. 7 | СМР удален из резерва | 8
9 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, пос. Ляскеля, ул. Советская, д. 31 | СМР удален из резерва | 9
10 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 12 | СМР удален из резерва | 10
11 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 48 | СМР удален из резерва | 11
12 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Советская, д. 13 | СМР удален из резерва | 12
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 12 | СМР удален из резерва | 13
14 | Питкярантский р-н, Ляскельское с/п, дер. Хийденсельга, пер. Клубный, д. 7 | СМР удален из резерва | 14
15 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 70 | СМР удален из резерва | 15
16 | Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 5 | СМР удален из резерва | 16
17 | Пряжинский р-н, Чалнинское с/п, пос. Чална, ул. Новореченская, д. 11 | СМР удален из резерва | 17
18 | Пряжинский р-н, Святозерское с/п, с. Святозеро, ул. Советская, д. 5 | СМР удален из резерва | 18
19 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Советская, д. 17 | СМР удален из резерва
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 3 | СМР удален из резерва
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 10/15 (ОКН) | СМР удален из резерва
22 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 14а | аварийный без Фонда
21 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 30 | СМР удален из резерва
22 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Лесная, д. 8 | СМР удален из резерва
23 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Пионерская, д. 14 | аварийный без Фонда
24 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 9 | аварийный без Фонда |  | изменения по лифтам | описание
|  |  | 1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 3 | перешли на счет ро, включен в кп 25-27 на 2027 год
|  |  | 2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Торнева, д. 5 | перешли на счет ро, включен в кп 25-27 на 2027 год
| изменения в 1 разделе | описание | 3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, б-р Интернационалистов, д. 6, корп. 3 | перешли на счет ро, включен в кп 25-27 на 2027 год
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д. 2 | перешли на счет ро, включен в кп 25-27 на 2027 год
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 36 | перешли на счет ро, включен в кп 25-27 на 2027 год
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 6 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | перенесен в резерв лифты сс
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48а | СМР виды убраны в "резерв сс" | 7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 12 кор.1 | перенесен на 2025 год
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лыжная, д. 7 | корректировка стоимости
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Лососинское, д. 25 | корректировка стоимости
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 1 | корректировка стоимости
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Ла-Рошель, д. 5 | корректировка стоимости
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пархоменко, д. 33 | корректировка стоимости
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, пер. Ругозерский, д. 7 | корректировка стоимости
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Древлянка, д. 13 | корректировка стоимости
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 14 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 59 | включен в кп 25-27 на 2027 год
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 35 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 16
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 6 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 17
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 18
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 19
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 29 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 20
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 11 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 21
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 29 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 22
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 25 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 23
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 16 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 24
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 38 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 25
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 10 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 26
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 8 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 27
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 2 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 28
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34а | СМР виды убраны в "резерв сс" | 29
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 30
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 31
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 27 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 32
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 16 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 33
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 49 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 34
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 7 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 35
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 36
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 37
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 20а | СМР виды убраны в "резерв сс" | 38
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 33 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 39
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 12б | СМР виды убраны в "резерв сс" | 40
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 5 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 41
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 6 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 42
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 1 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 43
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10в | СМР виды убраны в "резерв сс" | 44
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 45
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16а | СМР виды убраны в "резерв сс" | 46
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 9 | СМР виды убраны в "резерв сс" | 47
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 6 | СМР виды убраны в "резерв сс"
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 9 | СМР виды убраны в "резерв сс"
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 2 | СМР виды убраны в "резерв сс"
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 14 (ОКН) | СМР виды убраны в "резерв сс"
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45 | СМР виды убраны в "резерв сс"
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс"
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8а | СМР виды убраны в "резерв сс"
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 47 | СМР виды убраны в "резерв сс"
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 30 | СМР виды убраны в "резерв сс"
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс"
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13 | СМР виды убраны в "резерв сс"
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24 | СМР виды убраны в "резерв сс"
57 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4б | СМР виды убраны в "резерв сс"
58 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8б | СМР виды убраны в "резерв сс"
59 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс"
60 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
61 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10а | СМР виды убраны в "резерв сс"
62 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5а | СМР виды убраны в "резерв сс"
63 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 12 (ОКН) | СМР виды убраны в "резерв сс"
64 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18 | СМР виды убраны в "резерв сс"
65 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 11 | СМР виды убраны в "резерв сс"
66 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3а | СМР виды убраны в "резерв сс"
67 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 5 | СМР виды убраны в "резерв сс"
68 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 34 | СМР виды убраны в "резерв сс"
69 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 8 | СМР виды убраны в "резерв сс"
70 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 11 | СМР виды убраны в "резерв сс"
71 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 9 | СМР виды убраны в "резерв сс"
72 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 | СМР виды убраны в "резерв сс"
73 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 7 | СМР виды убраны в "резерв сс"
74 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
75 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 13 | СМР виды убраны в "резерв сс"
76 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 36 | СМР виды убраны в "резерв сс"
77 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 1 | СМР виды убраны в "резерв сс"
78 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6а | СМР виды убраны в "резерв сс"
79 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс"
80 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 32 | СМР виды убраны в "резерв сс"
81 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 30 | СМР виды убраны в "резерв сс"
82 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5а | СМР виды убраны в "резерв сс"
83 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 2 | СМР виды убраны в "резерв сс"
84 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 4а | СМР виды убраны в "резерв сс"
85 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 31 | СМР виды убраны в "резерв сс"
86 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3а | СМР виды убраны в "резерв сс"
87 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4а | СМР виды убраны в "резерв сс"
88 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42а | СМР виды убраны в "резерв сс"
89 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 35 | СМР виды убраны в "резерв сс"
90 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 5 | СМР виды убраны в "резерв сс"
91 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | СМР виды убраны в "резерв сс"
92 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс"
93 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
94 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 45а | СМР виды убраны в "резерв сс"
95 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20а | СМР виды убраны в "резерв сс"
96 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, пер. Кирпичный, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс"
97 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 19 | СМР виды убраны в "резерв сс"
98 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 47а | СМР виды убраны в "резерв сс"
99 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 2а | СМР виды убраны в "резерв сс"
100 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 26 | СМР виды убраны в "резерв сс"
101 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 16 | СМР виды убраны в "резерв сс"
102 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс"
103 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 23 | СМР виды убраны в "резерв сс"
104 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 3 | перешел на счет ро, перенесен на 2026 год, включена крыша
105 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 35 | перешел на счет ро, перенесен на 2026 год, включена крыша
106 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Речная, д. 10 | перешел на счет ро, перенесен на 2026 год, включена крыша
107 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 5 | перешел на счет ро, перенесен на 2026 год, включена крыша
108 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | СМР виды убраны в "резерв сс"
109 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | СМР виды убраны в "резерв сс"
110 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс"
111 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс"
112 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 10а | СМР виды убраны в "резерв сс"
113 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 2 | СМР виды убраны в "резерв сс"
114 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12 | СМР виды убраны в "резерв сс"
115 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 | СМР виды убраны в "резерв сс"
116 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
117 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | СМР виды убраны в "резерв сс"
118 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 5 | СМР виды убраны в "резерв сс"
119 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 4 | СМР виды убраны в "резерв сс"
120 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс"
121 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лейгубская, д. 1 | СМР виды убраны в "резерв сс"
122 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 2 | СМР виды убраны в "резерв сс"
123 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 8 | СМР виды убраны в "резерв сс"
124 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
125 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 13 | СМР виды убраны в "резерв сс"
126 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 13 | СМР виды убраны в "резерв сс"
127 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 15 | СМР виды убраны в "резерв сс"
128 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 3 | СМР виды убраны в "резерв сс"
129 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 14 | СМР виды убраны в "резерв сс"
130 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 13 | СМР виды убраны в "резерв сс"
131 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 9 | СМР виды убраны в "резерв сс"
132 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | корректировка стоимости
133 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | корректировка стоимости
134 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | корректировка стоимости
135 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | корректировка стоимости
136 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | корректировка стоимости
137 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | корректировка стоимости
138 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | корректировка стоимости
139 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | корректировка стоимости
140 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 4 | корректировка стоимости
141 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | корректировка стоимости
142 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | корректировка стоимости
143 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 24 | корректировка стоимости
144 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 5 | корректировка стоимости
145 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | корректировка стоимости
146 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | корректировка стоимости
147 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 1 | корректировка стоимости
148 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 41 | корректировка стоимости
149 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Ленина, д. 35 | корректировка стоимости
150 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Кайманова, д. 2 | корректировка стоимости
151 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | перенесен в резерв, переходят на сс
152 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 16 | корректировка стоимости
153 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 18 | корректировка стоимости
154 | Суоярвский МО, пос. Найстенъярви, ул. Парковая, д. 1 | корректировка стоимости
155 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 6 (ОКН) | включен в кп на 2026 год на обследование
156 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Инженерная, д. 7 | включен в кп на 2027 год на ПСД
157 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | включена крыша на 2025 год из резерва
158 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 (ОКН) | включена крыша на 2025 год из резерва
159 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6 | корректировка стоимости
160 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21 | корректировка стоимости
161 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 18 | корректировка стоимости
162 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10 | корректировка стоимости
163 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 14 | корректировка стоимости
164 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 2 | корректировка стоимости
165 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | корректировка стоимости
166 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17 | корректировка стоимости
167 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49 | корректировка стоимости
168 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 17 | корректировка стоимости
169 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 45 | корректировка стоимости
170 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 47 | корректировка стоимости
171 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 104 | корректировка стоимости
172 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 105 | корректировка стоимости
173 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 109 | корректировка стоимости
174 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 110 | корректировка стоимости
175 | Кемский район, пос. 14 км дороги Кемь-Калевала, д. 111 | корректировка стоимости
176 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | корректировка стоимости
177 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | корректировка стоимости
178 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | корректировка стоимости
179 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 73 | корректировка стоимости
180 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | корректировка стоимости
181 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2 | корректировка стоимости
182 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 8 | корректировка стоимости
183 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 14а | корректировка стоимости
184 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | корректировка стоимости
185 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | корректировка стоимости
186 | Суоярвский МО, пос. Поросозеро, ул. Пушкина, д. 24а | корректировка стоимости
187 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | перенесен в резерв, будет аварийным
188 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | включена крыша на 2025 год из резерва
189 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | включена крыша на 2025 год из резерва
190 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Первомайская, д. 8а | перенесен на 2025 год
191 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 4 | перенесен в резерв
192 | Петрозаводский ГО, г, Петрозаводск, просп. Александра Невского, д, 49 | включен в кп доп работы по крыше
193 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 18 | включен в кп доп работы по крыше
194 | Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Свирская, д. 12 | включен в кп доп работы по крыше
195 | Олонецкий район, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 4 | включен в кп доп обследование
196 | Сортавальский район, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 2 | включен в кп доп обследование
197 | г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 | включен в кп доп обследование
198 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 62 | включен в кп доп обследование
199 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21а | удален из кп, перенос работ на 2030 год
200 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Мира, д. 32 | включен в кп на 2027 год
201 | Суоярвский МО, пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 30 | перенесен в резерв
202 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 73 | крыша перенесена в резерв
203 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | добавлен в 1 раздел на ТП
204 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | вненес в резерв без крыши, перенос по рп на 2026 год
205 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | перешли на спец счет

## резерв
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | Балл | Годы проведения ремонта | Год ввода в эксплуатацию | Вид работ* | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
[11 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Всего по Республике Карелия в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 12070903097.2613
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 12 | 190.54725738 | 2019 | 1935 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2710.6 | 2193.9 | 2193.9 | 51 | 6104073.929 | 0 | 0 | 6104073.929 | 2782.2936 | 33174.73
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 19 | 175.55296631 | 2021 | 1968 | крыша, фасад, частично инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3547 | 3335 | 0 | 71 | 40766674.7908 | 0 | 0 | 40766674.7908 | 12223.8905 | 29138.72
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 13 | 175.55200745 | 2021 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1925 | 1592 | 0 | 40 | 11994280.45 | 0 | 0 | 11994280.45 | 7534.0958 | 37755.05
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 57а | 175.54898713 | 2021 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1048.9 | 957.2 | 866.19 | 27 | 20230454.0739 | 0 | 0 | 20230454.0739 | 29234.32 | 35657.96
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 5 | 155.53709015 | 2021 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 4649.9 | 3571.7 | 3571.7 | 39 | 103341103.877 | 0 | 0 | 103341103.877 | 35657.96 | 29234.32
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 3 | 155.52805496 | 2021 | 1955 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 812.2 | 738.2 | 738.2 | 16 | 9117932.0238 | 0 | 0 | 9117932.0238 | 12351.5741 | 35657.96
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 1 | 175.54816315 | 2022 | 1948 | частично инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2108.8 | 886.8 | 0 | 12 | 16600426.3436 | 0 | 0 | 16600426.3436 | 18719.4704 | 29234.32
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 11 | 175.5480822 | 2022 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 723.3 | 703.15 | 515.9 | 12 | 15241693.1646 | 0 | 0 | 15241693.1646 | 21676.304 | 35657.96
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 20 | 175.54802272 | 2022 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3764 | 3522.8 | 0 | 29 | 102138234.2609 | 0 | 0 | 102138234.2609 | 35657.96 | 29234.32
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 8 (ОКН) | 175.54626674 | 2022 | 1934 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2292.5 | 2184.4 | 0 | 24 | 26596333.1774 | 0 | 0 | 26596333.1774 | 12175.5783 | 37755.05
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 16 | 175.54604709 | 2022 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 843.1 | 776 | 0 | 14 | 16820811.9118 | 0 | 0 | 16820811.9118 | 21676.304 | 37755.05
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 17 | 175.54597499 | 2022 | 1963 | крыша, фасад, частично инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 730 | 557 | 0 | 16 | 5913740.5434 | 0 | 0 | 5913740.5434 | 10617.1284 | 37755.05
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 61 | 175.54503524 | 2022 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 418.9 | 256.8 | 309.9 | 8 | 5054985.491 | 0 | 0 | 5054985.491 | 19684.5229 | 37755.05
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 24 | 175.54404067 | 2022 | 1957 | крыша, фасад | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1118 | 963 | 915.24 | 20 | 4100503.2474 | 0 | 0 | 4100503.2474 | 4258.0511 | 29138.72
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4а | 175.54400468 | 2022 | 1960 | крыша, фасад, частично инж. сети | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1425 | 1291 | 89.56 | 32 | 9478950.3582 | 0 | 0 | 9478950.3582 | 7342.3318 | 21963.12
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18а | 175.54318834 | 2022 | 1941 | частично инж. сети | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 654.5 | 365.6 | 635.1 | 9 | 3738200.3902 | 0 | 0 | 3738200.3902 | 10224.837 | 35657.96
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Свердлова, д. 1 | 155.52398967 | 2022 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4916.74 | 4178.74 | 3089.39 | 61 | 50448927.2905 | 0 | 0 | 50448927.2905 | 12072.7605 | 37755.05
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 1 | 175.55712731 | 2023 | 1953 | фасад | Регоператор | Кирпичный | 4 | 4 | 3678 | 3249 | 3249 | 40 | 11919620.65 | 0 | 0 | 11919620.65 | 3668.7044 | 20566.9298
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 5 | 175.54811723 | 2023 | 1954 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1230.34 | 1148.6 | 1148.6 | 16 | 20644144.1371 | 0 | 0 | 20644144.1371 | 17973.3102 | 35863.82
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 11 | 175.54309325 | 2023 | 1951 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1097.9 | 1075.8 | 1028 | 24 | 23319367.854 | 0 | 0 | 23319367.854 | 21676.304 | 37755.05
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 23 | 175.54302623 | 2023 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1061.5 | 965 | 964.5 | 18 | 19885913.0419 | 0 | 0 | 19885913.0419 | 20607.1638 | 37755.05
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 7 | 175.54301681 | 2023 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 959.2 | 958.9 | 814.3 | 18 | 18875489.0472 | 0 | 0 | 18875489.0472 | 19684.5229 | 21963.12
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21 | 175.54301366 | 2023 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 313.5 | 288 | 288 | 8 | 5356944.2609 | 0 | 0 | 5356944.2609 | 18600.5009 | 29121.64
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д. 41 | 175.54299492 | 2023 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 276.7 | 239.4 | 201.5 | 8 | 4712474.7918 | 0 | 0 | 4712474.7918 | 19684.5229 | 35863.82
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 29 | 175.54299161 | 2023 | 1962 | фасад, частично инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 2615 | 2590 | 2347 | 55 | 21713074.6143 | 0 | 0 | 21713074.6143 | 8383.4265 | 37755.05
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 17 | 175.54217738 | 2023 | 1947 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2171.9 | 1930 | 0 | 32 | 39431480.7935 | 0 | 0 | 39431480.7935 | 20430.8191 | 21963.12
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 10 | 175.54207591 | 2023 | 1953 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 1514.1 | 1367.4 | 930.9 | 20 | 17135499.6553 | 0 | 0 | 17135499.6553 | 12531.4463 | 37755.05
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 31 | 175.54205489 | 2023 | 1955 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 2070.6 | 1308.8 | 1159 | 23 | 24742784.6736 | 0 | 0 | 24742784.6736 | 18904.9394 | 37755.05
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 20 | 175.54203121 | 2023 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1231 | 1080 | 1080 | 18 | 21259284.7752 | 0 | 0 | 21259284.7752 | 19684.5229 | 37755.05
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 18 | 175.5420251 | 2023 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 421 | 399.65 | 369.97 | 10 | 5588623.0059 | 0 | 0 | 5588623.0059 | 13983.7933 | 37755.05
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 37 | 175.54200247 | 2023 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 269.4 | 268.1 | 268.1 | 8 | 5277420.6002 | 0 | 0 | 5277420.6002 | 19684.5229 | 29138.72
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 15 | 175.54196407 | 2023 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 884.2 | 838.52 | 725.1 | 16 | 14109738.4946 | 0 | 0 | 14109738.4946 | 16826.9552 | 29138.72
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 43 | 175.54195883 | 2023 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4499 | 3219 | 0 | 80 | 57423216.9726 | 0 | 0 | 57423216.9726 | 17838.8372 | 29138.72
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Краснофлотская, д. 2 | 175.54101735 | 2023 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 674.5 | 630.6 | 473 | 16 | 12413060.166 | 0 | 0 | 12413060.166 | 19684.5229 | 35657.96
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 3 | 175.54096916 | 2023 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1662.8 | 1486.52 | 1486.52 | 15 | 41434280.4836 | 0 | 0 | 41434280.4836 | 27873.3421 | 37755.05
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 22 (ОКН) | 170.53127737 | 2023 | 1933 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4501.3 | 3806.6 | 3093 | 44 | 46347556.2502 | 0 | 0 | 46347556.2502 | 12175.5783 | 39008.01
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 4 | 155.55193965 | 2023 | 1967 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2787.28 | 2787.28 | 2613.68 | 60 | 54328008.4626 | 0 | 0 | 54328008.4626 | 19491.4068 | 37755.05
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 6 | 155.53855 | 2023 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.04 | 319.2 | 319.1 | 8 | 6919076.24 | 0 | 0 | 6919076.24 | 21676.304 | 29234.32
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Онежский Разъезд, д. 9 | 135.53647 | 2023 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 458.64 | 382.2 | 341.6 | 8 | 8284683.3926 | 0 | 0 | 8284683.3926 | 21676.304 | 37755.05
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 6 | 175.55620115 | 2024 | 1947 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4214.2 | 2322.4 | 0 | 42 | 33715924.3931 | 0 | 0 | 33715924.3931 | 14517.7077 | 47535.87
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 3 | 175.55508723 | 2024 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 3822.6 | 2961.8 | 2961.8 | 56 | 54327883.1956 | 0 | 0 | 54327883.1956 | 18342.8602 | 33176.58
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 21 | 175.55503115 | 2024 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 2830.7 | 2789 | 0 | 64 | 40489886.8121 | 0 | 0 | 40489886.8121 | 14517.7077 | 33176.58
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 4 | 175.55413631 | 2024 | 1953 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1862.4 | 1068.2 | 1068.2 | 19 | 18669384.9808 | 0 | 0 | 18669384.9808 | 17477.4246 | 21963.12
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 18 | 175.55214489 | 2024 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1662.18 | 1003.6 | 0 | 21 | 17540343.3502 | 0 | 0 | 17540343.3502 | 17477.4246 | 35863.82
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 10 | 175.55207953 | 2024 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1978 | 1876.2 | 0 | 22 | 27238123.2115 | 0 | 0 | 27238123.2115 | 14517.7077 | 35863.82
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 4 | 175.55006538 | 2024 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 637 | 621 | 0 | 14 | 12508745.1427 | 0 | 0 | 12508745.1427 | 20142.9068 | 37755.05
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 14 | 175.55003664 | 2024 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 991.7 | 901.2 | 0 | 15 | 26676432.9547 | 0 | 0 | 26676432.9547 | 35863.82 | 35863.82
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 2 | 175.54904534 | 2024 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1679.3 | 1047 | 0 | 40 | 15200039.9757 | 0 | 0 | 15200039.9757 | 14517.7077 | 35863.82
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 31 | 175.54900664 | 2024 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 6 | 4800.5 | 3083.79 | 0 | 121 | 43846517.9297 | 0 | 0 | 43846517.9297 | 14218.3864 | 14502.7542
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 24 | 175.54809428 | 2024 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1148 | 1003 | 0 | 15 | 19743576.5088 | 0 | 0 | 19743576.5088 | 19684.5229 | 39008.01
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 26 | 175.54503738 | 2024 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3362.42 | 2459.8 | 0 | 60 | 35710657.4329 | 0 | 0 | 35710657.4329 | 14517.7077 | 35863.82
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 13 (ОКН) | 155.55526713 | 2024 | 1940 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 6 | 3993.3 | 3376.86 | 0 | 56 | 49024266.4684 | 0 | 0 | 49024266.4684 | 14517.7077 | 29234.32
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пробная, д. 22 | 155.54489687 | 2024 | 1972 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 6 | 4625.9 | 2974.3 | 0 | 96 | 52848543.1019 | 0 | 0 | 52848543.1019 | 17768.397 | 29234.32
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кооперативная, д. 3а | 155.54382892 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3939.5 | 3939.5 | 3055 | 72 | 33550910.6403 | 0 | 0 | 33550910.6403 | 8516.5403 | 35863.82
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 55б | 155.54286742 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 5 | 3789.8 | 3786.3 | 2934.1 | 120 | 109615472.7128 | 0 | 0 | 109615472.7128 | 33176.58 | 29138.72
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 26 | 175.55715503 | 2025 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1979.68 | 1221.3 | 0 | 19 | 24653339.0987 | 0 | 0 | 24653339.0987 | 20186.1452 | 20589.8681
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 19 | 175.55619534 | 2025 | 1948 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 755.1 | 487.9 | 0 | 16 | 9403406.7897 | 0 | 0 | 9403406.7897 | 19273.2256 | 19658.6902
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 28 | 175.55306082 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 3830.3 | 1198 | 0 | 48 | 47699468.9798 | 0 | 0 | 47699468.9798 | 39815.9173 | 40612.2357
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 6 | 175.55217039 | 2025 | 1951 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 4 | 3415.77 | 2770.7 | 0 | 39 | 42537246.4708 | 0 | 0 | 42537246.4708 | 15352.527 | 15659.5775
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ш. Вытегорское, д. 3 | 175.55817936 | 2025 | 1949 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 495.24 | 412.7 | 0 | 9 | 4910101.5698 | 0 | 0 | 4910101.5698 | 11897.508 | 12135.4582
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 26 | 175.55202709 | 2025 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 5 | 2742.3 | 2567.8 | 0 | 60 | 26669948.071 | 0 | 0 | 26669948.071 | 10386.3027 | 10594.0288
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 4 | 175.54405706 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 6453.03 | 3110.3 | 0 | 110 | 62758259.4905 | 0 | 0 | 62758259.4905 | 20177.5583 | 20581.1094
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 19 | 175.54205617 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2712 | 2260 | 0 | 44 | 26375268.6317 | 0 | 0 | 26375268.6317 | 11670.4728 | 11903.8823
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 6 | 155.54006503 | 2025 | 1954 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1080.6 | 571.3 | 0 | 18 | 13456921.4368 | 0 | 0 | 13456921.4368 | 23554.9124 | 24026.0106
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 155.5400163 | 2025 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2534.1 | 1998.2 | 0 | 48 | 29763890.9595 | 0 | 0 | 29763890.9595 | 14895.3513 | 15193.2583
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 7 | 155.54000587 | 2025 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 744.6 | 620.5 | 0 | 16 | 9272648.2527 | 0 | 0 | 9272648.2527 | 14943.8328 | 15242.7095
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 9 | 155.5399971 | 2025 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1025 | 944.1 | 0 | 25 | 12764523.8504 | 0 | 0 | 12764523.8504 | 13520.3091 | 13790.7153
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 18 | 155.53908679 | 2025 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3811.6 | 1607.4 | 0 | 42 | 37069311.9161 | 0 | 0 | 37069311.9161 | 23061.6598 | 23522.893
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мичуринская, д. 2 | 155.5390551 | 2025 | 1955 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 418.3 | 374.7 | 0 | 8 | 4147273.0124 | 0 | 0 | 4147273.0124 | 11068.2493 | 11289.6143
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 24 | 155.53902089 | 2025 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 2845.91 | 1103.2 | 0 | 20 | 32186290.6479 | 0 | 0 | 32186290.6479 | 29175.3904 | 29758.8982
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Нойбранденбургская, д. 11 | 155.53900985 | 2025 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 768.24 | 638.1 | 0 | 16 | 9567041.7589 | 0 | 0 | 9567041.7589 | 14993.0133 | 15292.8735
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6а | 155.5390043 | 2025 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1481 | 1287 | 0 | 32 | 17394863.0721 | 0 | 0 | 17394863.0721 | 13515.8221 | 13786.1386
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 4 | 155.53899966 | 2025 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2187 | 2028 | 0 | 39 | 25687080.0396 | 0 | 0 | 25687080.0396 | 12666.213 | 12919.5373
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Черняховского, д. 47 | 155.53899952 | 2025 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 950.3 | 904.5 | 0 | 16 | 9421834.9119 | 0 | 0 | 9421834.9119 | 10416.6223 | 10624.9548
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 18 | 155.53897671 | 2025 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3966.9 | 3671.2 | 0 | 69 | 38579665.6102 | 0 | 0 | 38579665.6102 | 10508.7344 | 10718.9091
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 25 | 155.53896629 | 2025 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1698 | 1306 | 0 | 32 | 19943603.9814 | 0 | 0 | 19943603.9814 | 15270.7534 | 15576.1685
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 10 | 155.53804545 | 2025 | 1956 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 719.1 | 490 | 0 | 12 | 8955091.8057 | 0 | 0 | 8955091.8057 | 18275.6976 | 18641.2115
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 24 | 155.53804398 | 2025 | 1955 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 421.8 | 289 | 0 | 8 | 5252757.2294 | 0 | 0 | 5252757.2294 | 18175.6306 | 18539.1432
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 26 | 155.53803188 | 2025 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1148 | 1132 | 0 | 21 | 14296266.7125 | 0 | 0 | 14296266.7125 | 12629.2109 | 12881.7951
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25 | 155.53799694 | 2025 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1279 | 1277 | 0 | 31 | 15927635.1265 | 0 | 0 | 15927635.1265 | 12472.6978 | 12722.1518
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 4 | 155.53798687 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1294.9 | 841.1 | 0 | 24 | 16125640.9111 | 0 | 0 | 16125640.9111 | 19172.0853 | 19555.527
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 19 | 155.53730615 | 2025 | 1930 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 280.5 | 207 | 0 | 5 | 5527565.1197 | 0 | 0 | 5527565.1197 | 26703.2131 | 27237.2774
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 11 | 155.53708638 | 2025 | 1952 | фасад, частично инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3825 | 2718.8 | 2718.8 | 48 | 32226159.3365 | 0 | 0 | 32226159.3365 | 11853.082 | 12090.1436
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 6 | 155.53707741 | 2025 | 1953 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1291.2 | 1065.2 | 0 | 18 | 16079564.0933 | 0 | 0 | 16079564.0933 | 15095.3474 | 15397.2544
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 27 | 155.53702968 | 2025 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 380 | 355 | 0 | 9 | 4732213.7202 | 0 | 0 | 4732213.7202 | 13330.1795 | 13596.7831
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 32 | 155.5370271 | 2025 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1192 | 1065 | 0 | 19 | 14844207.2485 | 0 | 0 | 14844207.2485 | 13938.2228 | 14216.9872
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 15 | 155.53701951 | 2025 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 588.8 | 539.8 | 0 | 16 | 7332440.6274 | 0 | 0 | 7332440.6274 | 13583.6247 | 13855.2972
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 4 | 155.5370171 | 2025 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1054.3 | 955 | 0 | 19 | 13129402.4346 | 0 | 0 | 13129402.4346 | 13748.0654 | 14023.0267
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10б | 155.53701343 | 2025 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1442 | 1252 | 0 | 32 | 17957505.7486 | 0 | 0 | 17957505.7486 | 14343.0557 | 14629.9168
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 2 | 155.5370048 | 2025 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 872 | 564 | 0 | 19 | 10859185.1684 | 0 | 0 | 10859185.1684 | 19253.8744 | 19638.9519
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 8 | 155.53698738 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1714.3 | 1604.3 | 0 | 40 | 16672242.9997 | 0 | 0 | 16672242.9997 | 10392.2228 | 10600.0672
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 20 | 155.53698545 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1041.74 | 966.7 | 0 | 22 | 12972990.318 | 0 | 0 | 12972990.318 | 13419.8721 | 13688.2695
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 27 | 155.53698046 | 2025 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4667.04 | 3790 | 0 | 72 | 45388802.9922 | 0 | 0 | 45388802.9922 | 11975.9375 | 12215.4562
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 36 | 155.53707708 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2330.3 | 2126.9 | 0 | 26 | 28481353.9809 | 0 | 0 | 28481353.9809 | 13391.017 | 13658.8373
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 29 | 155.53605496 | 2026 | 1955 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 4 | 2312.8 | 1217 | 0 | 28 | 41990424.8266 | 0 | 0 | 41990424.8266 | 34503.225 | 35193.2895
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 15 | 155.53605289 | 2026 | 1954 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 825.02 | 738.8 | 0 | 12 | 14978787.7423 | 0 | 0 | 14978787.7423 | 20274.4826 | 20679.9722
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 31 | 155.5360257 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2306 | 2113 | 0 | 30 | 41866966.2963 | 0 | 0 | 41866966.2963 | 19813.9926 | 20210.2724
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 27 | 155.53602358 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1032 | 994 | 0 | 19 | 18736647.5359 | 0 | 0 | 18736647.5359 | 18849.746 | 19226.7409
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 6б | 155.53601251 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1456 | 1261 | 0 | 32 | 25404028.8741 | 0 | 0 | 25404028.8741 | 20145.9388 | 20548.8576
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 29 | 155.53600552 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 667 | 625 | 0 | 16 | 12109829.3667 | 0 | 0 | 12109829.3667 | 19375.727 | 19763.2415
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 42 | 155.53597738 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1804 | 1669 | 0 | 42 | 22051360.7347 | 0 | 0 | 22051360.7347 | 13212.3192 | 13476.5656
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Перттунена, д. 8 | 155.53597577 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1292.5 | 836.8 | 0 | 24 | 23466198.5854 | 0 | 0 | 23466198.5854 | 28042.7803 | 28603.6359
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 27 | 155.53596538 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1432 | 1299 | 0 | 30 | 25998914.0227 | 0 | 0 | 25998914.0227 | 20014.5604 | 20414.8517
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 21 | 155.53509427 | 2026 | 1951 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 751.6 | 483 | 0 | 18 | 13645798.7287 | 0 | 0 | 13645798.7287 | 28252.1713 | 28817.2147
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ключевая, д. 5 | 155.53502547 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 687.36 | 574.1 | 0 | 16 | 12479478.7309 | 0 | 0 | 12479478.7309 | 21737.4651 | 22172.2144
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8а | 155.53502401 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1470 | 1275 | 0 | 32 | 26688829.3389 | 0 | 0 | 26688829.3389 | 20932.4152 | 21351.0635
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8 | 155.53501419 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2276 | 1985 | 0 | 53 | 41322296.3098 | 0 | 0 | 41322296.3098 | 20817.2777 | 21233.6233
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Октября, д. 7 | 155.5349843 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 3 | 2 | 927.3 | 789 | 0 | 22 | 18273479.9839 | 0 | 0 | 18273479.9839 | 23160.3042 | 23623.5102
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4в | 155.53495587 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4008 | 3503 | 0 | 80 | 48331416.6692 | 0 | 0 | 48331416.6692 | 13797.1501 | 14073.0931
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 44 | 155.53454 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3778.9 | 2992.75 | 0 | 30 | 45563435.5343 | 0 | 0 | 45563435.5343 | 15224.6046 | 15529.0967
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Калинина, д. 67 | 155.53402325 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 437.2 | 271 | 0 | 8 | 6827779.6171 | 0 | 0 | 6827779.6171 | 25194.7587 | 25698.6539
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 54 | 155.53400737 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1342.7 | 1292.2 | 0 | 32 | 22227258.561 | 0 | 0 | 22227258.561 | 17201.0978 | 17545.1197
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 23 | 155.53400594 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 628.2 | 514.9 | 0 | 16 | 11405389.5175 | 0 | 0 | 11405389.5175 | 22150.6885 | 22593.7023
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 20 | 155.53400179 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 5087.72 | 3239.3 | 0 | 74 | 62183046.9363 | 0 | 0 | 62183046.9363 | 19196.4458 | 19580.3747
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 21а | 155.5339942 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1445 | 1293 | 0 | 32 | 25212102.8317 | 0 | 0 | 25212102.8317 | 19498.9194 | 19888.8978
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 8 | 155.53398748 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1065.15 | 953 | 0 | 27 | 19338507.871 | 0 | 0 | 19338507.871 | 20292.2433 | 20698.0882
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25 | 155.53396489 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1904 | 1597 | 0 | 42 | 23271037.1968 | 0 | 0 | 23271037.1968 | 14571.7202 | 14863.1546
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 3 | 155.53395771 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3230.92 | 2937.2 | 0 | 154 | 39488896.7961 | 0 | 0 | 39488896.7961 | 13444.4017 | 13713.2898
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24в | 155.53394916 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4085 | 3562 | 0 | 81 | 49259939.3946 | 0 | 0 | 49259939.3946 | 13829.2924 | 14105.8782
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Коммунистов, д. 55 | 155.53304674 | 2026 | 1956 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 391.3 | 391.2 | 0 | 10 | 7104312.1907 | 0 | 0 | 7104312.1907 | 18160.3072 | 18523.5134
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 32 | 155.53304128 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 5 | 2 | 2051.04 | 1709.2 | 0 | 39 | 29562079.8777 | 0 | 0 | 29562079.8777 | 17295.8576 | 17641.7748
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 25 | 155.53303455 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 475 | 438.4 | 0 | 10 | 8623941.4531 | 0 | 0 | 8623941.4531 | 19671.3993 | 20064.8273
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 35 | 155.53303315 | 2026 | 1957 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 385 | 262 | 0 | 8 | 6989931.4935 | 0 | 0 | 6989931.4935 | 26679.1278 | 27212.7104
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 10 | 155.53300703 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3279.5 | 3012.4 | 0 | 67 | 39546626.9877 | 0 | 0 | 39546626.9877 | 13127.9468 | 13390.5058
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 25 | 155.53300433 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 698 | 622 | 0 | 16 | 12672655.0194 | 0 | 0 | 12672655.0194 | 20374.0434 | 20781.5243
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 1 | 155.53300388 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 671 | 621 | 0 | 16 | 12182452.0316 | 0 | 0 | 12182452.0316 | 19617.4751 | 20009.8246
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 4 | 155.53230345 | 2026 | 1930 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 605 | 328 | 0 | 16 | 10443507.0948 | 0 | 0 | 10443507.0948 | 31839.9607 | 32476.7599
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 4 | 155.53221692 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1318.1 | 709 | 0 | 12 | 23930983.6406 | 0 | 0 | 23930983.6406 | 33753.1504 | 34428.2134
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 30 (ОКН) | 155.53213738 | 2026 | 1947 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 3584.15 | 2172.5 | 0 | 38 | 65072631.0715 | 0 | 0 | 65072631.0715 | 29952.8797 | 30551.9373
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 1 | 155.53202426 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 871.6 | 567 | 0 | 18 | 15824478.6747 | 0 | 0 | 15824478.6747 | 27909.1335 | 28467.3161
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 20 | 155.53201534 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 814 | 746 | 0 | 14 | 14778712.3006 | 0 | 0 | 14778712.3006 | 19810.6063 | 20206.8184
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10а | 155.53201325 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1479.9 | 1294 | 0 | 32 | 26868570.4345 | 0 | 0 | 26868570.4345 | 20763.9648 | 21179.2441
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 31 | 155.53200687 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 669 | 609 | 0 | 17 | 12146140.6991 | 0 | 0 | 12146140.6991 | 19944.4018 | 20343.2898
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 25а | 155.53200468 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1787 | 1599 | 0 | 42 | 21843559.6635 | 0 | 0 | 21843559.6635 | 13660.7628 | 13933.978
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 21 | 155.53199002 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3380.9 | 3296.1 | 0 | 69 | 41321979.8627 | 0 | 0 | 41321979.8627 | 12536.6281 | 12787.3607
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 19 | 155.53198678 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3991 | 3604 | 0 | 68 | 48784357.3682 | 0 | 0 | 48784357.3682 | 13536.1702 | 13806.8936
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 25а | 155.53110887 | 2026 | 1948 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 463.8 | 430.2 | 0 | 8 | 8420597.9914 | 0 | 0 | 8420597.9914 | 19573.682 | 19965.1556
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 16 | 155.53107412 | 2026 | 1953 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 764 | 706 | 0 | 14 | 13870928.9898 | 0 | 0 | 13870928.9898 | 19647.2082 | 20040.1524
46 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пионеров, д. 6 | 155.53101542 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 1215.6 | 1013 | 0 | 19 | 22070027.8533 | 0 | 0 | 22070027.8533 | 21786.7995 | 22222.5354
47 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 10 | 155.5310142 | 2026 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2276 | 2027 | 0 | 49 | 41322296.3098 | 0 | 0 | 41322296.3098 | 20385.938 | 20793.6568
48 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 26 | 155.5310019 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1399 | 1288 | 0 | 33 | 25399777.0375 | 0 | 0 | 25399777.0375 | 19720.3238 | 20114.7303
49 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 23 | 155.53099647 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1469 | 1279 | 0 | 33 | 26670673.6727 | 0 | 0 | 26670673.6727 | 20852.755 | 21269.8101
50 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 6 | 155.53099573 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1133.4 | 944.5 | 0 | 24 | 20577632.0903 | 0 | 0 | 20577632.0903 | 21786.7995 | 22222.5354
51 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, д. 3 | 155.53099104 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 542.2 | 542.2 | 0 | 16 | 8467571.1537 | 0 | 0 | 8467571.1537 | 15617.0623 | 15929.4035
52 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34в | 155.53098912 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1370 | 1288 | 0 | 32 | 24873262.7172 | 0 | 0 | 24873262.7172 | 19311.5394 | 19697.7702
53 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 27 | 155.53098664 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 1 | 1437.7 | 894.5 | 0 | 22 | 26102401.3201 | 0 | 0 | 26102401.3201 | 29180.9964 | 29764.6164
54 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 22 | 155.53098205 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2598 | 2526 | 0 | 61 | 31324937.2881 | 0 | 0 | 31324937.2881 | 12401.0045 | 12649.0246
55 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Мурманская, д. 27 | 155.53097703 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 3092 | 2575 | 0 | 60 | 53374089.152 | 0 | 0 | 53374089.152 | 20727.8016 | 21142.3576
56 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 51а | 155.53022667 | 2026 | 1938 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 665.5 | 584.4 | 0 | 9 | 13114419.2055 | 0 | 0 | 13114419.2055 | 22440.8268 | 22889.6434
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 12 | 155.54009538 | 2027 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 2337.3 | 2005.3 | 0 | 26 | 42435238.6489 | 0 | 0 | 42435238.6489 | 21161.5412 | 21584.7721
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 28 | 155.53008672 | 2027 | 1952 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 2106.36 | 1164.1 | 0 | 20 | 38242369.0927 | 0 | 0 | 38242369.0927 | 32851.4467 | 33508.4756
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Виданская, д. 5 | 155.53007104 | 2027 | 1953 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 511.4 | 323 | 0 | 11 | 10077706.9597 | 0 | 0 | 10077706.9597 | 31200.3311 | 31824.3378
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 13 | 155.53005042 | 2027 | 1955 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 433 | 392 | 0 | 8 | 7861403.4719 | 0 | 0 | 7861403.4719 | 20054.6007 | 20455.6927
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 21а | 155.53001371 | 2027 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 764 | 692.3 | 0 | 20 | 11931435.5615 | 0 | 0 | 11931435.5615 | 17234.4873 | 17579.1771
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Чернышевского, д. 12 | 155.52999162 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1282 | 1140 | 0 | 30 | 23275564.0901 | 0 | 0 | 23275564.0901 | 20417.1615 | 20825.5047
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 23 | 155.52994736 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3260.4 | 3018 | 0 | 69 | 39849206.7628 | 0 | 0 | 39849206.7628 | 13203.8458 | 13467.9228
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 41 | 155.52904227 | 2027 | 1956 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 2348 | 2076 | 0 | 24 | 42629504.2774 | 0 | 0 | 42629504.2774 | 20534.4433 | 20945.1322
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 9 | 155.52902517 | 2027 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 515.3 | 250 | 0 | 5 | 9355614.8016 | 0 | 0 | 9355614.8016 | 37422.4592 | 38170.9084
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Железнодорожная, д. 8б | 155.5290049 | 2027 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1439 | 1259 | 0 | 33 | 26126003.6862 | 0 | 0 | 26126003.6862 | 20751.3929 | 21166.4208
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 21 | 155.52900419 | 2027 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1358 | 1289 | 0 | 32 | 23694142.3152 | 0 | 0 | 23694142.3152 | 18381.8016 | 18749.4377
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фурманова, д. 5 | 155.52899545 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 904 | 834.26 | 0 | 26 | 16412722.2601 | 0 | 0 | 16412722.2601 | 19673.3899 | 20066.8577
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 50 | 155.52898738 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1282.4 | 791.7 | 0 | 32 | 23282826.3566 | 0 | 0 | 23282826.3566 | 29408.6477 | 29996.8206
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34г | 155.52898587 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2823 | 2510 | 0 | 63 | 34037836.014 | 0 | 0 | 34037836.014 | 13560.8908 | 13832.1087
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 18 | 155.52896702 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 4267.2 | 1780.5 | 0 | 41 | 52160513.596 | 0 | 0 | 52160513.596 | 29295.4303 | 29881.3389
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 42 | 155.52802112 | 2027 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 326.76 | 276.5 | 0 | 8 | 5932545.4931 | 0 | 0 | 5932545.4931 | 21455.8607 | 21884.9779
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 20 | 155.52800933 | 2027 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1789.5 | 1671.5 | 0 | 38 | 21874118.6446 | 0 | 0 | 21874118.6446 | 13086.5203 | 13348.2507
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лососинская, д. 13в | 155.52798776 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 550.7 | 373.6 | 0 | 16 | 8600316.1829 | 0 | 0 | 8600316.1829 | 23020.1183 | 23480.5206
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Социалистическая, д. 4 | 155.52798736 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1048 | 963 | 0 | 24 | 18090570.9674 | 0 | 0 | 18090570.9674 | 18785.6396 | 19161.3524
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 12 | 155.52796667 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 2344.75 | 1749.6 | 0 | 42 | 28661268.3385 | 0 | 0 | 28661268.3385 | 16381.612 | 16709.2442
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 14а | 155.5279473 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4054 | 3527 | 0 | 81 | 48886118.5571 | 0 | 0 | 48886118.5571 | 13860.5383 | 14137.7491
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 9 | 155.52702716 | 2027 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 5227 | 4843.3 | 0 | 45 | 94899667.316 | 0 | 0 | 94899667.316 | 19594.0097 | 19985.8899
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 10 | 155.52702123 | 2027 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 5 | 4712.7 | 2692 | 0 | 78 | 57599483.717 | 0 | 0 | 57599483.717 | 21396.5393 | 21824.4701
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Григорьева, д. 1 | 155.5269743 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2649 | 2411 | 0 | 37 | 45727025.2794 | 0 | 0 | 45727025.2794 | 18965.9997 | 19345.3197
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 20 | 155.52603371 | 2027 | 1957 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 2012 | 1812 | 0 | 26 | 36529200.4285 | 0 | 0 | 36529200.4285 | 20159.6029 | 20562.7949
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 39 | 155.52603345 | 2027 | 1956 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1900 | 1634 | 0 | 24 | 34495765.8122 | 0 | 0 | 34495765.8122 | 21111.2398 | 21533.4646
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 47 | 155.52596848 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3709.56 | 3422.9 | 0 | 88 | 44732607.2902 | 0 | 0 | 44732607.2902 | 13068.6281 | 13330.0007
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 53 | 155.5259658 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1767 | 1309 | 0 | 31 | 30830301.525 | 0 | 0 | 30830301.525 | 23552.5604 | 24023.6116
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 28 | 155.52595191 | 2027 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 3486 | 2905 | 0 | 70 | 42606531.3382 | 0 | 0 | 42606531.3382 | 14666.6201 | 14959.9525
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 37б | 155.5259493 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3370.37 | 2451.3 | 0 | 60 | 41198029.2015 | 0 | 0 | 41198029.2015 | 16806.6043 | 17142.7364
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 3 | 155.52594741 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4064 | 3555 | 0 | 83 | 49006705.924 | 0 | 0 | 49006705.924 | 13785.29 | 14060.9958
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16 | 155.52594737 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4076 | 3546 | 0 | 82 | 49151410.7643 | 0 | 0 | 49151410.7643 | 13861.0859 | 14138.3077
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 28 | 155.52594049 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3909.14 | 2902.95 | 0 | 128 | 47778226.0228 | 0 | 0 | 47778226.0228 | 16458.5081 | 16787.6782
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 59 | 155.52524373 | 2027 | 1936 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 1399 | 1226 | 0 | 29 | 25399777.0375 | 0 | 0 | 25399777.0375 | 20717.5995 | 21131.9515
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 31в | 155.52495741 | 2027 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2299.17 | 1637.6 | 0 | 40 | 27721846.0603 | 0 | 0 | 27721846.0603 | 16928.3378 | 17266.9046
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16б | 155.52494545 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4067 | 3550 | 0 | 80 | 49042882.1341 | 0 | 0 | 49042882.1341 | 13814.8964 | 14091.1943
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 24 | 155.52411737 | 2027 | 1949 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 6 | 3996.6 | 2397 | 0 | 45 | 48847178.1831 | 0 | 0 | 48847178.1831 | 20378.464 | 20786.0333
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 9 | 155.52407017 | 2027 | 1954 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2434 | 2184.6 | 0 | 30 | 44190891.5721 | 0 | 0 | 44190891.5721 | 20228.3675 | 20632.9348
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фрунзе, д. 4 | 155.52399668 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1047.4 | 977.6 | 0 | 25 | 19016244.7956 | 0 | 0 | 19016244.7956 | 19451.9689 | 19841.0083
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 24 | 155.52398064 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3494.49 | 2587.1 | 0 | 57 | 42715221.4933 | 0 | 0 | 42715221.4933 | 16510.8506 | 16841.0676
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 3 | 155.52396709 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2862.9 | 2670.9 | 0 | 56 | 34990888.8606 | 0 | 0 | 34990888.8606 | 13100.7858 | 13362.8015
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 22а | 155.52395079 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 5 | 5106 | 4479 | 0 | 100 | 61571909.5591 | 0 | 0 | 61571909.5591 | 13746.7983 | 14021.7343
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 48 | 155.52300135 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2294 | 1291 | 0 | 32 | 28037688.7234 | 0 | 0 | 28037688.7234 | 21717.8069 | 22152.1631
44 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Герцена, д. 17 | 155.52299633 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1769 | 1016 | 0 | 41 | 21621042.4375 | 0 | 0 | 21621042.4375 | 21280.5536 | 21706.1647
45 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 47а | 155.5229586 | 2027 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3453.9 | 2120 | 0 | 80 | 41644804.0413 | 0 | 0 | 41644804.0413 | 19643.7755 | 20036.651
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 5268718532.8664
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 1 | 175.54796824 | 2022 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1363.8 | 1264.1 | 0 | 32 | 34646373.2729 | 0 | 0 | 34646373.2729 | 27407.9371 | 37078.29
2 | Беломорский р-н, Беломорское г/п, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 20 | 155.53598824 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 270.5 | 268.4 | 268.4 | 8 | 9667038.3798 | 0 | 0 | 9667038.3798 | 36017.2816 | 44292.92
1 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 17 | 155.54092824 | 2025 | 1968 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1297.8 | 1224.8 | 0 | 25 | 18472030.7327 | 0 | 0 | 18472030.7327 | 15081.6711 | 15383.3045
2 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Набережная, д. 12 | 155.53994824 | 2025 | 1970 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 1759.4 | 1361.4 | 0 | 38 | 25042141.2168 | 0 | 0 | 25042141.2168 | 18394.4037 | 18762.2918
3 | Беломорский МО, с. Сумский Посад, ул. Школьная, д. 1 | 155.53895824 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 371.3 | 343.3 | 0 | 8 | 7758107.4874 | 0 | 0 | 7758107.4874 | 22598.6236 | 23050.5961
4 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Воронина, д. 3 | 155.53694824 | 2025 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4229.8 | 3155.9 | 0 | 83 | 46712491.3926 | 0 | 0 | 46712491.3926 | 14801.6386 | 15097.6714
1 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 5 | 155.53295824 | 2026 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 4 | 2003.64 | 1833.14 | 0 | 29 | 25914439.5217 | 0 | 0 | 25914439.5217 | 14136.6396 | 14419.3724
2 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Антикайнена, д. 12 | 155.53295824 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 3 | 581.9 | 520.6 | 0 | 12 | 9527085.6754 | 0 | 0 | 9527085.6754 | 18300.203 | 18666.207
1 | Беломорский МО, пос. Сосновец, ул. Инженерная, д. 7 | 155.53794824 | 2027 | 1973 |  | Регоператор | панельный | 5 | 4 | 2724 | 2455 | 0 | 81 | 37206602.9523 | 0 | 0 | 37206602.9523 | 15155.4391 | 11614.81
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Октябрьская, д. 3 | 155.52897824 | 2027 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 4 | 3 | 2138.6 | 1977.4 | 0 | 44 | 30439424.3527 | 0 | 0 | 30439424.3527 | 15393.6605 | 15701.5338
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Портовое шоссе, д. 1 | 155.52300824 | 2027 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 5 | 2 | 1655 | 1521 | 0 | 42 | 18277264.4699 | 0 | 0 | 18277264.4699 | 12016.6104 | 12256.9426
4 | Беломорский МО, пос. Летнереченский, ул. Заречная, д. 21а | 155.52296824 | 2027 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 2 | 537.8 | 492.3 | 0 | 11 | 6102056.3536 | 0 | 0 | 6102056.3536 | 12394.9956 | 12642.8956
Итого по Беломорскому муниципальному округу в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 269765055.8078
Калевальский муниципальный район
1 | Калевальский р-н, Калевальское г/п, пгт Калевала, ул. Первомайская, д. 8а | 205.58808455 | 2027 | 1984 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1852.8 | 1748 | 0 | 40 | 24379293.742 | 0 | 0 | 24379293.742 | 13946.9644 | 14225.9037
Итого по Калевальскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 24379293.742
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 17 | 155.54571538 | 2024 | 1984 | частично инж. сети | Регоператор | Каменные | 5 | 2 | 2252.3 | 1218 | 1194.5 | 56 | 3326866.7172 | 0 | 0 | 3326866.7172 | 2731.4177 | 23990.93
1 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 2 | 155.54271319 | 2025 | 1985 |  | Регоператор | панельный (114-12-119/73) | 2 | 2 | 585.6 | 386 | 0 | 12 | 11503290.7439 | 0 | 0 | 11503290.7439 | 29801.2714 | 30397.2968
2 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 3 | 155.54271193 | 2025 | 1986 |  | Регоператор | панельный (114-12-119/73) | 2 | 2 | 588.8 | 387 | 0 | 12 | 11566150.2562 | 0 | 0 | 11566150.2562 | 29886.6932 | 30484.427
3 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 1 | 155.5427036 | 2025 | 1985 |  | Регоператор | панельный (114-12-119/73) | 2 | 2 | 583.3 | 388 | 0 | 12 | 11458110.4695 | 0 | 0 | 11458110.4695 | 29531.2126 | 30121.8368
4 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Пионерская, д. 4 | 155.54186919 | 2025 | 1970 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 349.5 | 321.5 | 0 | 13 | 5722145.4606 | 0 | 0 | 5722145.4606 | 17798.2751 | 18154.2407
5 | Кемский р-н, Кривопорожское с/п, пос. Кривой Порог, ул. Кольцевая, д. 4 | 155.54071817 | 2025 | 1986 |  | Регоператор | панельный (114-12-119/73) | 2 | 2 | 596 | 390 | 0 | 12 | 11707584.1588 | 0 | 0 | 11707584.1588 | 30019.4466 | 30619.8355
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 59 | 155.54004276 | 2025 | 1956 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1841.5 | 1436 | 0 | 22 | 26210698.5624 | 0 | 0 | 26210698.5624 | 18252.5756 | 18617.6271
7 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49 | 155.53897595 | 2025 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1286.6 | 1164 | 0 | 31 | 17254073.9144 | 0 | 0 | 17254073.9144 | 14823.0876 | 15119.5493
8 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 17 | 155.53798542 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 808.8 | 602 | 0 | 21 | 11511926.6887 | 0 | 0 | 11511926.6887 | 19122.8018 | 19505.2578
9 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Молодежная, д. 5 | 155.53796777 | 2025 | 1962 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 349.7 | 320.7 | 0 | 13 | 5725419.9359 | 0 | 0 | 5725419.9359 | 17852.8841 | 18209.9418
10 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 23 | 155.53792429 | 2025 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 350.8 | 326 | 0 | 13 | 5743429.5496 | 0 | 0 | 5743429.5496 | 17617.8821 | 17970.2397
11 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 45 | 155.53699725 | 2025 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1280.4 | 1243 | 0 | 32 | 17170928.2139 | 0 | 0 | 17170928.2139 | 13814.1015 | 14090.3836
12 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 47 | 155.53698344 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1286.9 | 1149 | 0 | 31 | 17258097.0935 | 0 | 0 | 17258097.0935 | 15020.1019 | 15320.5039
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 34а | 155.53500584 | 2026 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 381.3 | 357 | 0 | 8 | 5427173.1533 | 0 | 0 | 5427173.1533 | 15202.1657 | 15506.209
2 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 49а | 155.53495349 | 2026 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1284 | 1075 | 0 | 31 | 17219206.3626 | 0 | 0 | 17219206.3626 | 16017.8664 | 16338.2237
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 62 | 155.53401652 | 2026 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1705 | 1368 | 0 | 26 | 24267847.4335 | 0 | 0 | 24267847.4335 | 17739.6546 | 18094.4476
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 36 | 155.5330342 | 2026 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 473 | 449 | 0 | 8 | 6732370.5783 | 0 | 0 | 6732370.5783 | 14994.1438 | 15294.0267
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Свердлова, д. 15 | 155.53301287 | 2026 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 511.6 | 479 | 0 | 17 | 7281777.5642 | 0 | 0 | 7281777.5642 | 15202.0408 | 15506.0817
6 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 65 | 155.53197706 | 2026 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1275.5 | 1226 | 0 | 32 | 17105216.2893 | 0 | 0 | 17105216.2893 | 13952.0524 | 14231.0935
7 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Железнодорожная, д. 21 | 155.53193043 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 350.5 | 323 | 0 | 10 | 5738517.8368 | 0 | 0 | 5738517.8368 | 17766.3091 | 18121.6353
8 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. 1 Пятилетка, д. 6 | 155.53127666 | 2026 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 1 | 2 | 317.1 | 279.3 | 0 | 10 | 5191680.4737 | 0 | 0 | 5191680.4737 | 18588.1864 | 18959.9502
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 15 | 155.53094584 | 2026 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2517.9 | 2407 | 0 | 59 | 27796199.0826 | 0 | 0 | 27796199.0826 | 11548.0678 | 11779.0291
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 4 | 155.53024015 | 2026 | 1936 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3872.7 | 2519 | 0 | 66 | 42752428.6855 | 0 | 0 | 42752428.6855 | 16971.9844 | 17311.4241
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 53 | 155.53000707 | 2027 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1534 | 1463 | 0 | 36 | 31395369.1334 | 0 | 0 | 31395369.1334 | 21459.5825 | 21888.7741
2 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Ручьевая, д. 8 | 155.52927368 | 2027 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯН | 2 | 2 | 722.5 | 664.4 | 0 | 18 | 11829041.7605 | 0 | 0 | 11829041.7605 | 17804.0966 | 18160.1785
3 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Кирова, д. 7 | 155.52924301 | 2027 | 1936 |  | Регоператор | БРЕВЕНЧАТЫЙ | 2 | 2 | 535.8 | 503 | 0 | 14 | 11891602.1553 | 0 | 0 | 11891602.1553 | 23641.3562 | 24114.1833
4 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 61 | 155.52903661 | 2027 | 1957 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 977.6 | 929 | 0 | 19 | 20007896.2613 | 0 | 0 | 20007896.2613 | 21537.025 | 21967.7655
5 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 39 | 155.52698385 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1266.3 | 1112 | 0 | 31 | 24874687.6179 | 0 | 0 | 24874687.6179 | 22369.3234 | 22816.7099
6 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Вокзальная, д. 3 | 155.5269637 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯН | 2 | 1 | 362.1 | 335.4 | 0 | 11 | 5928437.4 | 0 | 0 | 5928437.4 | 17675.7227 | 18029.2372
7 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 8 | 155.52628797 | 2027 | 1931 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯН | 2 | 2 | 693.6 | 618.9 | 0 | 18 | 11355880.0901 | 0 | 0 | 11355880.0901 | 18348.4894 | 18715.4592
8 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 57 | 155.5260159 | 2027 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1632 | 1572 | 0 | 28 | 33401070.6817 | 0 | 0 | 33401070.6817 | 21247.5004 | 21672.4504
9 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 64 | 155.52502455 | 2027 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1420 | 1380 | 0 | 29 | 29062206.1079 | 0 | 0 | 29062206.1079 | 21059.5696 | 21480.761
10 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, просп. Пролетарский, д. 37 | 155.52496693 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3270.99 | 2467 | 0 | 66 | 45138726.4667 | 0 | 0 | 45138726.4667 | 18297.0111 | 18662.9514
11 | Кемский р-н, Рабочеостровское с/п, пос. Рабочеостровск, ул. Заводская, д. 12 | 155.52425097 | 2027 | 1932 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯН | 2 | 2 | 652.9 | 596.9 | 0 | 12 | 10689524.3812 | 0 | 0 | 10689524.3812 | 17908.4007 | 18266.5687
Итого по Кемскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 551245581.2805
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 29 | 175.54102041 | 2020 | 1956 | частично инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1900.4 | 1748.8 | 1259.6 | 23 | 10818816.903 | 0 | 0 | 10818816.903 | 6186.4232 | 39373.88
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22 | 175.54099467 | 2020 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1056.9 | 976.5 | 777.5 | 16 | 20504736.9363 | 0 | 0 | 20504736.9363 | 20998.1945 | 35854.51
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 7 | 175.5409822 | 2020 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 2162.4 | 2060.6 | 968.5 | 29 | 19361364.6249 | 0 | 0 | 19361364.6249 | 9395.984 | 39373.88
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 16 | 155.5389818 | 2021 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1147.4 | 1071.2 | 0 | 18 | 16036514.9889 | 0 | 0 | 16036514.9889 | 14970.6077 | 39373.88
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 38 | 155.53802148 | 2021 | 1956 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2015.9 | 1861.9 | 0 | 24 | 25011274.1292 | 0 | 0 | 25011274.1292 | 13433.1995 | 29593.44
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 18 | 155.53799451 | 2021 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1735.2 | 1599.5 | 0 | 26 | 20679722.9187 | 0 | 0 | 20679722.9187 | 12928.8671 | 29534.59
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 9 | 155.53797851 | 2021 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 1031.4 | 950.1 | 950.1 | 15 | 14708208.9368 | 0 | 0 | 14708208.9368 | 15480.6956 | 39373.88
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24 | 155.53704109 | 2021 | 1953 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 755.56 | 690.76 | 0 | 12 | 5466920.932 | 0 | 0 | 5466920.932 | 7914.3566 | 39373.88
9 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 18 | 175.54712348 | 2022 | 1946 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 2 | 4 | 1292.7 | 1194 | 1137.65 | 11 | 25278572.8724 | 0 | 0 | 25278572.8724 | 29534.59 | 29534.59
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 34 | 175.54591201 | 2022 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1706.9 | 1599.8 | 1324.29 | 75 | 30209777.8734 | 0 | 0 | 30209777.8734 | 18883.4716 | 35854.51
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 6 | 175.54394453 | 2022 | 1963 | крыша, фасад, частично инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2515 | 2325.4 | 1352.74 | 80 | 30784612.975 | 0 | 0 | 30784612.975 | 13238.4162 | 39373.88
12 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 2 | 175.54392091 | 2022 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2805.5 | 2708.6 | 1199.86 | 100 | 39237006.1394 | 0 | 0 | 39237006.1394 | 14486.0836 | 39373.88
13 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 37 | 155.53893894 | 2022 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1017.9 | 945.8 | 0 | 21 | 14443143.6236 | 0 | 0 | 14443143.6236 | 15270.8222 | 39373.88
14 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 3 | 155.53799027 | 2022 | 1959 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 2085.8 | 1923.9 | 0 | 28 | 46171117.6043 | 0 | 0 | 46171117.6043 | 23998.7097 | 39373.88
15 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 2 | 155.53795313 | 2022 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2124.5 | 1960.5 | 0 | 48 | 26435223.5145 | 0 | 0 | 26435223.5145 | 13483.9192 | 39373.88
16 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 13 | 155.53597955 | 2022 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1836.4 | 1596 | 0 | 24 | 20171954.3367 | 0 | 0 | 20171954.3367 | 12639.0691 | 29534.59
17 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 2 | 155.53398141 | 2022 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1626.8 | 1516.5 | 0 | 36 | 19014425.3626 | 0 | 0 | 19014425.3626 | 12538.3616 | 29534.59
18 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 21а | 175.54208131 | 2023 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 518.5 | 472.9 | 372.7 | 10 | 17214801.4247 | 0 | 0 | 17214801.4247 | 36402.6251 | 39373.88
19 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42 | 175.54193529 | 2023 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1377.6 | 1281.9 | 0 | 41 | 36077208.087 | 0 | 0 | 36077208.087 | 28143.5432 | 35854.51
20 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 20 | 175.54193093 | 2023 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичные | 4 | 3 | 2370.3 | 1748.5 | 968.62 | 90 | 37398035.4637 | 0 | 0 | 37398035.4637 | 21388.6391 | 35854.51
21 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 24а | 175.54106999 | 2023 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 510.6 | 466.2 | 390.7 | 8 | 13252007.5778 | 0 | 0 | 13252007.5778 | 28425.5847 | 39373.88
22 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6 | 175.54093363 | 2023 | 1965 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 3 | 3122 | 2945.4 | 0 | 4 | 67852072.0728 | 0 | 0 | 67852072.0728 | 23036.6239 | 22170.72
23 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 2 | 155.55097069 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 854.9 | 797.1 | 658.8 | 30 | 31028002.8095 | 0 | 0 | 31028002.8095 | 38926.1107 | 39373.88
24 | Кондопожский р-н, Курортное с/п, пос. Марциальные Воды, д. 1 | 155.549967 | 2024 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 3 | 853.3 | 799.4 | 533.7 | 31 | 31117532.864 | 0 | 0 | 31117532.864 | 38926.1107 | 39373.88
25 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 11а | 155.54387734 | 2024 | 1975 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 823.8 | 798.7 | 0 | 13 | 29078361.5964 | 0 | 0 | 29078361.5964 | 36407.1136 | 39373.88
26 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 12 | 155.54387523 | 2024 | 1970 |  | Регоператор | Кирпичные | 5 | 6 | 5111.2 | 4527.6 | 0 | 57 | 48304999.4864 | 0 | 0 | 48304999.4864 | 10669.0077 | 32911
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 17 | 155.53993419 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2159.9 | 1507.6 | 0 | 38 | 39214423.462 | 0 | 0 | 39214423.462 | 26011.1591 | 26531.3823
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 40 | 155.53794544 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2138.1 | 1995.2 | 0 | 41 | 38818629.9385 | 0 | 0 | 38818629.9385 | 19456.0094 | 19845.1296
3 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 42 | 155.53794387 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 356.2 | 326.1 | 0 | 10 | 6115067.2561 | 0 | 0 | 6115067.2561 | 18752.1228 | 19127.1653
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 100 | 155.53791985 | 2025 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 565.9 | 506.1 | 0 | 12 | 10274291.5122 | 0 | 0 | 10274291.5122 | 20300.9119 | 20706.9301
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 15 | 155.53694258 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 3510.5 | 2030.1 | 0 | 138 | 42327248.7875 | 0 | 0 | 42327248.7875 | 20849.8344 | 21266.8311
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 39 | 155.53594814 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2163.1 | 2017.9 | 0 | 39 | 39272521.5939 | 0 | 0 | 39272521.5939 | 19462.0752 | 19851.3167
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 7а | 155.53593201 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1749.7 | 1624.5 | 0 | 40 | 21099171.5933 | 0 | 0 | 21099171.5933 | 12988.1019 | 13247.864
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 8а | 155.53489976 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2678.9 | 2492.6 | 0 | 56 | 32742007.1147 | 0 | 0 | 32742007.1147 | 13135.6845 | 13398.3982
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Советов, д. 4 | 155.5339726 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1629 | 1518.5 | 0 | 36 | 29575580.2674 | 0 | 0 | 29575580.2674 | 19476.8392 | 19866.3759
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3 | 155.53395445 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2565.3 | 1527.9 | 0 | 40 | 46574730.5464 | 0 | 0 | 46574730.5464 | 30482.8395 | 31092.4963
6 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Юности, д. 14 | 155.53393387 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 3 | 1073.7 | 1002.7 | 0 | 24 | 18733726.5124 | 0 | 0 | 18733726.5124 | 18683.2817 | 19056.9473
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5 | 155.53296224 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1897.1 | 1752.5 | 0 | 44 | 34443114.3802 | 0 | 0 | 34443114.3802 | 19653.7029 | 20046.777
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 41 | 155.53295372 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2167.6 | 2022.1 | 0 | 48 | 39354222.0919 | 0 | 0 | 39354222.0919 | 19462.0553 | 19851.2964
9 | Кондопожский р-н, Кончезерское с/п, с. Кончезеро, ул. Советов, д. 46 | 155.53189004 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 530.4 | 468.5 | 0 | 12 | 9254324.8041 | 0 | 0 | 9254324.8041 | 19753.0946 | 20148.1565
10 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 15 | 155.53094382 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1356.3 | 1188.6 | 0 | 30 | 24624530.0901 | 0 | 0 | 24624530.0901 | 20717.2557 | 21131.6008
11 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ш. Октябрьское, д. 13 | 155.5309332 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1363 | 1195.7 | 0 | 31 | 24746173.0537 | 0 | 0 | 24746173.0537 | 20695.9714 | 21109.8909
12 | Кондопожский р-н, Кедрозерское с/п, дер. Илемсельга, ул. Верхняя Сельга, д. 19 | 155.53091324 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 1 | 339.1 | 286.6 | 0 | 8 | 4173305.2039 | 0 | 0 | 4173305.2039 | 14561.4278 | 14852.6563
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. М.Горького, д. 15 | 155.52797337 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 1612.3 | 1468.05 | 0 | 48 | 29272380.6416 | 0 | 0 | 29272380.6416 | 19939.6346 | 20338.4273
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Кондопожская, д. 102 | 155.52694079 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | БРУСЧ. | 2 | 3 | 565.9 | 506.1 | 0 | 13 | 11151690.2005 | 0 | 0 | 11151690.2005 | 22034.5588 | 22475.25
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 22а | 155.52609467 | 2027 | 1949 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 502.4 | 458.4 | 0 | 8 | 9121406.7074 | 0 | 0 | 9121406.7074 | 19898.3567 | 20296.3238
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пл. Ленина, д. 3 | 155.52595364 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 6 | 5429.5 | 3753.1 | 0 | 94 | 66360344.7793 | 0 | 0 | 66360344.7793 | 17681.4753 | 18035.1048
Итого по Кондопожскому муниципальному району в в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 1272905306.5913
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 19 | 155.5548256 | 2023 | 1975 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 539 | 498.7 | 201.3 | 12 | 7681537.8677 | 0 | 0 | 7681537.8677 | 15403.1239 | 39373.88
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 5а | 155.55478482 | 2023 | 1982 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 2 | 807.4 | 737.1 | 555.2 | 16 | 10964053.8444 | 0 | 0 | 10964053.8444 | 14874.5813 | 39373.88
3 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 13 | 155.55288752 | 2023 | 1971 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 554 | 506.9 | 297.2 | 12 | 7653691.2761 | 0 | 0 | 7653691.2761 | 15099.0161 | 39373.88
4 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 15 | 155.55085195 | 2024 | 1972 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 546.4 | 498.7 | 359.9 | 12 | 15174235.4451 | 0 | 0 | 15174235.4451 | 30427.5826 | 39373.88
5 | Лахденпохский р-н, Мийнальское с/п, пос. Ихала, ул. Центральная, д. 36 | 155.55081854 | 2024 | 1978 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1442 | 829 | 829 | 20 | 30181497.1371 | 0 | 0 | 30181497.1371 | 36407.1136 | 39373.88
6 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5а | 155.54983482 | 2024 | 1977 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3819.7 | 3819.7 | 3159.6 | 63 | 36685816.9843 | 0 | 0 | 36685816.9843 | 9604.3713 | 35953.93
7 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 5б | 155.54983482 | 2024 | 1977 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3630.6 | 3484.5 | 3063 | 74 | 33466431.7307 | 0 | 0 | 33466431.7307 | 9604.3713 | 35953.93
8 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6 | 155.54974291 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Панелные | 2 | 3 | 965.7 | 859.6 | 799.4 | 18 | 31295554.8119 | 0 | 0 | 31295554.8119 | 36407.1136 | 39373.88
9 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 8 | 155.54791777 | 2024 | 1968 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 572 | 522.8 | 522.8 | 12 | 8586576.4825 | 0 | 0 | 8586576.4825 | 16424.209 | 39373.88
10 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Новая, д. 6а | 155.54571195 | 2024 | 1986 |  | Регоператор | Панелные | 2 | 3 | 954.5 | 848.4 | 812.5 | 18 | 30887795.1401 | 0 | 0 | 30887795.1401 | 36407.1136 | 39373.88
1 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 12 | 155.54189467 | 2025 | 1970 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 575.6 | 526.6 | 0 | 12 | 5299402.9105 | 0 | 0 | 5299402.9105 | 10063.4313 | 10264.6999
2 | Лахденпохский р-н, Элисенваарское с/п, пос. Элисенваара, ул. Гагарина, д. 14 | 155.54187791 | 2025 | 1972 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 569.2 | 521.9 | 0 | 12 | 5240479.7371 | 0 | 0 | 5240479.7371 | 10041.1568 | 10241.9799
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Советская, д. 8 | 155.54683482 | 2026 | 1985 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 2480.1 | 1369.9 | 0 | 77 | 24119949.7542 | 0 | 0 | 24119949.7542 | 17607.0879 | 10069.4085
2 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7а | 155.54088848 | 2026 | 1972 | фасад, инж. сети | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 5 | 5240.1 | 4757.7 | 0 | 105 | 50969420.7229 | 0 | 0 | 50969420.7229 | 10713.038 | 10927.2987
3 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Ленина, д. 7б | 155.54083482 | 2026 | 1977 | фасад, инж. сети | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 3606.2 | 3196.3 | 0 | 74 | 35076797.2006 | 0 | 0 | 35076797.2006 | 10974.188 | 11193.6718
1 | Лахденпохский р-н, Лахденпохское г/п, г. Лахденпохья, ул. Заходского, д. 8 | 155.53896117 | 2027 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 2 | 495.6 | 433 | 0 | 13 | 6171802.9466 | 0 | 0 | 6171802.9466 | 14253.5865 | 14538.6582
2 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Ласанен, ул. Ленинградская, д. 4 | 155.53292004 | 2027 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 5 | 3 | 3326.1 | 2980.7 | 0 | 69 | 32347633.1105 | 0 | 0 | 32347633.1105 | 10852.3612 | 11069.4085
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 371802677.1023
Лоухский муниципальный район
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 73 | 155.5408017 | 2025 | 1980 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 618.8 | 432.39 | 0 | 8 | 12664572.6335 | 0 | 0 | 12664572.6335 | 29289.6983 | 29875.4922
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Вокзальная, д. 4 | 155.53995812 | 2025 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 487.7 | 308 | 273.6 | 8 | 9451794.6517 | 0 | 0 | 9451794.6517 | 30687.645 | 48466.04
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 12 | 155.53800402 | 2025 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 615.7 | 611.4 | 0 | 16 | 8763468.4251 | 0 | 0 | 8763468.4251 | 14333.4452 | 14620.1142
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 3 | 155.53694186 | 2025 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 534.3 | 474.7 | 0 | 12 | 7604874.4186 | 0 | 0 | 7604874.4186 | 16020.3801 | 16340.7877
1 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 1 | 155.53596113 | 2026 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 523.3 | 466.1 | 0 | 20 | 7448307.661 | 0 | 0 | 7448307.661 | 15980.0636 | 16299.6649
2 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Шмагрина, д. 24 | 155.53494724 | 2026 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 473 | 440.4 | 0 | 8 | 6732370.5783 | 0 | 0 | 6732370.5783 | 15286.945 | 15592.6839
3 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Им 23 Гвардейской стрелковой дивизии, д. 7 | 155.53494614 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 540.2 | 468.4 | 0 | 14 | 11055918.1264 | 0 | 0 | 11055918.1264 | 23603.5827 | 24075.6543
4 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, ул. Южная, д. 10 | 155.53395142 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 397.1 | 375.2 | 0 |  | 8127184.539 | 0 | 0 | 8127184.539 | 21660.9396 | 22094.1584
5 | Лоухский р-н, Лоухское г/п, пгт Лоухи, пер. Дачный, д. 8 | 155.53292964 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 797.7 | 727 | 0 | 24 | 16326001.2762 | 0 | 0 | 16326001.2762 | 22456.673 | 22905.8065
6 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 82 | 155.53054 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 1 | 467.6 | 467.57 | 0 | 8 | 10377964.1057 | 0 | 0 | 10377964.1057 | 22195.5303 | 22639.4409
1 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Коргуева, д. 14 | 155.5577548 | 2027 | 1987 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 2 | 681.2 | 603.8 | 0 | 19 | 15118625.2113 | 0 | 0 | 15118625.2113 | 25039.1275 | 25539.9101
2 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 74а | 155.5574 | 2027 | 1983 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 3 | 571.33 | 372 | 0 | 23 | 12680158.7521 | 0 | 0 | 12680158.7521 | 34086.4483 | 34768.1772
3 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 32 | 155.52961 | 2027 | 1955 |  | Регоператор | Брусчатый | 2 | 2 | 395.3 | 395.3 | 246.3 | 8 | 7613235.9161 | 0 | 0 | 7613235.9161 | 19259.3876 | 19644.5753
4 | Лоухский р-н, Чупинское г/п, пгт Чупа, ул. Пионерская, д. 92 | 155.52957 | 2027 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 441.2 | 441.2 | 285.7 | 8 | 9029750.2358 | 0 | 0 | 9029750.2358 | 20466.3423 | 20875.6692
Итого по Лоухскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 142994226.5309
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 16 | 175.54794117 | 2022 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 4480.3 | 4350.1 | 2525.09 | 4 | 19089920.9971 | 0 | 0 | 19089920.9971 | 4388.3867 | 33376.04
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 4 | 175.54303117 | 2023 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 2 | 920.83 | 745.23 | 0 | 18 | 15752832.0905 | 0 | 0 | 15752832.0905 | 21138.2152 | 39373.88
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 3 | 175.54197117 | 2023 | 1963 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 3 | 3 | 1727.1 | 1620.1 | 1360.13 | 38 | 19574870.6043 | 0 | 0 | 19574870.6043 | 12082.5076 | 39373.88
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 12 | 175.54195117 | 2023 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 4 | 2 | 1287.2 | 1286.5 | 0 | 29 | 10459566.8776 | 0 | 0 | 10459566.8776 | 8130.2502 | 35854.51
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 27 | 170.53594117 | 2024 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 4 | 2 | 1525.3 | 1201.4 | 794.3 | 31 | 33811652.8557 | 0 | 0 | 33811652.8557 | 28143.5432 | 35854.51
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19 | 155.55188117 | 2024 | 1972 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 5 | 4 | 4222 | 3893.1 | 2579.2 | 57 | 106210139.6325 | 0 | 0 | 106210139.6325 | 27281.6366 | 33399.48
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 19/2 | 155.55076117 | 2025 | 1984 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ | 5 | 6 | 5666.7 | 5148.7 | 0 | 78 | 55110890.3964 | 0 | 0 | 55110890.3964 | 10703.8457 | 10917.9226
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 8 | 155.54787117 | 2025 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ | 5 | 2 | 1960.9 | 1819.9 | 0 | 40 | 19070525.1696 | 0 | 0 | 19070525.1696 | 10478.8863 | 10688.464
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 14 | 155.54775117 | 2025 | 1985 | фасад, инж. сети | Регоператор | КЕРАМ.ПАНЕЛИ | 5 | 3 | 2401.9 | 2173.45 | 0 | 46 | 23362808.2736 | 0 | 0 | 23362808.2736 | 10749.1814 | 10964.165
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 11а | 155.54692117 | 2025 | 1968 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 4 | 3810 | 3175.1 | 0 | 75 | 38938052.2922 | 0 | 0 | 38938052.2922 | 12263.5672 | 12508.8386
5 | Медвежьегорский р-н, Великогубское с/п, с. Великая Губа, ул. Октябрьская, д. 10 | 155.54691783 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 354.9 | 324 | 0 | 8 | 5169223.8751 | 0 | 0 | 5169223.8751 | 15954.3947 | 16273.4826
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Кирова, д. 9а | 155.54689117 | 2025 | 1971 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 2 | 1756.7 | 1636.7 | 0 | 40 | 17953405.8955 | 0 | 0 | 17953405.8955 | 10969.271 | 11188.6565
7 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 28 | 155.54585117 | 2025 | 1975 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 2 | 487.2 | 445.7 | 0 | 8 | 7096212.6569 | 0 | 0 | 7096212.6569 | 15921.5002 | 16239.9302
8 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 7 | 155.54488117 | 2025 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 8 | 7865 | 6274.2 | 0 | 128 | 76501306.0792 | 0 | 0 | 76501306.0792 | 12192.9977 | 12436.8576
9 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Советская, д. 7 | 155.54486117 | 2025 | 1974 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 1 | 434.2 | 401.8 | 0 | 9 | 8556394.9197 | 0 | 0 | 8556394.9197 | 21295.1591 | 21721.0623
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Заводская, д. 16 | 155.54393117 | 2026 | 1967 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 4 | 4 | 2151.5 | 2005.5 | 0 | 48 | 30568318.2652 | 0 | 0 | 30568318.2652 | 15242.243 | 15547.0878
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 2 | 155.54377117 | 2026 | 1983 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ | 5 | 8 | 7725.9 | 5544.17 | 0 | 121 | 75137421.7999 | 0 | 0 | 75137421.7999 | 13552.5104 | 13823.5606
3 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. К.Маркса, д. 16 | 155.54290117 | 2026 | 1970 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 4 | 4476.4 | 4195.4 | 0 | 58 | 43541061.2248 | 0 | 0 | 43541061.2248 | 10378.286 | 10585.8518
4 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 16а | 155.54290117 | 2026 | 1970 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 5 | 4 | 3884 | 3150.87 | 0 | 80 | 39694329.4233 | 0 | 0 | 39694329.4233 | 12597.895 | 12849.8529
5 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, дер. Лумбуши, ул. Совхозная, д. 3 | 155.54288928 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | БРЕВНО(БРУС) | 2 | 1 | 364 | 337.2 | 0 | 12 | 7173025.6812 | 0 | 0 | 7173025.6812 | 21272.3182 | 21697.7645
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Верхняя, д. 26 | 155.54286117 | 2026 | 1974 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 1 | 455.2 | 382 | 0 | 8 | 7814650.8001 | 0 | 0 | 7814650.8001 | 20457.201 | 20866.3451
1 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 9 | 155.54185928 | 2027 | 1972 |  | Регоператор | КРУПНОБЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3672.3 | 2745 | 0 | 67 | 44283298.761 | 0 | 0 | 44283298.761 | 16132.3493 | 16454.9963
2 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. М.Горького, д. 5 | 155.54185117 | 2027 | 1975 |  | Регоператор | БЛОКИ Ж/Б | 5 | 8 | 7402 | 6053.3 | 0 | 125 | 89258769.0083 | 0 | 0 | 89258769.0083 | 14745.4726 | 15040.382
3 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 8 | 155.54084928 | 2027 | 1973 |  | Регоператор | КРУПНОБЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3760.7 | 3450.5 | 0 | 82 | 45349291.0848 | 0 | 0 | 45349291.0848 | 13142.8173 | 13405.6736
4 | Медвежьегорский р-н, Пиндушское г/п, пгт Пиндуши, ул. Повенецкая, д. 11 | 155.54084928 | 2027 | 1973 |  | Регоператор | КРУПНОБЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3748.4 | 3438.7 | 0 | 76 | 45200968.6234 | 0 | 0 | 45200968.6234 | 13144.784 | 13407.6796
5 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. 3 Пятилетки, д. 17 | 155.53995117 | 2027 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧ | 2 | 1 | 432.5 | 375.1 | 0 | 8 | 7852325.6388 | 0 | 0 | 7852325.6388 | 20933.9526 | 21352.6317
6 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Дзержинского, д. 7 | 155.53995117 | 2027 | 1965 |  | Регоператор | КИРПИЧ ОШТУК. | 3 | 3 | 1871 | 1532.83 | 0 | 36 | 37252325.0404 | 0 | 0 | 37252325.0404 | 24302.9723 | 24789.0318
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 929783587.967
Муезерский муниципальный район
1 | Муезерский р-н, Пенингское с/п, пос. Пенинга, ул. Приозерная, д. 3 | 225.58895947 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЕ | 2 | 1 | 354 | 324 | 0 | 15 | 5156115.1078 | 0 | 0 | 5156115.1078 | 15913.9355 | 16232.2142
Итого по Муезерскому муниципальному району в 2025-2027 гг.. |  |  |  | 14: 5156115.1078
Олонецкий муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Мегрегское с/п, дер. Мегрега, пер. Школьный, д. 5 | 205.57579764 | 2023 | 1980 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 875.8 | 875.8 | 764.1 | 18 | 16683767.4819 | 0 | 0 | 16683767.4819 | 19049.7459 | 29534.59
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Рыпушкалицы, д. 20а | 205.57093261 | 2023 | 1967 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 2 | 417.3 | 371.9 | 371.9 | 8 | 8496033.3244 | 0 | 0 | 8496033.3244 | 22844.9404 | 40754.38
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 2а | 205.57086256 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | паленьный | 2 | 2 | 575.7 | 518.5 | 514.2 | 13 | 7588436.6602 | 0 | 0 | 7588436.6602 | 14635.3648 | 40754.38
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 14 | 205.5708623 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 2 | 522.4 | 500.3 | 455.7 | 13 | 7322073.0204 | 0 | 0 | 7322073.0204 | 14635.3648 | 40754.38
5 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Совхозная, д. 6 | 205.57085318 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 2 | 524 | 491.4 | 323.7 | 15 | 8070856.3188 | 0 | 0 | 8070856.3188 | 16424.209 | 39373.88
6 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 16 | 205.57084747 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 2 | 546.6 | 500.5 | 500.5 | 12 | 7325000.0934 | 0 | 0 | 7325000.0934 | 14635.3648 | 40754.38
7 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 46а | 205.57077292 | 2024 | 1982 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 1 | 672.6 | 560.4 | 249 | 21 | 12793314.2896 | 0 | 0 | 12793314.2896 | 22828.8977 | 40754.38
8 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 5 | 155.54886409 | 2024 | 1980 | фасад, инж. сети | Регоператор | кирпичный | 2 | 3 | 977.1 | 875.2 | 0 | 18 | 21519362.893 | 0 | 0 | 21519362.893 | 24587.9375 | 40754.38
9 | Олонецкий р-н, Коткозерское с/п, дер. Коткозеро, ул. Школьная, д. 9 | 155.54877127 | 2024 | 1989 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 1109.8 | 1031.1 | 0 | 18 | 39791500.8381 | 0 | 0 | 39791500.8381 | 38591.3111 | 40754.38
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Коммунальная, д. 13 | 205.56085831 | 2025 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 502 | 391.1 | 0 | 13 | 4977124.1984 | 0 | 0 | 4977124.1984 | 12725.9632 | 12980.4824
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 22 | 205.56085776 | 2025 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 548.8 | 490 | 0 | 12 | 6834312.8674 | 0 | 0 | 6834312.8674 | 13947.5773 | 14226.5288
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 24 | 205.56085068 | 2025 | 1973 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 547.8 | 487.4 | 0 | 12 | 6821859.6734 | 0 | 0 | 6821859.6734 | 13996.4294 | 14276.358
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 44а | 205.56073257 | 2025 | 1986 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1073.4 | 982.5 | 0 | 21 | 13367258.44 | 0 | 0 | 13367258.44 | 13605.3521 | 13877.4591
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20б | 195.56079292 | 2026 | 1981 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 652.1 | 593.3 | 0 | 14 | 11839309.9401 | 0 | 0 | 11839309.9401 | 19955.0142 | 20354.1145
2 | Олонецкий р-н, Ильинское с/п, пос. Ильинский, ул. Гагарина, д. 4 | 185.57080028 | 2026 | 1979 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 470 | 260 | 0 | 10 | 6845689.5499 | 0 | 0 | 6845689.5499 | 26329.5752 | 26856.1667
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, дер. Верховье, ул. Верховье-ДСПМК, д. 1 | 185.56071683 | 2026 | 1987 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 848.7 | 770.5 | 0 | 19 | 14807966.5559 | 0 | 0 | 14807966.5559 | 19218.6458 | 19603.0187
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Володарского, д. 15а | 185.56068423 | 2026 | 1992 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 569.7 | 519.7 | 0 | 12 | 10343283.0438 | 0 | 0 | 10343283.0438 | 19902.4111 | 20300.4593
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 32 | 175.55595971 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | Блочный | 3 | 2 | 1216.3 | 1131.2 | 0 | 33 | 21221785.9337 | 0 | 0 | 21221785.9337 | 18760.419 | 19135.6273
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 28 | 175.55096134 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 880.1 | 818.5 | 0 | 26 | 15978801.8375 | 0 | 0 | 15978801.8375 | 19522.0548 | 19912.4959
3 | Олонецкий р-н, Видлицкое с/п, с. Видлица, ул. Школьная, д. 33 | 175.5509192 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 269.3 | 256.3 | 0 | 4 | 3504898.7342 | 0 | 0 | 3504898.7342 | 13674.9853 | 13948.485
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 246132635.6944
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Привокзальная, д. 28 | 175.54595848 | 2022 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 614.1 | 564 | 413.6 | 12 | 12884546.3568 | 0 | 0 | 12884546.3568 | 22844.9403 | 40754.38
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Пушкина, д. 4 | 175.54395848 | 2022 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичные | 5 | 2 | 1574.5 | 1574.5 | 1508.3 | 38 | 15998001.7989 | 0 | 0 | 15998001.7989 | 10160.6871 | 33399.48
3 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 35 | 175.54302387 | 2023 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Каменный | 2 | 1 | 596.5 | 536.22 | 482.7 | 10 | 12241311.5424 | 0 | 0 | 12241311.5424 | 22828.8977 | 40754.38
4 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 14 | 175.54108848 | 2023 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 4225.4 | 3263 | 3091.3 | 80 | 41221392.3634 | 0 | 0 | 41221392.3634 | 12632.9734 | 22170.72
5 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 37 | 175.54098734 | 2023 | 1957 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 878 | 576 | 753 | 28 | 12904554.2302 | 0 | 0 | 12904554.2302 | 22403.74 | 39373.88
6 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 42 | 155.5539883 | 2023 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 384 | 384 | 296.7 | 20 | 8766296.7295 | 0 | 0 | 8766296.7295 | 22828.8977 | 40754.38
7 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 2 | 155.54595556 | 2024 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1606 | 1231.2 | 0 | 1 | 26751069.8435 | 0 | 0 | 26751069.8435 | 29534.59 | 29534.59
8 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 10 | 155.54592338 | 2024 | 1968 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 2 | 529.8 | 468 | 385.7 | 12 | 17038529.1437 | 0 | 0 | 17038529.1437 | 36407.1136 | 39373.88
9 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 17 | 155.54591848 | 2024 | 1969 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 2 | 1967.9 | 1801 | 1750.1 | 40 | 52877396.798 | 0 | 0 | 52877396.798 | 29360.0204 | 39218.76
10 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 12 | 155.54591517 | 2024 | 1967 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 413 | 371 | 371.3 | 8 | 9646281.3664 | 0 | 0 | 9646281.3664 | 26000.7584 | 40754.38
11 | Питкярантский р-н, Салминское с/п, дер. Ряймяля, ул. Совхозная, д. 10 | 155.54587029 | 2024 | 1968 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 367 | 411.4 | 180.9 | 8 | 9428768.8536 | 0 | 0 | 9428768.8536 | 22918.7381 | 40754.38
12 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 31 | 155.54493848 | 2024 | 1967 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3356.6 | 3238.7 | 3112.5 | 79 | 95088298.1731 | 0 | 0 | 95088298.1731 | 29360.0204 | 39218.76
13 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Победы, д. 4 | 155.54486848 | 2024 | 1978 | фасад, инж. сети | Регоператор | Панельный | 5 | 4 | 3619 | 3317 | 2909 | 72 | 39989202.8474 | 0 | 0 | 39989202.8474 | 12055.8344 | 22170.72
14 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 33 | 155.54395021 | 2024 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 3780 | 3461.72 | 2090 | 89 | 83334115.3579 | 0 | 0 | 83334115.3579 | 24073.0375 | 39218.76
15 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 21 | 155.54291848 | 2024 | 1969 |  | Регоператор | Блочный | 5 | 4 | 3297 | 2893.1 | 2779.6 | 72 | 104076923.4706 | 0 | 0 | 104076923.4706 | 35974.1881 | 39218.76
1 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 6 | 155.54191387 | 2025 | 1968 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 5 | 4475.04 | 4442.6 | 0 | 100 | 53963329.0547 | 0 | 0 | 53963329.0547 | 12146.79 | 12389.7258
2 | Питкярантский МО, пос. Салми, ул. Совхозная, д. 12 | 155.54087196 | 2025 | 1973 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 581.4 | 531.7 | 0 | 12 | 9079759.9941 | 0 | 0 | 9079759.9941 | 17076.8478 | 17418.3848
3 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Центральная, д. 8 | 155.54049 | 2025 | 1967 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 3 | 567 | 505.5 | 0 | 12 | 8258523.3507 | 0 | 0 | 8258523.3507 | 16337.336 | 16664.0827
4 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 11 | 155.53796848 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 2 | 1 | 347.5 | 324 | 0 | 8 | 4276684.0412 | 0 | 0 | 4276684.0412 | 13199.6421 | 13463.6349
5 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 19 | 155.53695387 | 2025 | 1964 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 2 | 413.3 | 366.3 | 0 | 8 | 6019837.2149 | 0 | 0 | 6019837.2149 | 16434.172 | 16762.8555
1 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Горького, д. 6 | 155.53604926 | 2026 | 1953 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 2 | 478.8 | 319.2 | 0 | 16 | 9435287.6267 | 0 | 0 | 9435287.6267 | 29559.1718 | 30150.3552
2 | Питкярантский МО, дер. Хийденсельга, ул. Лесопильщиков, д. 1 | 155.53096064 | 2026 | 1964 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 1 | 369.8 | 344.2 | 0 | 8 | 5386246.7991 | 0 | 0 | 5386246.7991 | 15648.5962 | 15961.5681
1 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 29 | 155.52994848 | 2027 | 1966 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1736 | 1606 | 0 | 39 | 20933966.9006 | 0 | 0 | 20933966.9006 | 13034.8486 | 13295.5456
2 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, кв-л 2-й Строительный, д. 22 | 155.52698117 | 2027 | 1962 |  | Регоператор | БРУС | 2 | 2 | 395 | 348 | 0 | 8 | 5753292.2813 | 0 | 0 | 5753292.2813 | 16532.4491 | 16863.0981
Итого по Питкярантскому муниципальному округу в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 665353616.1388
Прионежский муниципальный район
1 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Кировская, д. 10 | 155.54882117 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 1984 | 884 | 0 | 34 | 33188479.019 | 0 | 0 | 33188479.019 | 37543.5283 | 40754.38
2 | Прионежский р-н, Пайское с/п, пос. Пай, ул. Школьная, д. 3 | 155.54882117 | 2024 | 1984 |  | Регоператор | Жел/бет. Блоки | 2 | 3 | 1248 | 865 | 0 | 21 | 32168600.1696 | 0 | 0 | 32168600.1696 | 37189.1331 | 40754.38
1 | Прионежский р-н, Шуйское с/п, пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 10а | 155.53791056 | 2025 | 1966 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 467 | 286.7 | 0 | 18 | 5485078.3624 | 0 | 0 | 5485078.3624 | 19131.7697 | 19514.4051
2 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 7 | 115.51771409 | 2025 | 1984 |  | Регоператор | БРУСЧАТЫЙ | 2 | 0 | 235.3 | 235.3 | 0 | 6 | 3427214.364 | 0 | 0 | 3427214.364 | 14565.2969 | 14856.6029
1 | Прионежский р-н, Мелиоративное с/п, пос. Мелиоративный, ул. Строительная, д. 6 | 155.53402027 | 2026 | 1956 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 444.8 | 412.2 | 0 | 10 | 5539180.6914 | 0 | 0 | 5539180.6914 | 13438.09 | 13706.8518
2 | Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Набережная, д. 4 | 155.53394581 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 342 | 317 | 0 | 8 | 4981331.5449 | 0 | 0 | 4981331.5449 | 15713.9796 | 16028.2592
3 | Прионежский р-н, Нововилговское с/п, пос. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 11 | 155.53196435 | 2026 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 541.2 | 541.2 | 0 | 12 | 6739668.593 | 0 | 0 | 6739668.593 | 12453.194 | 12702.2579
Итого по Прионежскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 91529552.7442
Пряжинский муниципальный район
1 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 3 | 155.54081645 | 2025 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 557 | 507 | 0 | 12 | 6936429.0582 | 0 | 0 | 6936429.0582 | 13681.3196 | 21036.4737
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 35 | 155.54081408 | 2025 | 1974 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 537.08 | 485.38 | 0 | 12 | 6688361.4337 | 0 | 0 | 6688361.4337 | 13779.6395 | 21182.6823
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Речная, д. 10 | 155.5407582 | 2025 | 1979 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 766.76 | 575.16 | 0 | 12 | 9548611.0318 | 0 | 0 | 9548611.0318 | 16601.6605 | 25379.2269
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Совхозная, д. 5 | 155.54072524 | 2025 | 1983 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 790.81 | 562.01 | 0 | 12 | 9848110.3475 | 0 | 0 | 9848110.3475 | 17523.0162 | 26749.348
1 | Пряжинский р-н, Эссойльское с/п, пос. Эссойла, ул. Центральная, д. 9 | 155.52799504 | 2027 | 1961 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 366.1 | 334 | 0 | 8 | 7214408.5216 | 0 | 0 | 7214408.5216 | 21600.0255 | 22032.026
2 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 1 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 1 | 412.5 | 402.6 | 0 | 8 | 8128772.2348 | 0 | 0 | 8128772.2348 | 20190.6911 | 20594.5049
3 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 2 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 2 | 416.1 | 416.1 | 0 | 8 | 8199714.2471 | 0 | 0 | 8199714.2471 | 19706.1145 | 20100.2368
4 | Пряжинский р-н, Пряжинское г/п, пгт Пряжа, ул. Площадка, д. 3 | 155.5257 | 2027 | 1950 |  | Регоператор | Деревянные | 2 | 1 | 427.2 | 427.2 | 0 | 8 | 8418452.1181 | 0 | 0 | 8418452.1181 | 19706.1145 | 20100.2368
Итого по Пряжинскому муниципальному району в в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 64982858.9928
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 88 | 155.55084465 | 2027 | 1976 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 4131.6 | 3326 | 3326 | 61 | 78725870.3393 | 0 | 0 | 78725870.3393 | 23669.8347 | 24143.2314
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 78725870.3393
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 19 | 190.54892541 | 2020 | 1962 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2799 | 2599 | 450.5 | 82 | 21003488.4234 | 0 | 0 | 21003488.4234 | 8081.373 | 29497.19
2 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 27 | 175.5590544 | 2020 |  | фасад | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 682 | 632 | 632 | 13 | 5984373.295 | 0 | 0 | 5984373.295 | 9468.9451 | 40754.38
3 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 6/3 | 175.55905286 | 2020 | 1955 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1650.3 | 1431.3 | 1430.71 | 19 | 37258161.096 | 0 | 0 | 37258161.096 | 26030.9936 | 29534.59
4 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 28 | 175.55703352 | 2021 |  | крыша, фасад | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 686.3 | 619.3 | 571.9 | 13 | 8585072.3014 | 0 | 0 | 8585072.3014 | 13862.5421 | 40754.38
5 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 2 | 175.556023 | 2022 | 1958 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 2250.8 | 2200.8 | 1923.2 | 30 | 54931589.1698 | 0 | 0 | 54931589.1698 | 24959.8279 | 29534.59
6 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 10 | 175.55501329 | 2022 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1848.98 | 1724.57 | 1468.15 | 19 | 44512901.1723 | 0 | 0 | 44512901.1723 | 25811.0144 | 29534.59
7 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 1/4 | 175.55500132 | 2022 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 2342.3 | 1826.14 | 1231.64 | 90 | 46322430.8284 | 0 | 0 | 46322430.8284 | 25366.3086 | 35953.93
8 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7 | 175.55500007 | 2022 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1869.8 | 1759.4 | 1398.78 | 35 | 45538442.9905 | 0 | 0 | 45538442.9905 | 25882.9391 | 29534.59
9 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 2 | 175.55400423 | 2023 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1032.2 | 954 | 954 | 29 | 26770520.3106 | 0 | 0 | 26770520.3106 | 29534.59 | 29534.59
10 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Спиридонова, д. 20 | 175.55400338 | 2023 | 1960 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1293 | 1187.4 | 1079.64 | 26 | 31959974.3516 | 0 | 0 | 31959974.3516 | 29534.59 | 29534.59
11 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 6 | 175.55299332 | 2023 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1526.6 | 1269.8 | 1269.8 | 38 | 42032639.5095 | 0 | 0 | 42032639.5095 | 33101.7794 | 35953.93
12 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Мира, д. 5 | 175.55296391 | 2023 | 1964 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1500.45 | 1255 | 1252.76 | 33 | 42415541.2388 | 0 | 0 | 42415541.2388 | 33797.244 | 35953.93
13 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 7а | 175.55197346 | 2023 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1579 | 1428.7 | 1428.7 | 42 | 38167771.3822 | 0 | 0 | 38167771.3822 | 29534.59 | 29534.59
14 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 5 | 175.55097444 | 2023 | 1963 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 4 | 3458.2 | 3244 | 0 | 81 | 73024909.8552 | 0 | 0 | 73024909.8552 | 22510.7614 | 35953.93
15 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Рихарда Зорге, д. 1 | 175.54918423 | 2024 | 1948 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 3 | 2144.3 | 1944.3 |  | 30 | 28373102.7956 | 0 | 0 | 28373102.7956 | 14592.9655 | 35953.93
16 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 1 | 175.54806404 | 2024 | 1953 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 383.2 | 349.5 | 0 | 8 | 9087265.0608 | 0 | 0 | 9087265.0608 | 26000.7584 | 40754.38
17 | Сегежский р-н, Надвоицкое г/п, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 9 | 175.54794031 | 2024 | 1966 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1449.4 | 1339 | 1317.41 | 33 | 40341967.5906 | 0 | 0 | 40341967.5906 | 30128.4299 | 29534.59
18 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Калинина, д. 4 | 175.54609213 | 2024 | 1952 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2200 | 1964 | 0 | 26 | 56330083.5507 | 0 | 0 | 70184847.652 | 35735.6658 | 35854.51
19 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 22а | 175.54604992 | 2024 | 1961 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1103 | 953.1 | 0 | 24 | 21009291.5473 | 0 | 0 | 36494072.5674 | 38289.8673 | 39373.88
20 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Советская, д. 6 | 175.54510602 | 2024 | 1956 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 3 | 2392.54 | 2277 |  | 73 | 33228182.413 | 0 | 0 | 33228182.413 | 14592.9655 | 35953.93
21 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 3 | 175.54404984 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 733.4 | 666 | 666 | 12 | 17316505.0944 | 0 | 0 | 17316505.0944 | 26000.7584 | 40754.38
22 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Мира, д. 4 | 175.54321388 | 2024 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 4 | 5 | 3145 | 2844.2 | 0 | 30 | 57712152.4764 | 0 | 0 | 83725768.5208 | 29437.3703 | 29534.59
23 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 2 | 175.54305274 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 739.5 | 673.2 | 673.2 | 12 | 17503710.5549 | 0 | 0 | 17503710.5549 | 26000.7584 | 40754.38
24 | Сегежский р-н, Идельское с/п, пос. Идель, ул. Славная, д. 4 | 175.54305255 | 2024 | 1954 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 677.8 | 675.8 | 0 | 12 | 17571312.5267 | 0 | 0 | 17571312.5267 | 26000.7584 | 40754.38
1 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Мира, д. 32 | 225.56304423 | 2025 | 1964 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 4 | 2 | 1533.1 | 1333.1 | 0 | 68 | 21821136.012 | 0 | 0 | 21821136.012 | 16368.7165 | 24228.1419
2 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Постоянный поселок, д. 7 | 175.54442459 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | ШЛАКОБЕТОННЫЙ | 2 | 1 | 391.19 | 388.6 | 0 | 8 | 7684378.938 | 0 | 0 | 7684378.938 | 19774.5212 | 20170.0116
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 14 | 175.54263 | 2025 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2650.3 | 2450.3 | 0 | 156 | 35542104.8464 | 0 | 0 | 35542104.8464 | 14505.2054 | 14795.3095
4 | Сегежский МО, пос. Идель, ул. Советская, д. 15 | 175.54106406 | 2025 | 1953 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 420.1 | 384.6 | 0 | 8 | 6152201.5722 | 0 | 0 | 6152201.5722 | 15996.3639 | 16316.2912
1 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, ул. Ленина, д. 3 | 155.54592423 | 2026 | 1968 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2815.9 | 2608.9 | 0 | 61 | 38870517.6332 | 0 | 0 | 38870517.6332 | 14899.198 | 15197.1819
2 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 2 | 155.54591126 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1073.6 | 557.3 | 0 | 25 | 21972665.1249 | 0 | 0 | 21972665.1249 | 39426.9965 | 40215.5364
3 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 7 | 155.54491391 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2905.8 | 2708.4 | 0 | 62 | 47673737.969 | 0 | 0 | 47673737.969 | 17602.1777 | 17954.2212
4 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12а | 155.54491346 | 2026 | 1969 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1824.4 | 1808.3 | 0 | 55 | 29924137.3835 | 0 | 0 | 29924137.3835 | 16548.2151 | 16879.1794
5 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 10а | 155.54390448 | 2026 | 1970 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1988.4 | 1826.1 | 0 | 53 | 32614094.9207 | 0 | 0 | 32614094.9207 | 17859.972 | 18217.1715
6 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 10 | 155.54375411 | 2026 | 1978 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 1 | 2375.3 | 2251 | 0 | 122 | 38970138.9627 | 0 | 0 | 38970138.9627 | 17312.3674 | 17658.6147
7 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 9 | 155.54289469 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2821.7 | 2618.7 | 0 | 54 | 46293959.1256 | 0 | 0 | 46293959.1256 | 17678.2217 | 18031.7861
8 | Сегежский МО, пос. Верхний, д. 12 | 155.54286988 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 540.6 | 388.8 | 0 | 18 | 9503386.2706 | 0 | 0 | 9503386.2706 | 24442.8659 | 24931.7232
9 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 36 | 155.54282157 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 3938 | 3728 | 0 | 227 | 64608431.455 | 0 | 0 | 64608431.455 | 17330.5878 | 17677.1996
10 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 11 | 155.54188422 | 2026 | 1972 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2891.9 | 2453.9 | 0 | 62 | 47445688.9093 | 0 | 0 | 47445688.9093 | 19334.8094 | 19721.5056
11 | Сегежский МО, дер. Каменный Бор, ул. Советская, д. 4 | 155.5418737 | 2026 | 1973 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1108.1 | 820 | 0 | 25 | 22678753.9353 | 0 | 0 | 22678753.9353 | 27657.017 | 28210.1573
12 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Кирова, д. 1б | 155.54183674 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 799.4 | 441.1 | 0 | 14 | 16360794.0582 | 0 | 0 | 16360794.0582 | 37090.8956 | 37832.7135
13 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Птицефабрика, д. 7 | 155.53990603 | 2026 | 1971 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 2 | 535 | 505 | 0 | 12 | 10509324.7063 | 0 | 0 | 10509324.7063 | 20810.544 | 21226.7549
14 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 25а | 155.53097628 | 2026 | 1966 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 495 | 425 | 0 | 12 | 10130839.4531 | 0 | 0 | 10130839.4531 | 23837.2693 | 24314.0147
1 | Сегежский МО, пос. Верхний, д. 13 | 155.54085674 | 2027 | 1974 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1080.2 | 704.7 | 0 | 31 | 22107742.9843 | 0 | 0 | 22107742.9843 | 31371.8504 | 31999.2874
2 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 4 | 155.53297447 | 2027 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1157 | 957 | 0 | 24 | 23679558.0752 | 0 | 0 | 23679558.0752 | 24743.5299 | 25238.4005
Итого по Сегежскому муниципальному округу в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 1371524981.8706
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 20 (ОКН) | 175.55815998 | 2019 | 1939 |  | Регоператор | Бревно (брус) | 2 | 3 | 510.9 | 483.9 | 391.9 | 6 | 12888087.3011 | 0 | 0 | 12888087.3011 | 26633.7824 | 11111.76
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 6/10 | 175.55298716 | 2021 | 1962 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 962.9 | 910.1 | 775.5 | 23 | 20524162.7233 | 0 | 0 | 20524162.7233 | 22551.5468 | 40754.38
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 15 | 175.55121637 | 2021 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичные | 2 | 1 | 332 | 296.7 | 267.3 | 5 | 10928134.8962 | 0 | 0 | 10928134.8962 | 36832.2713 | 40754.38
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Первомайская, д. 19 (ОКН) | 175.55119217 | 2021 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 0 | 77 | 77 | 76.6 | 3 | 1648155.094 | 0 | 0 | 1648155.094 | 21404.6116 | 32358.56
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 2-я Гористая, д. 1/11 (ОКН) | 175.55019369 | 2021 | 1939 |  | Регоператор | Деревянный | 2 | 1 | 174 | 148 | 148 | 3 | 3724402.4201 | 0 | 0 | 3724402.4201 | 25164.8812 | 32358.56
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 24 | 175.55007769 | 2021 | 1951 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 829.7 | 510.8 | 510.8 | 8 | 15556806.3649 | 0 | 0 | 15556806.3649 | 50390.42 | 50390.42
7 | Сортавальский р-н, Хелюльское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 175.54991065 | 2021 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 368.3 | 356.9 | 276.2 | 9 | 10235330.9176 | 0 | 0 | 10235330.9176 | 28678.4279 | 40754.38
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 2 | 175.54990979 | 2021 | 1965 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 2 | 368.6 | 356.9 | 0 | 8 | 8596612.49 | 0 | 0 | 8596612.49 | 24086.8941 | 32807.24
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Суворова, д. 2 (ОКН) | 175.54914119 | 2021 | 1946 | фасад | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 2563.1 | 2264.7 | 2264.7 | 32 | 31635708.546 | 0 | 0 | 31635708.546 | 13969.0504 | 35854.51
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 19 (ОКН) | 175.55825146 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 5 | 1 | 1745 | 1443 | 0 | 28 | 38230875.3362 | 0 | 0 | 38230875.3362 | 26494.0231 | 33376.04
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 31/15 (ОКН) | 175.54821393 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 6 | 2 | 1855 | 1236.4 | 0 | 29 | 11246726.0532 | 0 | 0 | 11246726.0532 | 9096.3491 | 40754.38
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 7 | 175.54719635 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 463.1 | 418.3 | 163.4 | 16 | 10090607.9885 | 0 | 0 | 10090607.9885 | 24122.8974 | 40754.38
13 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 3 | 175.54610848 | 2022 | 1950 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 816.7 | 738.5 | 608.9 | 12 | 23559150.0351 | 0 | 0 | 23559150.0351 | 31901.3541 | 40754.38
14 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 4 | 175.54610848 | 2022 | 1950 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405.6 | 374.3 | 374.3 | 8 | 12764919.1495 | 0 | 0 | 12764919.1495 | 34103.4442 | 40754.38
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 7 | 175.54602426 | 2022 | 1958 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 3 | 985.8 | 880.5 | 880.5 | 16 | 20100844.4539 | 0 | 0 | 20100844.4539 | 22828.8977 | 40754.38
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Гагарина, д. 5 (ОКН) | 175.5452087 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 347.1 | 328.1 | 328.1 | 6 | 4567963.5832 | 0 | 0 | 4567963.5832 | 13922.4736 | 40754.38
17 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 28 (ОКН) | 175.54421587 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 878 | 678.8 | 675.3 | 13 | 5438964.7156 | 0 | 0 | 5438964.7156 | 8012.6174 | 29534.59
18 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 12 | 175.54408848 | 2022 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 405 | 372 | 325.6 | 8 | 11823251.2044 | 0 | 0 | 11823251.2044 | 31782.9333 | 40754.38
19 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 20/14 | 175.54320824 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 743.7 | 624 | 0 | 1 | 14245232.1854 | 0 | 0 | 14245232.1854 | 22828.8977 | 40754.38
20 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 56а | 175.54318808 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 1 | 241.3 | 177.9 | 167.6 | 6 | 3464666.6593 | 0 | 0 | 3464666.6593 | 19475.3606 | 29534.59
21 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 16 | 225.56097826 | 2023 | 1968 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 3 | 1279.6 | 887.9 | 887.9 | 24 | 16161879.2558 | 0 | 0 | 16161879.2558 | 18202.3643 | 29534.59
22 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 3 (ОКН) | 175.54121098 | 2023 | 1939 | фасад, инж. сети | Регоператор | Кирпичный | 3 | 2 | 1561.6 | 926.1 | 378.5 | 1 | 8310652.0547 | 0 | 0 | 8310652.0547 | 8973.8171 | 40754.38
23 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 14 | 175.54100311 | 2023 | 1960 | фасад, инж. сети | Регоператор | Блочный | 2 | 1 | 357.2 | 331.2 | 240.1 | 8 | 7420118.6824 | 0 | 0 | 7420118.6824 | 22403.74 | 39373.88
24 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 3 | 175.54099432 | 2023 | 1961 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 1 | 371 | 359.3 | 311.5 | 8 | 11339440.1478 | 0 | 0 | 11339440.1478 | 31559.8112 | 40754.38
25 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ленина, д. 20 | 155.55600979 | 2023 | 1959 |  | Регоператор | Кирпичный | 2 | 4 | 1637.8 | 1202.6 | 0 | 1 | 30792861.8341 | 0 | 0 | 30792861.8341 | 25605.2402 | 29534.59
26 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 21 (ОКН) | 155.54921637 | 2024 | 1939 |  | Регоператор | Кирпичный | 5 | 2 | 1265.7 | 1126.9 | 603.3 | 13 | 12924674.275 | 0 | 0 | 12924674.275 | 11469.2291 | 13667.85
27 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 10 | 155.54408848 | 2024 | 1952 |  | Регоператор | Панельный | 2 | 1 | 395.9 | 362.7 | 362.7 | 8 | 13359064.8023 | 0 | 0 | 13359064.8023 | 36832.2713 | 40754.38
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Горького, д. 14 | 155.54002528 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 660.63 | 421.2 | 0 | 8 | 11994177.7729 | 0 | 0 | 11994177.7729 | 28476.2055 | 29045.7296
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Железнодорожная, д. 12 | 155.5399993 | 2025 | 1960 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 2 | 1 | 347.2 | 317.6 | 0 | 8 | 6057883.8084 | 0 | 0 | 6057883.8084 | 19073.9415 | 19455.4203
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Куйбышева, д. 6 | 155.53931938 | 2025 | 1928 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 133 | 96 | 0 | 3 | 2620913.2297 | 0 | 0 | 2620913.2297 | 27301.1795 | 27847.2031
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 20 (ОКН) | 155.53920684 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 4 | 356.5 | 354 | 0 | 8 | 6120217.5093 | 0 | 0 | 6120217.5093 | 17288.75 | 17634.525
5 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 12/20 | 155.53920128 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 4 | 1 | 1751.9 | 1656.9 | 0 | 11 | 31806911.6455 | 0 | 0 | 31806911.6455 | 19196.6393 | 19580.5721
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Гидрогородок (г Сортавала), ул. Гидрогородок, д. 11 | 155.5391875 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 536.1 | 470.3 | 0 | 9 | 9203502.4032 | 0 | 0 | 9203502.4032 | 19569.4289 | 19960.8175
7 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 2 | 155.53903848 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 2 | 2 | 846.2 | 764.3 | 0 | 12 | 14764347.0008 | 0 | 0 | 14764347.0008 | 19317.4761 | 19703.8256
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Хюмпеля (г Сортавала), д. 7 | 155.53902819 | 2025 | 1957 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 1 | 437 | 398.5 | 0 | 10 | 7934026.1368 | 0 | 0 | 7934026.1368 | 19909.7268 | 20307.9214
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 5 | 155.5380447 | 2025 | 1955 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЕ | 2 | 1 | 543.6 | 315 | 0 | 8 | 9869420.1555 | 0 | 0 | 9869420.1555 | 31331.4926 | 31958.1224
10 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 15 | 155.53802848 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | ПАНЕЛЬНЫЙ | 2 | 1 | 419.8 | 404.6 | 0 | 8 | 7324595.6877 | 0 | 0 | 7324595.6877 | 18103.3013 | 18465.3673
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Октябрьская, д. 17 | 155.53799271 | 2025 | 1958 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 293.6 | 266.1 | 0 | 8 | 5040381.096 | 0 | 0 | 5040381.096 | 18941.6802 | 19320.5138
12 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Восточная, д. 9 | 155.53720673 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 201.7 | 188.2 | 0 | 5 | 2937820.3877 | 0 | 0 | 2937820.3877 | 15610.0977 | 15922.2997
13 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 37 | 155.53701848 | 2025 | 1959 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 530.3 | 452 | 0 | 12 | 8281728.1129 | 0 | 0 | 8281728.1129 | 18322.4073 | 18688.8555
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Плодопитомник, д. 1 | 155.53621393 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 0 | 112.2 | 112.2 | 0 | 3 | 1926194.6831 | 0 | 0 | 1926194.6831 | 17167.5105 | 17510.8608
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 26 (ОКН) | 155.53617527 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 2 | 407.6 | 263.8 | 0 | 8 | 8032212.2737 | 0 | 0 | 8032212.2737 | 30448.1132 | 31057.0755
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 5 | 155.53617104 | 2025 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 1 | 2 | 356.6 | 317.5 | 0 | 7 | 7027200.4338 | 0 | 0 | 7027200.4338 | 22132.9148 | 22575.573
1 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 5 | 155.53600848 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 786.2 | 706.7 | 0 | 12 | 14273984.7798 | 0 | 0 | 14273984.7798 | 20198.0823 | 20602.044
2 | Сортавальский р-н, Хаапалампинское с/п, пос. Заозерный (г Сортавала), ул. Заречная, д. 4 | 155.53495482 | 2026 | 1965 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 358.6 | 332.8 | 0 | 8 | 6156269.2814 | 0 | 0 | 6156269.2814 | 18498.4053 | 18868.3734
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советских Космонавтов, д. 8 | 155.5341863 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 3 | 1253.8 | 847 | 0 | 20 | 24707526.371 | 0 | 0 | 24707526.371 | 29170.6333 | 29754.0459
4 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 3 | 155.53398848 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 685.92 | 635.8 | 0 | 17 | 12453334.5715 | 0 | 0 | 12453334.5715 | 19586.8741 | 19978.6116
5 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Октябрьская, д. 4 | 155.53398848 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 680.43 | 632.3 | 0 | 16 | 12353659.964 | 0 | 0 | 12353659.964 | 19537.6561 | 19928.4092
6 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пос. Лахденкюля (г Сортавала), д. 19 | 155.53396913 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 283.3 | 270.7 | 0 | 8 | 4126348.616 | 0 | 0 | 4126348.616 | 15243.2531 | 15548.1182
7 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 17 | 155.53395997 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1052.3 | 835.5 | 0 | 36 | 19105207.5601 | 0 | 0 | 19105207.5601 | 22866.7954 | 23324.1313
8 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ул. Фабричная, д. 4 | 155.53393212 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 367.11 | 333.21 | 0 | 8 | 4777881.078 | 0 | 0 | 4777881.078 | 14338.9486 | 14625.7276
9 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 6 | 155.53304156 | 2026 | 1955 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 103.2 | 93.3 | 0 | 3 | 2033671.0173 | 0 | 0 | 2033671.0173 | 21797.117 | 22233.0594
10 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 8 | 155.53302715 | 2026 | 1958 |  | Регоператор | БЛОЧНЫЙ | 3 | 1 | 1644.6 | 1476.7 | 0 | 27 | 28694688.1087 | 0 | 0 | 28694688.1087 | 19431.6301 | 19820.2627
11 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 1а | 155.53298459 | 2026 | 1962 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 411 | 381 | 0 | 8 | 7461978.8152 | 0 | 0 | 7461978.8152 | 19585.2462 | 19976.9512
12 | Сортавальский р-н, Вяртсильское г/п, пгт Вяртсиля (г Сортавала), ул. Мира, д. 17 | 155.53297848 | 2026 | 1963 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 678.5 | 631 | 0 | 16 | 12318619.5282 | 0 | 0 | 12318619.5282 | 19522.3764 | 19912.824
13 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Советская, д. 18 (ОКН) | 155.53221565 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 0 | 202 | 202 | 0 | 5 | 3467837.1301 | 0 | 0 | 3467837.1301 | 17167.5105 | 17510.8608
14 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Антикайнена, д. 25/27 | 155.53199203 | 2026 | 1961 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 332.1 | 319.4 | 0 | 8 | 6544400.6283 | 0 | 0 | 6544400.6283 | 20489.6701 | 20899.4635
15 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Ладожская, д. 10 (ОКН) | 155.53114316 | 2026 | 1939 |  | Регоператор | ДЕРЕВЯННЫЙ | 2 | 1 | 626.4 | 423.9 | 0 | 17 | 12343910.1282 | 0 | 0 | 12343910.1282 | 29119.8635 | 29702.2607
16 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 19 | 155.53100634 | 2026 | 1960 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 544.3 | 516.03 | 0 | 16 | 7083982.1055 | 0 | 0 | 7083982.1055 | 13727.8494 | 14002.4063
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 690424125.1898
Суоярвский муниципальный район
1 | Суоярвский МО, г. Суоярви, ул. Советская, д. 20 | 155.52896494 | 2027 | 1964 |  | Регоператор | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 1 | 433.7 | 401.7 | 0 | 8 | 7874112.4383 | 0 | 0 | 7874112.4383 | 19601.9727 | 19994.0122
2 | Суоярвский МО, пос. Леппясюрья, ул. Строительная, д. 30 | 135.55773482 | 2028 | 1987 |  | Регоператор | Блочный | 2 | 3 | 942 | 841 | 0 | 18 | 17604966.8571 | 0 | 0 | 17604966.8571 | 20933.3732 | 14100
Итого по Суоярвскому муниципальному округу в 2025-2027 гг. |  |  |  | 14: 25479079.2953

## резерв сс
Резерв специальных счетов. Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Региональная программа |  | Год ввода в эксплуатацию | Вид работ* | Общий счет регионального оператора/Спецсчет | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД
|  | Балл | Годы проведения ремонта | [7 empty] | всего | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего | За счет средств бюджета Республики Карелия | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД
[10 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Итого по Республике Карелия в 2025-2027 гг. |  |  |  | 151 |  |  | 8: 496237.33; 9: 414211.18; 10: 11622.7; 11: 8748; 12: 6830314156.2761; 15: 6830314156.2761
Петрозаводский городской округ
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Загородная, д. 22 | 175.54795741 | 2022 | 1965 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 6281 | 4856 | 0 | 100 | 159371750.8345 | 0 | 0 | 159371750.8345 | 33174.73 | 33174.73
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 20 | 175.54095738 | 2023 | 1965 | крыша, инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4186 | 3780.4 | 3456.4 | 77 | 36724385.3951 | 0 | 0 | 36724385.3951 | 9714.4179 | 3565.796
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 17 | 175.54300738 | 2023 | 1960 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4316 | 3209 | 0 | 80 | 67807573.0005 | 0 | 0 | 67807573.0005 | 21963.12 | 21963.12
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 46 | 155.55192741 | 2023 | 1968 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 3 | 3570 | 2738 | 0 | 56 | 55256282.2355 | 0 | 0 | 55256282.2355 | 21963.12 | 21963.12
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 3 | 175.54197745 | 2023 | 1963 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4474 | 3539 | 0 | 74 | 51952085.4391 | 0 | 0 | 51952085.4391 | 21963.12 | 21963.12
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Советская, д. 16а | 175.54204426 | 2023 | 1956 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Брусчатый | 2 | 2 | 432 | 386 | 0 | 8 | 19133785.5691 | 0 | 0 | 19133785.5691 | 47535.87 | 47535.87
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 25 | 155.54291832 | 2024 | 1969 | частично инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 8 | 8998 | 7242 | 0 | 121 | 122314897.5003 | 0 | 0 | 122314897.5003 | 21963.12 | 21963.12
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лесная, д. 24 | 155.54390738 | 2024 | 1970 | частично инж. сети | Спецсчет | Панельный | 5 | 6 | 5859 | 4769 | 0 | 100 | 43818417.105 | 0 | 0 | 43818417.105 | 21963.12 | 21963.12
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 8 | 155.54286636 | 2024 | 1974 | фасад, инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 4 | 4382 | 3284 | 0 | 65 | 91742193.1085 | 0 | 0 | 91742193.1085 | 33174.73 | 33174.73
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 5 | 155.5459343 | 2024 | 1967 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3722 | 3511.31 | 0 | 73 | 108782054.8886 | 0 | 0 | 108782054.8886 | 30980.4759 | 33174.73
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Александра Невского, д. 1 | 175.54406645 | 2024 | 1960 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 4 | 4 | 2888 | 2539 | 0 | 50 | 47106776.8084 | 0 | 0 | 47106776.8084 | 18553.2796 | 35863.82
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 22 | 175.551988 | 2025 | 1969 | фасад, частично инж. сети | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 8 | 6097 | 4700 | 0 | 105 | 54337255.6583 | 0 | 0 | 54337255.6583 | 11561.1182 | 16200.6638
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лизы Чайкиной, д. 15 | 175.54895552 | 2025 | 1972 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 6524 | 4211 | 0 | 68 | 78662005.7227 | 0 | 0 | 78662005.7227 | 18680.1248 | 19380.4333
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 12 | 175.54405442 | 2025 | 1962 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2198.73 | 1608.8 | 0 | 39 | 21131330.8967 | 0 | 0 | 21131330.8967 | 13134.8402 | 17397.9658
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 48а | 155.54190703 | 2025 | 1970 | крыша, частично инж. сети | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 6 | 5839 | 4734 | 0 | 100 | 49646967.4871 | 0 | 0 | 49646967.4871 | 10487.3189 | 15385.13
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 12 | 155.54119729 | 2025 | 1941 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 3313 | 2935 | 0 | 49 | 60149722.1768 | 0 | 0 | 60149722.1768 | 20493.9428 | 21235.2809
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 15 | 155.54100027 | 2025 | 1961 | крыша, часть фасада, инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 6 | 12 | 11076 | 10127.9 | 0 | 172 | 108297870.0795 | 0 | 0 | 108297870.0795 | 10693.0232 | 13853.9816
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34 | 155.54091512 | 2025 | 1969 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 8 | 6700 | 6150.1 | 0 | 126 | 80793535.8491 | 0 | 0 | 80793535.8491 | 13136.9467 | 13644.4856
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 45 | 155.53995737 | 2025 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3240 | 2556 | 0 | 60 | 39070306.8882 | 0 | 0 | 39070306.8882 | 15285.7226 | 15930.2555
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 39 | 155.53912909 | 2025 | 1948 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 1290 | 1196.8 | 0 | 15 | 23420809.4199 | 0 | 0 | 23420809.4199 | 19569.5266 | 20386.0705
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 4 | 155.53898676 | 2025 | 1962 | фасад, инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4255 | 3164 | 0 | 79 | 41595437.061 | 0 | 0 | 41595437.061 | 13146.4719 | 16867.8321
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 3 | 155.53897637 | 2025 | 1963 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4602 | 3797 | 0 | 67 | 49629421.2313 | 0 | 0 | 49629421.2313 | 13070.693 | 15232.5734
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Машезерская, д. 14 | 155.53796738 | 2025 | 1964 | фасад, инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4729 | 3458 | 0 | 78 | 46238771.0009 | 0 | 0 | 46238771.0009 | 13371.5359 | 17375.4855
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 35 | 155.53796429 | 2025 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 6 | 2 | 2061 | 1938 | 0 | 45 | 25192823.9879 | 0 | 0 | 25192823.9879 | 12999.3932 | 13959.381
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пирогова, д. 6 | 155.53703156 | 2025 | 1958 | часть крыши, фасад, инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 2 | 1046 | 971 | 0 | 18 | 18990826.8629 | 0 | 0 | 18990826.8629 | 19558.0091 | 20506.126
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10 | 155.53595738 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 3691 | 3510 | 0 | 82 | 44508797.1372 | 0 | 0 | 44508797.1372 | 12680.569 | 13179.2864
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 12 | 155.53504555 | 2026 | 1956 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 5 | 5325.1 | 4488.9 | 0 | 52 | 96680738.1719 | 0 | 0 | 96680738.1719 | 21537.7349 | 22377.1016
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 29 | 155.53402546 | 2026 | 1958 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 3 | 3 | 1743 | 1569 | 0 | 20 | 30411553.7963 | 0 | 0 | 30411553.7963 | 19382.7621 | 20195.5707
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 11 | 155.53398946 | 2026 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3126.85 | 2935.35 | 0 | 58 | 38216934.1695 | 0 | 0 | 38216934.1695 | 13019.5493 | 13618.7588
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 29 | 155.53398064 | 2026 | 1963 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 6 | 4604.79 | 2455 | 0 | 85 | 56280587.9062 | 0 | 0 | 56280587.9062 | 22924.8831 | 23721.2965
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 25 | 155.5330873 | 2026 | 1952 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 5 | 4917 | 3295 | 0 | 50 | 89271410.7888 | 0 | 0 | 89271410.7888 | 27092.9927 | 28043.4645
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 16 | 155.53301192 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3460.9 | 3161.9 | 0 | 51 | 42299754.5348 | 0 | 0 | 42299754.5348 | 13377.9546 | 13984.3322
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 38 | 155.53201514 | 2026 | 1959 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 7 | 12710.4 | 10814.5 | 0 | 133 | 230765779.884 | 0 | 0 | 230765779.884 | 21338.5529 | 21908.1239
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 10 | 155.53199681 | 2026 | 1961 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3812.1 | 3199.8 | 0 | 84 | 46592185.3455 | 0 | 0 | 46592185.3455 | 14560.968 | 15178.8933
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 8 | 155.53109692 | 2026 | 1951 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 3406.9 | 3158.7 | 0 | 54 | 61854539.2345 | 0 | 0 | 61854539.2345 | 19582.2773 | 20228.6862
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Лисицыной, д. 2 | 155.53100489 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 679 | 640 | 0 | 12 | 12327697.3613 | 0 | 0 | 12327697.3613 | 19262.0271 | 20338.6522
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Шотмана, д. 34а | 155.53097411 | 2026 | 1963 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1886 | 1653 | 0 | 40 | 23053695.3136 | 0 | 0 | 23053695.3136 | 13946.5791 | 14585.4687
1 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 4 | 155.53009916 | 2027 | 1951 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 2848.2 | 2576.6 | 0 | 41 | 51710968.5191 | 0 | 0 | 51710968.5191 | 20069.4592 | 20802.3076
2 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Лососинская, д. 15 | 155.53001119 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1938 | 1595 | 0 | 42 | 23689322.1197 | 0 | 0 | 23689322.1197 | 14852.2396 | 15509.2424
3 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 27 | 155.53000601 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2192.8 | 1322 | 0 | 53 | 26800803.7632 | 0 | 0 | 26800803.7632 | 20272.9227 | 21063.0996
4 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 16 | 155.52998957 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2905 | 2683 | 0 | 58 | 35505442.7818 | 0 | 0 | 35505442.7818 | 13233.4859 | 13836.9742
5 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Зайцева, д. 49 | 155.52998737 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2778 | 2552 | 0 | 36 | 50436440.7507 | 0 | 0 | 50436440.7507 | 19763.4956 | 20413.5289
6 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 7 | 155.52994737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4045 | 3539 | 0 | 80 | 48777589.9268 | 0 | 0 | 48777589.9268 | 13782.8737 | 14303.6371
7 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3 | 155.52903741 | 2027 | 1957 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 3859.8 | 1405 | 0 | 40 | 70077240.4642 | 0 | 0 | 70077240.4642 | 49877.0395 | 51287.6395
8 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Андропова, д. 3 | 155.52902741 | 2027 | 1958 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2643.38 | 1634.4 | 0 | 32 | 32307875.1603 | 0 | 0 | 32307875.1603 | 19767.4224 | 20522.7288
9 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д. 20а | 155.52902352 | 2027 | 1954 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 1 | 4596.7 | 2325.3 | 0 | 80 | 56188187.3 | 0 | 0 | 56188187.3 | 24163.8444 | 24993.9978
10 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красноармейская, д. 33 | 155.52896946 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2999.1 | 1723.2 | 0 | 66 | 36659776.0418 | 0 | 0 | 36659776.0418 | 21274.2433 | 22038.5467
11 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Судостроительная, д. 12б | 155.52894748 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3509.9 | 3245.84 | 0 | 80 | 42903587.0525 | 0 | 0 | 42903587.0525 | 13218.0228 | 13809.0892
12 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 5 | 155.52894619 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4036 | 3532 | 0 | 80 | 48669061.2966 | 0 | 0 | 48669061.2966 | 13779.4624 | 14300.1577
13 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 6 | 155.52820659 | 2027 | 1940 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 2211.47 | 1174.9 | 0 | 16 | 40150711.1688 | 0 | 0 | 40150711.1688 | 34173.7264 | 35282.3543
14 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 1 | 155.52798741 | 2027 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2357.84 | 1582.2 | 0 | 38 | 28817952.9118 | 0 | 0 | 28817952.9118 | 18213.8496 | 18938.0846
15 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10в | 155.52796199 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4065 | 3535 | 0 | 80 | 49018764.6607 | 0 | 0 | 49018764.6607 | 13866.6944 | 14389.1343
16 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Сорокская, д. 3 | 155.52795605 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3411 | 3222 | 0 | 82 | 41127544.6843 | 0 | 0 | 41127544.6843 | 12764.6011 | 13346.5991
17 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 16а | 155.52794741 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4025 | 3530 | 0 | 80 | 48536415.193 | 0 | 0 | 48536415.193 | 13749.6927 | 14269.7925
18 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Маршала Мерецкова, д. 9 | 155.52794737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4162 | 3347 | 0 | 76 | 50188462.12 | 0 | 0 | 50188462.12 | 14995.0589 | 15621.6661
19 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 6 | 155.52794737 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 5 | 4945 | 4476 | 0 | 100 | 59630452.9513 | 0 | 0 | 59630452.9513 | 13322.2638 | 13818.2091
20 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Московская, д. 9 | 155.52794721 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4036 | 3550 | 0 | 80 | 48669061.2966 | 0 | 0 | 48669061.2966 | 13709.5947 | 14228.8926
21 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 2 | 155.52794709 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4294 | 3918 | 0 | 64 | 51774165.0174 | 0 | 0 | 51774165.0174 | 13214.4372 | 13805.432
22 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 14 (ОКН) | 155.52707904 | 2027 | 1953 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2612.9 | 2414.6 | 0 | 37 | 47438940.2583 | 0 | 0 | 47438940.2583 | 19646.7076 | 20294.4051
23 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Анохина, д. 45 | 155.52695869 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3930 | 3608 | 0 | 91 | 47385297.7453 | 0 | 0 | 47385297.7453 | 13133.3974 | 13722.7713
24 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4 | 155.52695679 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 3993 | 3517 | 0 | 81 | 48150535.6187 | 0 | 0 | 48150535.6187 | 13690.7977 | 14209.7197
25 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8а | 155.52694702 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 3720 | 3525 | 0 | 80 | 44858500.5013 | 0 | 0 | 44858500.5013 | 12725.8157 | 13225.4381
26 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Первомайский, д. 47 | 155.52605605 | 2027 | 1955 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 3 | 3 | 2513 | 1438.5 | 0 | 19 | 45625189.2032 | 0 | 0 | 45625189.2032 | 31717.1979 | 32776.6952
27 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Ленина, д. 30 | 155.52601741 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2495.56 | 1728 | 0 | 30 | 30501192.0099 | 0 | 0 | 30501192.0099 | 17651.1528 | 18364.1338
28 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Германа Титова, д. 4 | 155.52600644 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 2430.8 | 1420.7 | 0 | 36 | 44132793.4402 | 0 | 0 | 44132793.4402 | 31064.1187 | 32159.6603
29 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Антикайнена, д. 13 | 155.52596741 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4855.22 | 3374.5 | 0 | 78 | 59341389.2954 | 0 | 0 | 59341389.2954 | 17585.2391 | 18263.6499
30 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 24 | 155.5255 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 3560 | 2346 | 0 | 80 | 42929102.6303 | 0 | 0 | 42929102.6303 | 18298.8502 | 18971.1332
31 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 4б | 155.52495741 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4023 | 3507 | 0 | 80 | 48512297.7196 | 0 | 0 | 48512297.7196 | 13832.9905 | 14354.7563
32 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 8б | 155.52494672 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4066 | 3536 | 0 | 80 | 49030823.3974 | 0 | 0 | 49030823.3974 | 13866.1831 | 14388.6127
33 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 12 | 155.5240003 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 4 | 3304.3 | 3014.3 | 0 | 63 | 59991767.8807 | 0 | 0 | 59991767.8807 | 19902.3879 | 20631.8949
34 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Луначарского, д. 3 | 155.52399741 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 6 | 6963.24 | 5802.7 | 0 | 96 | 85105996.3498 | 0 | 0 | 85105996.3498 | 14666.6201 | 15297.8683
35 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Октябрьский, д. 10а | 155.5239554 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4097 | 3528 | 0 | 80 | 49404644.2349 | 0 | 0 | 49404644.2349 | 14003.584 | 14528.7616
36 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 5а | 155.52394741 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 2044.2 | 1911.2 | 0 | 47 | 24984587.3097 | 0 | 0 | 24984587.3097 | 13072.7225 | 13694.135
37 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, просп. Карла Маркса, д. 12 (ОКН) | 155.52305065 | 2027 | 1956 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 9 | 6597.6 | 5498 | 0 | 87 | 119783823.433 | 0 | 0 | 119783823.433 | 21786.7995 | 22479.5754
38 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, д. 18 | 155.5230193 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 3438.7 | 3103.1 | 0 | 46 | 42028422.0633 | 0 | 0 | 42028422.0633 | 13544.0115 | 14153.7102
39 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 11 | 155.52300702 | 2027 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 6 | 3733.8 | 2316.9 | 0 | 62 | 67789626.5209 | 0 | 0 | 67789626.5209 | 29258.7624 | 30334.272
40 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 3а | 155.52297988 | 2027 | 1963 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2688 | 2513.14 | 0 | 55 | 32853228.9837 | 0 | 0 | 32853228.9837 | 13072.5821 | 13672.8522
41 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Максима Горького, д. 5 | 155.52296737 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 2317.61 | 1720 | 0 | 40 | 28329520.0401 | 0 | 0 | 28329520.0401 | 16470.6512 | 17160.0222
42 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Красная, д. 34 | 155.52296735 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3189 | 2923 | 0 | 73 | 38976542.8679 | 0 | 0 | 38976542.8679 | 13334.4314 | 13927.826
43 | Петрозаводский ГО, г. Петрозаводск, ул. Ленинградская, д. 8 | 155.52296573 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 5 | 4 | 4025 | 3503 | 0 | 80 | 48536415.193 | 0 | 0 | 48536415.193 | 13855.6709 | 14377.8903
Итого по Петрозаводскому г.о. в 2025-2027 гг. |  |  |  | 80 |  |  | 8: 313898.89; 9: 254999.54; 10: 3456.4; 11: 5271; 12: 4320761421.7279; 15: 4320761421.7279
Беломорский муниципальный район
1 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 11 | 155.53898824 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1398.5 | 1112.9 | 0 | 28 | 28622179.7478 | 0 | 0 | 28622179.7478 | 25718.5549 | 26707.1852
2 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 9 | 155.53698824 | 2025 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1417.6 | 1262.3 | 0 | 31 | 29013086.8863 | 0 | 0 | 29013086.8863 | 22984.304 | 23918.2492
3 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 5 | 155.53697824 | 2025 | 1963 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1371.5 | 1271.7 | 0 | 32 | 28069588.5049 | 0 | 0 | 28069588.5049 | 22072.4923 | 22988.2014
4 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 7 | 155.53697824 | 2025 | 1963 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1339.3 | 1253.3 | 0 | 32 | 27410572.2819 | 0 | 0 | 27410572.2819 | 21870.7191 | 22782.3927
1 | Беломорский МО, г. Беломорск, ул. Пашкова, д. 3 | 155.53595824 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1378.2 | 1206.3 | 0 | 29 | 28206712.9985 | 0 | 0 | 28206712.9985 | 23382.8343 | 24324.7502
Итого по Беломорскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 5 |  |  | 8: 6905.1; 9: 6106.5; 10: 0; 11: 152; 12: 141322140.4194; 15: 141322140.4194
Кемский муниципальный район
1 | Кемский р-н, Кемское г/п, г. Кемь, ул. Каменева, д. 8 | 155.54586721 | 2024 | 1956 | фасад, инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4349.5 | 4279 | 3318 | 70 | 45807887.2295 | 0 | 0 | 45807887.2295 | 10705.2786 | 23990.93
Итого по Кемскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 4349.5; 9: 4279; 10: 3318; 11: 70; 12: 45807887.2295; 15: 45807887.2295
Кондопожский муниципальный район
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Заводская, д. 13 | 155.54191382 | 2025 | 1967 | часть крыши, частично инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2513.5 | 1717.5 | 0 | 59 | 15569903.157 | 0 | 0 | 15569903.157 | 9065.4458 | 18339.3002
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 36 | 155.53595467 | 2026 | 1962 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1354.1 | 1257.5 | 0 | 29 | 24584587.6244 | 0 | 0 | 24584587.6244 | 19550.3679 | 20415.6344
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 1 | 155.53292474 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1756.6 | 1633.7 | 0 | 40 | 21182376.8765 | 0 | 0 | 21182376.8765 | 12965.8915 | 13585.1673
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 6а | 155.53192537 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1739.4 | 1615.4 | 0 | 40 | 20974966.6054 | 0 | 0 | 20974966.6054 | 12984.3795 | 13604.0251
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4 | 155.53191293 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3215.7 | 2866 | 0 | 72 | 38777279.5866 | 0 | 0 | 38777279.5866 | 13530.1045 | 14139.5251
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 32 | 155.53094313 | 2026 | 1964 |  | Спецсчет | КАРКАСНО-ЗАСЫПНОЙ | 5 | 4 | 4260.8 | 4025.8 | 0 | 67 | 61411825.1926 | 0 | 0 | 61411825.1926 | 15254.5644 | 15886.3616
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 30 | 155.53093529 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4189.4 | 3951.4 | 0 | 69 | 51203615.1429 | 0 | 0 | 51203615.1429 | 12958.3477 | 13544.2207
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 5а | 155.5309328 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3513.3 | 3268.5 | 0 | 80 | 42365959.6267 | 0 | 0 | 42365959.6267 | 12961.8968 | 13547.8407
8 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 2 | 155.53093195 | 2026 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2705.9 | 2515.6 | 0 | 59 | 32629735.62 | 0 | 0 | 32629735.62 | 12970.9555 | 13569.1931
1 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 4а | 155.52992195 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 3220.8 | 3037.2 | 0 | 64 | 38838779.1437 | 0 | 0 | 38838779.1437 | 12787.6923 | 13382.2647
2 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 31 | 155.52892561 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1708.7 | 1586.7 | 0 | 40 | 20884044.7784 | 0 | 0 | 20884044.7784 | 13161.9366 | 13785.1333
3 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Комсомольская, д. 3а | 155.52892532 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 4231.7 | 3921 | 0 | 92 | 51028956.0676 | 0 | 0 | 51028956.0676 | 13014.2709 | 13601.2623
4 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Бумажников, д. 4а | 155.52891908 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1759.5 | 1636.6 | 0 | 40 | 21217347.2129 | 0 | 0 | 21217347.2129 | 12964.284 | 13583.5277
5 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 42а | 155.52593316 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 4 | 3 | 2218.5 | 2070.5 | 0 | 47 | 38707993.1711 | 0 | 0 | 38707993.1711 | 18694.9979 | 19323.6612
6 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, ул. Пролетарская, д. 35 | 155.52592537 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 5 | 4451.6 | 4144.1 | 0 | 91 | 54408271.6309 | 0 | 0 | 54408271.6309 | 13129.0924 | 13729.8807
7 | Кондопожский р-н, Кондопожское г/п, г. Кондопога, пер. Октябрьский, д. 5 | 155.52393361 | 2027 | 1965 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 3882.9 | 3463.2 | 0 | 64 | 46817397.612 | 0 | 0 | 46817397.612 | 13518.5371 | 14148.8658
Итого по Кондопожскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 16 |  |  | 8: 46722.4; 9: 42710.7; 10: 0; 11: 953; 12: 580603039.0486; 15: 580603039.0486
Лахденпохский муниципальный район
1 | Лахденпохский р-н, Куркиёкское с/п, пос. Куркиеки, ул. Советская, д. 1 | 155.53601482 | 2027 | 1959 |  | Спецсчет | БРЕВНО (брус) | 2 | 1 | 424 | 386 | 0 | 9 | 6175685.8919 | 0 | 0 | 6175685.8919 | 15999.1862 | 17007.7863
Итого по Лахденпохскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 424; 9: 386; 10: 0; 11: 9; 12: 6175685.8919; 15: 6175685.8919
Медвежьегорский муниципальный район
1 | Медвежьегорский р-н, Медвежьегорское г/п, г. Медвежьегорск, ул. Лесная, д. 12 | 155.54475117 | 2026 | 1985 |  | Спецсчет | КЕРАМ.ПАНЕЛИ | 5 | 5 | 4011.34 | 3648.84 | 0 | 75 | 48371692.8497 | 0 | 0 | 48371692.8497 | 13256.7317 | 13860.0728
Итого по Медвежьегорскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 1 |  |  | 8: 4011.34; 9: 3648.84; 10: 0; 11: 75; 12: 48371692.8497; 15: 48371692.8497
Олонецкий национальный муниципальный район
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Свирских Дивизий, д. 3 | 205.5609323 | 2025 | 1967 | часть крыши, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2798.2 | 2619.9 | 0 | 48 | 31848664.0777 | 0 | 0 | 31848664.0777 | 12156.4426 | 13475.8131
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 45а | 205.5607529 | 2025 | 1984 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1022.8 | 945.3 | 0 | 22 | 18569615.4067 | 0 | 0 | 18569615.4067 | 19644.1504 | 20640.135
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Комсомольская, д. 20а | 185.56079266 | 2026 | 1981 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 658.9 | 578.1 | 0 | 12 | 11962768.4704 | 0 | 0 | 11962768.4704 | 20693.2511 | 21798.5007
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, пер. Кирпичный, д. 4 | 185.56072322 | 2026 | 1988 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1049.1 | 960.5 | 0 | 20 | 19047109.4282 | 0 | 0 | 19047109.4282 | 19830.4106 | 20830.1204
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Пролетарская, д. 19 | 185.56069831 | 2026 | 1989 |  | Спецсчет | ПАНЕЛЬНЫЙ | 2 | 2 | 509.9 | 436.4 | 0 | 8 | 7146527.4389 | 0 | 0 | 7146527.4389 | 16376.094 | 17395.0005
1 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Карла Либкнехта, д. 47а | 185.56064535 | 2027 | 1994 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1096.3 | 1012.5 | 0 | 18 | 19904056.8736 | 0 | 0 | 19904056.8736 | 19658.3278 | 20654.5959
2 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 2а | 175.55595096 | 2027 | 1963 |  | Спецсчет | Блочный | 3 | 2 | 835.4 | 762.2 | 0 | 24 | 14575910.5229 | 0 | 0 | 14575910.5229 | 19123.4722 | 20062.8984
3 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Урицкого, д. 26 | 175.55194473 | 2027 | 1971 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 4245.9 | 3432.2 | 0 | 70 | 51200190.1286 | 0 | 0 | 51200190.1286 | 14917.601 | 15542.659
4 | Олонецкий р-н, Олонецкое г/п, г. Олонец, ул. Ленина, д. 16 | 155.55693266 | 2027 | 1967 |  | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3648.9 | 3229.1 | 0 | 84 | 44001124.3224 | 0 | 0 | 44001124.3224 | 13626.4359 | 14225.6707
Итого по Олонецкому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 9 |  |  | 8: 15865.4; 9: 13976.2; 10: 0; 11: 306; 12: 218255966.6694; 15: 218255966.6694
Питкярантский муниципальный район
1 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 7 | 155.54385117 | 2024 | 1975 |  | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 6 | 6559 | 5044.8 | 4420.7 | 95 | 100072085.3261 | 0 | 0 | 100072085.3261 | 19836.6804 | 33399.48
2 | Питкярантский р-н, Питкярантское г/п, г. Питкяранта, ул. Гоголя, д. 12 | 155.54291291 | 2024 | 1967 | крыша, частично инж. сети | Спецсчет | Блочный | 5 | 4 | 3290 | 2121.8 | 0 | 80 | 18171073.0993 | 0 | 0 | 18171073.0993 | 8563.9896 | 22170.72
1 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 15 | 155.54092021 | 2025 | 1967 | часть крыши, фасад, инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2579.8 | 1648.9 | 0 | 60 | 25219249.9483 | 0 | 0 | 25219249.9483 | 15294.5903 | 19582.7457
1 | Питкярантский МО, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 23 | 155.53294848 | 2026 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1648.7 | 1574.1 | 0 | 29 | 19881239.1872 | 0 | 0 | 19881239.1872 | 12630.2263 | 13242.7888
Итого по Питкярантскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 4 |  |  | 8: 14077.5; 9: 10389.6; 10: 4420.7; 11: 264; 12: 163343647.561; 15: 163343647.561
Пудожский муниципальный район
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 84 | 155.55484273 | 2025 | 1976 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3421.5 | 3085 | 0 | 71 | 41818200.5088 | 0 | 0 | 41818200.5088 | 13555.3324 | 14153.1451
1 | Пудожский р-н, Пудожское г/п, г. Пудож, ул. Ленина, д. 86 | 155.55084448 | 2027 | 1976 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 4087.7 | 3479.9 | 0 | 72 | 49960619.091 | 0 | 0 | 49960619.091 | 14356.9123 | 14970.7565
Итого по Пудожскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 2 |  |  | 8: 7509.2; 9: 6564.9; 10: 0; 11: 143; 12: 91778819.5998; 15: 91778819.5998
Сегежский муниципальный район
1 | Сегежский р-н, Сегежское г/п, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 6 | 175.54596213 | 2024 | 1965 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 3 | 3533 | 3233.8 | 0 | 60 | 116310312.0521 | 0 | 0 | 116310312.0521 | 35967.0703 | 39218.76
1 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 12 | 175.54259 | 2025 | 1964 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2603.3 | 2403 | 0 | 52 | 41858843.9175 | 0 | 0 | 41858843.9175 | 17419.4107 | 22870.506
2 | Сегежский МО, пгт Надвоицы, просп. Металлургов, д. 12 | 170.54087448 | 2025 | 1973 | фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 3 | 2986.7 | 2784.9 | 0 | 56 | 31431119.8415 | 0 | 0 | 31431119.8415 | 11286.2652 | 18285.9752
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Владимирская, д. 10а | 170.52694566 | 2025 | 1966 | инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3512.6 | 3213 | 0 | 80 | 28376024.8588 | 0 | 0 | 28376024.8588 | 8831.6293 | 18621.6729
4 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 2 | 170.52296853 | 2025 | 1964 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1933.3 | 1597.3 | 0 | 40 | 26001937.217 | 0 | 0 | 26001937.217 | 16278.681 | 20614.6861
5 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 12 | 170.52094469 | 2025 | 1966 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 6 | 5366.7 | 4866.7 | 0 | 118 | 76970503.3629 | 0 | 0 | 76970503.3629 | 15815.7485 | 18786.9863
6 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 16 | 155.55592213 | 2025 | 1969 | крыша, часть фасада, инж. сети | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 3 | 2800 | 2645 | 0 | 48 | 41669207.7842 | 0 | 0 | 41669207.7842 | 15753.9538 | 18049.4523
7 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 3 | 155.55085618 | 2025 | 1975 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3600 | 3409.7 | 0 | 68 | 43278832.6523 | 0 | 0 | 43278832.6523 | 12692.8565 | 17995.2185
8 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Спиридонова, д. 39 | 155.55081213 | 2025 | 1980 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 9 | 3 | 7542 | 6581.9 | 0 | 126 | 64332647.4862 | 0 | 0 | 64332647.4862 | 9774.1758 | 11753.18
1 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Монтажников, д. 5 | 155.54587213 | 2026 | 1974 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3433.6 | 3433.6 | 0 | 70 | 56318525.6083 | 0 | 0 | 56318525.6083 | 16402.1801 | 17056.9297
2 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Солунина, д. 4 | 155.54585503 | 2026 | 1975 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 6 | 5042 | 4741 | 0 | 80 | 82721104.9762 | 0 | 0 | 82721104.9762 | 17448.0289 | 18134.9053
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Антикайнена, д. 15 | 155.54379451 | 2026 | 1981 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 8 | 6618.4 | 5431 | 0 | 120 | 108584165.2468 | 0 | 0 | 108584165.2468 | 19993.4018 | 20762.2242
1 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Лейгубская, д. 1 | 155.54089623 | 2027 | 1970 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 2014.4 | 1845 | 0 | 40 | 33040551.6034 | 0 | 0 | 33040551.6034 | 17908.1581 | 18626.2792
2 | Сегежский МО, г. Сегежа, проезд Бумажников, д. 2 | 155.54086499 | 2027 | 1974 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3653 | 3353.4 | 0 | 69 | 59932605.4102 | 0 | 0 | 59932605.4102 | 17872.191 | 18556.3409
3 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 8 | 155.53694566 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 4 | 3546 | 3271 | 0 | 64 | 58162130.6521 | 0 | 0 | 58162130.6521 | 17781.1466 | 18463.4756
4 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 3 | 155.5339615 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 2 | 1819 | 1615 | 0 | 40 | 29843254.6513 | 0 | 0 | 29843254.6513 | 18478.7954 | 19208.3294
5 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Маяковского, д. 13 | 155.5339549 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 5 | 2 | 1805 | 1605 | 0 | 40 | 29605935.0894 | 0 | 0 | 29605935.0894 | 18446.0655 | 19174.9448
6 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 13 | 155.5329937 | 2027 | 1961 |  | Спецсчет | БЛОЧНЫЙ | 4 | 2 | 1353.92 | 1212 | 0 | 32 | 26595859.638 | 0 | 0 | 26595859.638 | 21943.7786 | 22856.9134
7 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Ленина, д. 15 | 155.53296453 | 2027 | 1964 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 3 | 2250 | 2050 | 0 | 36 | 46049270.2414 | 0 | 0 | 46049270.2414 | 22463.0587 | 23167.0832
8 | Сегежский МО, г. Сегежа, ул. Гагарина, д. 3 | 155.53126459 | 2027 | 1966 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 5 | 4 | 3503 | 3270.3 | 0 | 64 | 57471644.3339 | 0 | 0 | 57471644.3339 | 17573.8141 | 18251.9964
Итого по Сегежскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 20 |  |  | 8: 68915.92; 9: 62562.6; 10: 0; 11: 1303; 12: 1058554476.6234; 15: 1058554476.6234
Сортавальский муниципальный район
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Карельская, д. 16 (ОКН) | 175.54820974 | 2022 | 1939 | фасад, инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 5 | 2 | 2786.9 | 1298.9 | 0 | 26 | 11815247.8733 | 0 | 0 | 11815247.8733 | 9096.3491 | 29593.44
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Кирова, д. 6 (ОКН) | 165.54319518 | 2023 | 1939 |  | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 3 | 3123.9 | 1725.7 | 0 | 25 | 29730306.3121 | 0 | 0 | 29730306.3121 | 17227.9691 | 29593.44
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Комсомольская, д. 5 (ОКН) | 155.54720889 | 2024 | 1939 | крыша, фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 3 | 2 | 1178.1 | 841.1 | 427.6 | 10 | 12247654.513 | 0 | 0 | 12247654.513 | 14561.4725 | 29534.59
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Зеленая, д. 2 | 155.54285791 | 2024 | 1974 |  | Спецсчет | Блочный | 2 | 2 | 535 | 304 | 0 | 12 | 11197010.4767 | 0 | 0 | 11197010.4767 | 36832.2713 | 40754.38
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Победы, д. 17 | 155.54678738 | 2024 | 1982 | крыша, инж. сети | Спецсчет | Панельный | 5 | 2 | 2114.8 | 1352.2 | 0 | 40 | 18370911.051 | 0 | 0 | 18370911.051 | 22170.72 | 22170.72
4 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Пушкина, д. 4 | 155.54687046 | 2024 | 1972 | фасад, частично инж. сети | Спецсчет | Кирпичный | 2 | 2 | 733 | 486 | 0 | 16 | 17900483.8542 | 0 | 0 | 17900483.8542 | 36832.2713 | 40754.38
1 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 14 | 155.53402393 | 2026 | 1956 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 3 | 1444.6 | 1371 | 0 | 25 | 26227675.417 | 0 | 0 | 26227675.417 | 19130.3249 | 19871.2329
2 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, г. Сортавала, ул. Маяковского, д. 13 | 155.53199814 | 2026 | 1960 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 4 | 2 | 1261 | 833 | 0 | 32 | 22894295.0996 | 0 | 0 | 22894295.0996 | 27484.1478 | 28508.0899
3 | Сортавальский р-н, Сортавальское г/п, пгт Хелюля (г Сортавала), ш. Сортавальское, д. 9 | 155.53199693 | 2026 | 1961 |  | Спецсчет | КИРПИЧНЫЙ | 2 | 2 | 380.78 | 375.4 | 0 | 16 | 4955794.0587 | 0 | 0 | 4955794.0587 | 13201.3694 | 14156.7813
Итого по Сортавальскому муниципальному району в 2025-2027 гг. |  |  |  | 12 |  |  | 8: 13558.08; 9: 8587.3; 10: 427.6; 11: 202; 12: 155339378.6556; 15: 155339378.6556